

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 21 tn.

*Amenajarea beton asfaltic, mărunt*: str. Testimiţeanu – 88 m2, 10,3 tn.

*Amenajarea beton asfaltic, mășcat*: str. Testimiţeanu – 224 m2, 41,7 tn.

*Decapare beton asfaltic uzat*: str. Testimiţeanu – 250 m2.

*Strat de egalizare*: str. Testimiţeanu – 4,74 tn.

planificate 17.07.2020:

*Gunoi manual:* șos. Hîncești*.*

*Amenajarea beton asfaltic, montare borduri:* str. Testimițeanu*.*

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Excavarea/transportarea beton uzat*: str. Pelivan – 9 curse, (6 Kamaz, 3 Zil).

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Pelivan – 48,3 tn.

*Monatre borduri mici*: str. Pelivan – 15 buc.

*Ridicarea fîntăni la cotă*: str. Pelivan –7 buc.

planificate 17.07.2020:

*Demontare/evacuare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației, compactarea fundației pentru trotuar, amenajarea fundației în pietriș, montarea borduri, ridicare fîntîni la cotă:* str. Pelivan*.*

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 1 cursă.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin – 1,9 tn.

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,4 m3.

*Egalizare:* str. M. Costin – 31,8 tn.

executate 16.07-17.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. M. Costin, str. Petricani, Calea Orheiului-4 borduri, bd. Renașterii, bd. Moscova, bd. Gr. Vieru.

planificate 17.07.2020:

*amenajarea strat de egalizare, gunoi manual:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Amenajarea fundației asfalt:* str. D. Alligheri – 30 tn.

*Ridicare fîntîni la cotă:* str. D. Alligheri – 6 buc.

*Salubrizare subterane:* bd. Dacia-str. Teilor*.*

 bd. Dacia-bd. Decebal*.*

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. D. Alligheri – 4 curse (3 Mercedes, 1 Zil).

executate 16.07-17.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* șos. Muncești+axa, bd. Dacia-4 borduri+intersecții, str. Teilor, Viaduct, bd. Decebal, str. Teilor, str. Zelinski, str. Belgrad, str. Brîncuși, str. H. Botev, str. Indepemdenţei, str. Burebista.

executate 15.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. D. Alligheri – 240 m2.

*Strat de egalizare:* str. D. Alligheri – 85 tn.

planificate 16.07.2020:

*Amenajarea beton asfaltic, frzare parte carosabilă:* str. D. Aligheri.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Montare borduri mici:* str. Otovasca, 21 – 35 buc.

*Excavarea/transportarea gunoi:* Alee Mircea cel Bătrîn – 5 curse, Kamaz.

*Montarea borduri mici:* Alee Mircea cel Bătrîn – 60 buc.

*Profilare parte carosabil[ cu autogreider:* Alee Mircea cel Bătrîn – 1000 m2 (60 tn nisip).

*Compactare manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 60 ml.

*Încărcarea manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 4 tn.

*Săpătură manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 5,3 m3.

*Frezare:* Alee Mircea cel Bătrîn – 30 m2.

executate 16.07-17.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Mircea cel Bătrîn-4 borduri, str. Al. Russo+cerc, str. Sadoveanu, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. Domeniuc, str. Studenţilor.

planificate 17.07.2020:

*Montare borduri:* str. Otovasca.

*Construire trotuar, profilare parte carosabilă:* Aleea Mircea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 16.07-17.07.2020 (în nopate):

*Nu a lucrat.*

planificate 17.07.2020:

*Montarea indicatoare rutiere.*

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Varnița – 2 fîntîni.

 str. Salcîmilor – 4 fîntîni.

 str. Uzinelor – 24 receptoare.

 str. Otovasca – 6 receptoare, 2 fîntîni.

*Montare capac beton vechi:* str. Uzinelor – 1 buc.

*Montare receptor nou:* str. Zelinski-str. Sarmiseghetusa – 1 buc.

*Spălarea sistemului de ape pluviale:* str. Albișoara, str. Otovasca.

*Verificarea rețelelor:* str. Otovasca, str. Uzinelor.

planificate 17.07.2020:

*Repararea colector:* str. G. Latină, str. M. Manole.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. G. Latină.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 16.07.2020:

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 4 m3.

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 36 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 12 tn.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 4 curse.

*Tăiere pavaj:* bd. Moscova – 35 m.

*Montare pavaj nou:* bd. Moscova – 7 m2.

*Montare pavaj vechi:* bd. Moscova – 10 m2.

*Dezbatere beton:* bd. Moscova – 2,5 m3.

*Montare borduri mari:* bd. Moscova – 12 m.

*Montare zidării:* bd. Moscova – 10 m.

planificate 17.07.2020:

*Montare borduri, pavaj:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu