

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:*șos. Hîncești, 167-0,5curse; bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-4m3.

*Transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.)-6curse.

*Demolare beton*: str. Testimițeanu (tr.)-0,25m3.

*Demontare pavaj*: str. Testimițeanu (tr.)—20m2.

*Desfacerea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-78buc.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu (tr.)-55m2.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)—8,6m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)—16bord.

executate 24-25.08.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. A.. Pușkin, str. Vl. Pîrcălab, str. M. Eminescu, str. Armenească, str. Tighina.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu- 1700m2.

planificate 25.08.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Salubrizare manuală:* str. I. Pelivan (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-8curse.

*Instalare zidării:* str. I. Pelivan (tr.)-73zid.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-12,07m3.

planificate 25.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizare manuală:* str. Albișoara (tr.)-3curse.

*Excavare bordure/zidării:* str. Albișoara (tr.)-3curse (58buc.).

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-6curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-8,0m3, 280m2 (pietriș vechi).

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-60zid.

planificate 25.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. Albișoara (tr.).

*Salubrizare manuală*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii, șos. Muncești.

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-8curse.

executate 24-25.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, bd. Decebal, bd. Traian, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Hr. Botev.

planificate 25.08.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Desfacerea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1cursă.

*Săpătură manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-1m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-100m.l.

*Amenajare pietriș:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-200m2 (piste bicicliști).

executate 24-25.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

planificate 25.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 24-25.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Petricani-250m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Armenească-50m2, bd. D. Cantemir-120m2, traseul str. V. lui Vodă-s. Budești-110m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. G. Latină-3buc., bd. D. Cantemir-2buc.

planificate 25.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Petricani.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* bd. D. Cantemir, str. Armenească, traseul Chișinău-s. Budești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4jgheaburi, 6elem.beton, 7,8m3 pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4m3 săp.man., 4m3 dezb.bton, 2curse gunoi

planificate 25.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Încărcare gunoi:* bd. Moscova-5t.

*Amenajare sol:* bd. Moscova-15t.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-6m2(pavaj nou), 4m2 (pavaj vechi).

planificate 25.08.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 24.08.2020:

*Frezare invelisului asfaltic:* bd. Moscova-70m2.

planificate 25.08.2020:

*Frezare/plombare invelisului asfaltic:* bd. Moscova.

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc