

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 02.10.2020

*Instalarea zidăriilor*: str.Testimițeanu - 33 buc.

*Instalarea bordurelor:* str.Testimițeanu – 20 buc.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 1 cursă.

executate 03.10.2020

*Amenajare pavaj*: str.Testimițeanu – 30 m2.

*Amenajare asfalt*: str.Testimițeanu – 15.9 t.str. egalis.

Planificate 05.10.2020:

*Instalarea zidăriilor*: str.Testimițeanu

*Decapare*: str.Testimițeanu

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 02.10.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan .- 31 t.

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. I. Pelivan - 3 curse.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Pelivan – 1 cursă.

*Salubrizarea mecanizata*: str.Puskin, str.B.Bodoni, str.A.Iulia, str.P.Unirii, str. I.Creangă, str.C.Ieșilor, str. Piața D.Cantemir.

*Frezarea denivelărilor*: str. Bodoni – 350 m2, str.Puskin – 480 m2.

executat 03.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. I. Pelivan – 2 curse.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan – 37,16 t.(43,1 m2)

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan – 3 m3.

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. I. Pelivan - 3 curse.

Planificate 05.10.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan .

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan .

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 02.10.2020:

*Frezarea denivelărilor*: str.Testimițeanu – 60 m2.

*Demolarea betonului*: str.Testimițeanu – 2,5m 3.

*Excavarea/transportarea sol*: str.Testimițeanu – 3 curse.

executate 02-03.10.2020 (în noapte): str. D.Cantemir, str.Ismail, str. A.cel Bun, str.V. Alecsandri, str.Puskin, str.B.Bodoni, bd. Vieru, str. Petricani, str.P.Rareș, str. C. Moșilor, str.Tănase.

executate 03.10.2020:

*Salubrizarea mecanizata*: str. C. Moșilor, str.Puskin str. Socoleni, str. Studentilor, str. C. Orheiului, str. T. Vladimirescu, str.Ceucari, str. Florăriei.

*Frezarea denivelărilor*: str.Testimițeanu – 48 m2.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 3 curse.

*Excavarea/transportarea sol*: str.Testimițeanu – 1 cusă.

*Instalarea bordurelor:* str.Testimițeanu – 29 m2.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 5 t.

Planificate 05.10.2020:

*Amenajarea trotuar:* str.Testimițeanu,

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 02.10.2020:

*Asfaltarea trotuar:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-256m2.

*Amenajare pietriș:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 26 t.

executate 03.10.2020:

*Amenajare pietriș* bd. M.cel Bătrîn (aleea).- 36 t.

executate 04-05.10..2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: bd. Dacia, str. Decebal, str. Viaduct, str. Zelinski, str.titulescu,

str. Hristobotev, str. Burebista, str.Teilor, str. Independenței.

planificate 05.10.2020:

*Asfaltarea pistelor:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 02.10.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 60 buc.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 160 m/l.

*Încărcarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 2 t.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 3 m3.

*Salubrizarea mecanizata*:str.Voluntarilor, str. M.Manole, str. Sargidava, str.M.Spataru,

str. Sadoveanu, str.M.Drăgan.

executate 02-03.10..2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: bd. M.cel Batrin, str.G.Latina, str .P.Zadnipru, str. I.Vieru, str.Dumeniuc, str. Studentilor, str .A.Russo.

executate 03.10.2020:

*Compactarea pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) - 1800 m2.

executate 04-05.10..2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: bd. M.cel Batrin, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str.M.Drăgan.

planificate 05.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 02.10.2020 :

*Instalarea indicatoarelor:* str.Vîrnav, - 2 buc., str. Brîncuși – Decebal – 6 buc., str. A.Gării – 2 buc.

*Deservirea indicatoarelor :* sec.Botanica – 64 buc.

planificate 05.10.2020:

*Aplicarea marcajului:* str. M. Manole.

*Deservirea indicatoarelor :*sec. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 02.10.2020 :

*Spălarea rețelelor canalizărilor pluviale*: str. 31 August. Str. Cuza Vodă 45,43 .

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara - demolarea betonului- 1 m3, compactarea pietrișului –

30 m2, montarea conductelor – 3 m/l, montarea elementelor– 4 buc., beton turnat – 1 m3.

*Curățirea canalizării pluviale*: str.Varnița – canal pluvial.

executate 03.10.2020 :

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara - montarea elementelor– 7 buc., demolarea betonului - 2 m3,amenajarea în pietriș - 3 t.,compactarea pietrișului – 20 m2., beton turnat – 30 m3.

planificate 05.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 02.10.2020:

*Transportare gunoi*: bd. Moscova – 50 m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 12 t.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova – 8 m.

*Compactarea pietriș*: bd. Moscova – 200 m2.

*Excavarea/transportarea pămînt*: bd. Moscova – 30 m3.

planificate 05.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 05.10.2020:

*Instalarea zidăriilor*: str.Testimițeanu

*Decapare*: str.Testimițeanu

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.