

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. Testimiţeanu – 6 curse(5 Kamaz, 1 Zil).

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 65 buc.

*Decapare beton asfaltic uzat*: str. Testimiţeanu – 65 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 7 tn.

*Gunoi manual*: str. Lomonosov – 0,5 curse.

str. Cozmescu – 0,5 curse.

șos. Hîncești, intrarea veche – 2 curse.

planificate 09.07.2020:

*Gunoi manual:* str. Odessa, str. Aleea Gării*.*

*Decapare beton asfaltic, borduri, amenajarea pietriș, montare borduri:* str. Testimițeanu*.*

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Excavarea/transportarea beton uzat*: str. Pelivan – 12 curse, (6 Zil, 6 Kamaz).

*Strat de egalizare*: str. Pelivan – 44,5 tn.

planificate 09.07.2020:

*Demontare/evacuare beton asfaltic uzat, gunoi manual, amenajarea beton asfaltic:* str. Pelivan*.*

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 07.07.2020:

*Gunoi manual:*str. Petricani – 1 cursa, Zil.

*Încărcare asfalt frezat manual:* str. M. Costin – 5 curse (2 Zil, 3 remorcă).

*Frezare W-1000:* str. M. Costin – 1500 m2.

*Tractor cu perie KO 707:* str. M. Costin – 1500 m2.

executate 08.07.2020:

*Încărcare asfalt frezat manual:* str. M. Costin – 5 curse (3 Zil, 2 remorcă).

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,5 m3.

*Frezare W-1000:* str. M. Costin – 1650 m2.

*Frezare W-350:* str. M. Costin – 140 m2, denivelări.

*Tractor cu perie KO 707:* str. M. Costin – 1650 m2.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşilor, str. Doina, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

executate 08.07-09.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. M. Costin (bd. Moscova-str. Dimo), str. Doina, str. Petricani, Calea Orheiului – 4 borduri.

planificate 09.07.2020:

*Frezare parte carosabilă, denivelări,racordări, transport rumeguș:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Gunoi manual:* șos. Muncești – 2 curse, remorcă.

*Amenajarea pietriș:* str. D. Aligheri – 50 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* şos. Munceşti, str. Gr. Botanică, str. Independenței, str. Sarmizeghetusa, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii, str. Grenoble.

executate 08.07-09.07.2020 (în nopate):

*Salubrizare mecanizată în noapte:* bd. Dacia, Viaduct, bd. Dacia-2 borduri interioare, str. Burebista, str. Independenţei, str. Teilor, str. Zelinschi, str. Titulescu, bd. Decebal, bd. Traian, nod rutier șos. Muncești.

planificate 09.07.2020:

*Amenajarea, profilarea pietriș, compactare, frezare denivelări:* str. D. Aligheri.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manoli – 4 borduri, str. M. Dragan, str. Sadoveanu, str. M. Spătaru, str. Voluntarilor.

*Gunoi manual:* str. Uzinelor – 1 cursă, remorcă.

Traseu mun. Chișinău-sat. Cheltuitori – 1 cursă, Kamaz.

*Excavarea/transportarea gunoi:* Alee Mircea cel Bătrîn – 4 curse, Kamaz.

planificate 09.07.2020:

*Construire trotuar:* Aleea Mircea cel Bătrîn.

*Gunoi manual:* str. Uzinelor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 08.07-09.07.2020 (în nopate):

*Marcaj longitudinal:* șos. Hîncești – 450 m2.

*Marcaj transversal-zebre:* str. Bucuriei-str. H. Coandă – 160 m2.

*Montare indicatoare noi:* str. Bucuriei-str. H. Coandă – 16 buc.

planificate 09.07.2020:

*Aplicare marcaj longitudinal:* șos. Hîncești, bd. Cantemir*.*

*Aălicare marcaj petru treceri de pietoni:* str. Ismail, str. Halippa.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* șos. Muncești – 24 receptoare.

str. Pădurii – 12 receptoare.

str. Pandurilor – 10 receptoare.

*Curățarea canal pluvial:* str. Industrială – 10 m3 manual.

*Montare receptoare vechi:* str. D. Aligheri – 2 buc.

*Verificarea canal pluvial:* str. Uzinelor, 61.

planificate 09.07.2020:

*Curățarea canal pluvial:* str. Industrială.

*Ridicare grilaje:* str. Uzinelor.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 54 m3.

*Compactare mecanizată:* bd. Moscova – 162 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 40 tn.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 6 curse.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 140 m2.

planificate 09.07.2020:

*Construire trotuar pavaj:* bd. Moscova.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 08.07.2020:

*Dtcc - plombare* – 2 m2, fîntîni.

*L. S. A.:* str. București, spital de urgență – 10 tn.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu