

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 46,94 tn.

*Amenajarea beton asfaltic, trotuar*: str. Testimiţeanu – 412 m2.

*Decapare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 80 ml.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, str. Malina Miacă, str. Corolenco, str. C. Vîrnav, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, şos. Hînceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului.

planificate 16.07.2020:

*Gunoi manual:* șos. Hîncești*.*

*Amenajarea beton asfaltic, decapare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației:* str. Testimițeanu*.*

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Excavarea/transportarea beton uzat*: str. Pelivan – 11 curse, (3 remorcă, 2 Kamaz, 6 Zil).

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Pelivan – 44.39 tn.

*Demolarea beton*: str. Pelivan – 3 m3.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Alexandrescu.

planificate 16.07.2020:

*Demontare/evacuare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației, compactarea fundației pentru trotuar, amenajarea fundației în pietriș, montarea borduri:* str. Pelivan*.*

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin – 6,1 tn.

*Încărcare asfalt frezat:* str. M. Costin – 4 curse (2 Zil, 2 remorcă).

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,7 m3.

*Demolare fîntîni:* str. M. Costin – 1 buc.

*Ridicare fîntîni la cotă:* str. M. Costin – 1 buc.

*Demolare/ridicarea la cotă a receptoarelor:* str. M. Costin – 15 buc, vechi.

*Instalare receptoare noi:* str. M. Costin – 1 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

planificate 16.07.2020:

*Gunoi manual, egalizare:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. D. Alligheri – 240 m2.

*Strat de egalizare:* str. D. Alligheri – 85 tn.

planificate 16.07.2020:

*Amenajarea beton asfaltic, ridicarea fîntîni, frezare parte carosabilă:* str. D. Aligheri.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Spătaru – 2 curse.

*Excavarea/transportarea gunoi:* Alee Mircea cel Bătrîn – 3 curse, Kamaz.

*Montarea borduri mici:* Alee Mircea cel Bătrîn – 126 buc.

*Compactare manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 40 ml.

*Încărcarea manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 4 tn.

*Săpătură manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 60 ml.

*L.S.A. – injectare parte carosabilă:* str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

planificate 16.07.2020:

*Montare borduri:* str. Otovasca.

*Construire trotuar, profilare parte carosabilă:* Aleea Mircea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 15.07-16.07.2020 (în nopate):

*Marcaj longitudinal:* str. Kogălniceanu – 450 m2*.*

*Marcaj transversal:* str. P. Halippa – 180 m2.

planificate 16.07.2020:

*Marcaj longitudinal:* str. Kogălniceanu, str. Mateevici*.*

*Marcaj transversal:* str. P. Halippa.

*Montarea indicatoare rutiere:* bd. Ștefan cel Mare, str. Pușkin, str. Pîrcălab, str. Eminescu.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. M. Costin – 24 receptoare.

str. Salcîmilor – 1 receptoar+3 fîntîni.

*Montare capac beton:* str. Salcîmilor – 5 buc.

str. Varnița – 2 buc.

*Reparația colectorului cu diametrul de 600 mm:* str. M. Manole-str. G. Latină.

*Gunoi manual* – 1 cursă, M. Costin.

2 curse, str. M. Manole-str. G. Latină.

*Curățarea canal pluvial:* str. Industrială.

planificate 16.07.2020:

*Repararea colector:* str. G. Latină, str. M. Manole.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. G. Latină.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 15.07.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 27 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 12 tn.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 3 curse.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 125 m2.

*Dezbatere beton:* bd. Moscova – 0,5 m3.

planificate 16.07.2020:

*Construire trotuar în pavaj:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu