

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 28.09.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:*  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, șos. Hîncești.

*Amenajare stratului de egalizare (în binder):* str. Testimițeanu-13tn.

*Asfaltarea racordărilor:* str. Testimițeanu-173m2.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* str. Gh. Cașu, Dr. Viilor, Ismail, București, Puskin, Alecsandri, șos. Hîncești, Frumoasa, G. Meniuc, Gh. Asachi, Academiei, Grenble.

executate 29.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Ismail, str. P. Halippa, șos. Hîncești, bd. Șt. cel Mare, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. Mateevici, str. L. Tolstoi, str. Tighina, str. Bulgară, str. Armenească, str. Alecsandri, str. Eminescu, str. Pîrcălab, str. V. Micle.

planificate 29.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (9 muncitori):***

executat 28.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* C. Ieșilor, Creangă, Coca, Belinschi, A. Iulia, Deleanu-1cursă,

*Curățirea receptoarelor de frunze:* C. Ieșilor, Creangă, Coca, Belinschi, Stere, V. Lupu, N. Costin,. Deleanu, A. Iulia, M. Viteazul, Pelivan.

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Coca, str. Constituției, str. Cornului, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-7curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)- 19,8m3.

*Frezare p/c:* str. Pelivan.

executate 29.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt.cel Mare, str. Columna, str. Dosoftei, str. B.Bodoni, M.Cibotari, PMAN, str. 31 August, str. București, str. Iorga.

planificate 29.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 28.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Dosoftei, str. Petricani, C.Orheiului, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu-3curse.

*Demolarea betonului*: str. Dosoftei (RTEC)-0,5m3.

*Amenajare în asfalt*: str. Dosoftei (RTEC)-93m2.

planificate 29.09.2020:

*Salubrizarea manuală și curățirea receptorelor de frunze:* str. Petricani, C. Orheiului, str. Albișoara.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 28.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-80buc.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* bd. Decebal, Traian, Dacia, C. Vodă, Independenței, Sarmizegetusa, Muncești, Trandafirilor, Teilor,

executate 29.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia buzunarele, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, Viaduc, bd. Decebal, str. Teilor.

planificate 29.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Curățirea receptoarelor de frunze:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Grenoble, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 28.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*  str. Voluntarilor, str. M. Manole 4bord., str. Sadoveanu, Sargidava, M. Spătaru, M. Drăgan.

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinilor-2curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-34buc.

*Profilarea pietrișului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-900m2.

planificate 29.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

*Frezarea denivelărilor:* str. V. lui Vodă, bd. M.cel Bătrîn, str. G. Latină.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* str. Voluntarilor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 28.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. C. Pușkin-20buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-45buc.

planificate 29.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Z. Arbore, C. Pușkin.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 27.09.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-36buc., str. Uzinilor-20buc., str. M. Manole-8buc., șos. Muncești-35buc., C.Ieșilor-40buc.

executate 28.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-montarea conductei Ø500-18m.l., 8m3 bet.turn., 4m3 săp.man., 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Ceucari-44buc., str. Socoleni-24buc.

planificate 29.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M.Manole, A. Russo, C. Ieșilor.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 28.09.2020:

*Decaparea asfaltului*: bd. Moscova,16 – 322m2.

*Transportare asfaltului decapat*: bd. Moscova,16-16,1tn.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova,16-13tn.

*Compactarea manuală*: bd. Moscova,16-11m3.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova,16-58buc.

*Amenajarea pietrișului*: bd. Moscova,16-8tn.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova,16- 45m2

planificate 29.09.2020:

*Amenajare trotuarului pavaj*: bd. Moscova,16.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 29.09.2020:

sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc