

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Instalare inele beton*: str. Testimiţeanu – 1 buc.

*Ridicare fîntîni la cotă*: str. Testimiţeanu – 1 buc.

*Amenajarea beton asfaltic mărunt*: str. Testimiţeanu – 201,5 m2.

*Amenajarea beton asfaltic mășcat*: str. Testimiţeanu – 94,5 m2, H7.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 35,7 tn.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 55 ml.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 12 ml.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 3 m3.

*Amenajare beton asfaltic frezat*: str. Sihastrului – 65,2 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, str. M. Mică, str. C. Vîrnav, Spicului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, str. I.C. Suruceanu, str. L. Kzacynski, str. Academiei, str. T. Strişcă, str. Docuceaev, str. Ungreanu, str. Grenoble, str. Gh. Asachi.

executate 29-30.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Tăbăcăria Veche, str. Ismail (buzunar+pod), str. Columna, str. Varlaam, bd. Cantemir, bd. Gagarin, str. Aleea Gării, bd. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Halippa, str. Gh. Asachi, șos. Hîncești+nod rutier, str. Docuceaev, str. Academiei.

planificate 30.06.2020:

*Salubrizare subterane.*

*Decapare beton asfaltic uzat și borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Ridicarea fîntînilor la cotă*: str. Pelivan – 8 grilaje noi, 17 elemente beton dreptunghiulare.

*Excavare/transportare sol, gunoi*: str. Pelivan – 3 curse Kamaz.

*Frezarea parte carosabilă*: str. Pelivan – 5 buc noi, 4 vechi.

planificate 30.06.2020:

*Ridicare fîntîni și grilaje*: bd. Alba Iulia.

*Frezare parte carosabilă*: str. I. Pelivan.

*Aplicare strat de egalizare*: bd. Alba Iulia.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 2 curse, (remorcă, Zil).

*Demolare beton asfaltic uzat:* str. Mircești – 2,5 m3.

*Instalare borduri noi:* str. Mircești – 32,5 ml.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Mircești – 20 ml, 12 tn, 1 cursă, Kamaz.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşişor, str. Socoleni, str. Doina, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

planificate 30.06.2020:

*Strat de egalizare:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Montare zidării:* str. Zelinski – 79 buc*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski – 1 cursă (remorcă)*.*

*Amenajarea fundațieie în pietriș și compactarea:* str. Zelinski – 10 tn*.*

*Ridicare fîntîni la cotă:* str. Zelinski – 3 buc*.*

executate 29-30.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia – buzunare, bd. Dacia – 2 borduri interioare, Viaduct – 2 borduri interioare, str. Zelinski, str. Titulescu, nod rutier șos. Muncești, str. Independenţei, str. H. Botev.

planificate 30.06.2020:

*Montare zidării:* str. N. Zelinski.

*Compactare pietriș:* str. N. Zelinski.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. N. Zelinski.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Montare zidării:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 28 ml.

*Compactare pietriș și sol sub bordure:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 14 ml.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 1,8 tn.

*Gunoi manual:* str. Otovasca – 1 cursă.

executate 29-30.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. Domeniuc, str. Studenților

planificate 30.06.2020:

*Construire trotuar*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 29-30.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaj lomgitudinal:* str. Lunca Bîcului – 820 m2.

*Aplicare marcaje – zebre:* str. Bd. Voievod – 80 m2.

bd. Moscova – 70 m2.

planificate 12-13.06.2020, în nopate:

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. Ismail.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* bd. Moscova, str. Kiev.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Otovasca – 12 receptoare.

str. M. Dragan – 3 receptoare, 3 fîntîni.

*Curățarea canalizării pluviale 2000/2500:* strUzinelor.

*Gunoi manual:* str. M. Manole – 1 cursă.

planificate 30.06.2020:

*Montare receptoare:* str. M. Manole, str. M. Spătaru.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. M. Drăgan.

*Verificare rețele:* str. Uzinelor, 61.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 29.06.2020:

*Demontare borduri mici:* bd. Moscova – 60 ml.

*Montare borduri mici:* bd. Moscova – 60 ml.

*Transportarea gunoi:* bd. Moscova – 2 curse, 30 tn.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 14 tn.

*Săpătură mecanică:* bd. Moscova – 18 m3.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 3 m3.

planificate 30.06.2020:

*Decapare beton asfaltic:* bd. Moscova.

*Amenajarea/compactarea pietriș:* bd. Moscova.

*Montarea borduri:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu