COORDONAT:                                                                                                                                                                                                 APROBAT:                              VICEPRIMAR                                                                                                                                                                                      PRIMAR GENERAL

____________Nistor GROZAVU                                                                                                                               _____________ Dorin CHIRTOACĂ

Raport de activitate

al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

pentru semestrul I al anului  2017

| Acţiuni | Sub acţiuni | Indicatori de produs/ Rezultat | Termeni de realizare | Nivel de realizare/ Descriere succintă | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1: Modernizarea fondului de locuinţe şi amenajarea oraşului |
| 1.1. Demararea procesului instalării sistemului de iluminare pe bază de senzori în puţurile ascensoarelor în blocurile locative gestionate de ÎMGFL nr.1-23 | 1.1.1. Colectarea şi sistematizarea datelor obținute de la ÎMGFL nr. 1-23 | Număr de ascensoare dotate | Semestrul I | Realizat: Informația a fost colectată si sistematizată. Din totalul de 1300 ascensoare aflate în evidenţa Primăriei, conform notei informative nr. 01-4/67 din 20.02.2017, expediate de Î.M.”Liftservice”, sisteme de iluminat pe bază de senzori au fost instalate la 470 ascensoare din municipiu. Lucrările au fost executate conform proceselor-verbale semnate de reprezentantul Î.M.”Liftservice”. | Direcţia servicii comunale şi relaţii cu furnizori (DSC şi RF) Serviciul proiecte şi achiziţii publice (SPAP) Serviciul supraveghere tehnică (SST) |
|  | 1.1.2. Desfăşurarea concursului |  | Semestrul I |  |  |
|  | 1.1.3. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de instalare | Lucrări executate | Semestrul II |  |  |
| 1.2. Instalarea plăcuţelor cu denumiri de stradă la intersecţiile străzilor | 1.2.1. Identificarea locaţiilor. Elaborarea bazei de date cu denumiri de străzi şi numere de imobile. Fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Semestrul I | Realizat: Au fost identificate 200 locaţii din municipiu; Elaborate respectiv 200 de schemele; A fost organizată procedura de achiziţionare a plăcuţelor cu denumiri de străzi; A fost desemnat câştigătorul; Au fost achiziţionate 200 de plăcuţe cu denumiri de străzi pe piloni. | DAS SPAP |
|  | 1.2.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora | Scheme elaborate şi coordonate | Semestrul I |  |  |
|  | 1.2.3. Recepţionarea lucrărilor de instalare | Lucrări executate Plăcuțe instalate | Semestrul II |  |  |
| 1.3. Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în curţile blocurilor de locuinţe | 1.3.1. Identificarea locaţiilor. Fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Semestrul I | Realizat: Locaţiile au fost stabilite; Actualmente se efectuează fixarea pe harta digitală; Urmează a fi coordonate cu conducerea Primăriei; A fost elaborat Caietul de sarcini şi prezentat pentru a achiziţionarea echipamentelor. | DAS SST |
|  | 1.3.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora. Elaborarea caietului de sarcini | Scheme Caiet de sarcini | Semestrul II |  |  |
|  | 1.3.3. Recepţionarea lucrărilor de amenajare a locurilor de joacă | Locuri de joacă amenajate | Semestrul II |  |  |
| 1.4. Reparaţia echipamentelor de joacă pentru copii, coşurilor de gunoi şi a plăcuţelor cu denumiri de stradă instalate în anii precedenţi | 1.4.1.Inventarierea mobilierului deteriorat | Inventariere efectuată | Semestrul I | Realizat parţial: A fost efectuată inventarierea la 30 terenuri de joacă pentru copii A fost elaborat Caietul de sarcini | DAS SST |
|  | 1.4.2. Elaborarea Caietului de sarcini | Caiet de sarcini elaborat | Semestrul I |  |  |
|  | 1.4.3. Recepţionarea lucrărilor | Lucrări executate | Semestrul II |  |  |
| 1.5. Amenajarea scuarului ”Anton Cehov” | 1.5.1. Asigurarea obţinerii Autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor | Autorizație obținută | Semestrul I | Realizat: A fost obţinută Autorizaţia de construire; Actualmente lucrările sunt în proces de execuţie; | SST DAS |
|  | 1.5.2. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor | Lucrări executate | Semestrul I |  |  |
|  | 1.5.3. Recepţionarea lucrărilor de amenajare conform procesului verbal de recepţie |  | Semestrul II |  |  |
| Obiectivul 2: Implementarea proiectelor în derulare |
| 2.1. Modernizarea platformelor ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere | 2.1.1. Identificarea locaţiilor şi fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Semestrul I | Realizat: Au fost identificate locaţiile; Fixarea pe harta digitală este în derulare; Au fost prezentate 3 rapoarte financiare intermediare către donator; Au fost modernizate 125 platforme pentru colectarea deşeurilor menajere. | DAS |
|  | 2.1.2. Prezentarea rapoartelor financiare intermediare către donator | Rapoarte prezentate | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 2.1.3. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor-verbale de recepţie | Lucrări executate Număr de platforme modernizate | Pe parcursul anului |  |  |
| 2.2. Coşuri de gunoi pentru o capitală salubră etapa a 2-a | 2.2.1. Identificarea locaţiilor şi fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Semestrul I | Realizat: Au fost identificate 300 de locaţiile; A fost prezentat un raport financiar intermediar; Au fost recepţionate lucrările de instalare a 180 de coşuri. | DAS |
|  | 2.2.2. Prezentarea rapoartelor financiare intermediare către donator | Rapoarte prezentate |  |  |  |
|  | 2.2.3. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor verbale de recepţie | Lucrări executate Număr de coșuri instalate |  |  |  |
| 2.3. Amenajarea râuleţului Durlești, construcția colectorului de canalizare | 2.3.1. Obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei la defrişarea arborilor din albia râului | Autorizații emise | Semestrul I | Realizat: Au fost obţinute avizele şi autorizaţia de construire | DAS |
|  | 2.3.2. Prezentarea rapoartelor financiare intermediare către donator | Rapoarte prezentate | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 2.3.3. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor-verbale de recepţie | Lucrări executate | Pe parcursul anului |  |  |
| 2.4. Continuarea programului municipal de sterilizare a animalelor de companie | 2.4.1. Monitorizarea procesului de înregistrare a cetăţenilor care solicită sterilizarea animalelor de companie | Cereri recepționate | Pe parcursul anului | Realizat: Monitorizare continuă; Au fost înregistrate 218 cereri; Au fost efectuată procedura de sterilizare la 45 animale de companie | DAS |
|  | 2.4.2. Asigurarea recepţionării cererilor şi programarea animalelor de companie spre sterilizare de către clinica specializată |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. Recepţionarea serviciilor de sterilizare conform actelor de recepţie | Servicii prestate |  |  |  |
| Obiectivul 3: Transmiterea blocurilor de locuinţe cu 100% apartamente privatizate în gestiunea proprietarilor |
| 3.1. Îndeplinirea prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău „Cu privire la excluderea din evidenţa contabilă a DGLCA a costului de bilanţ a apartamentelor privatizate | 3.1.1. Organizarea adunărilor cu proprietarii privind constituirea Asociaţiilor de coproprietari în condominiu | Acte de predare/ primire | Pe parcursul anului | Realizat parţial: De către Direcţie a fost elaborat proiectul Deciziei nr. 3/10 sin 11.04.2017 „Cu privire la excluderea din evidenţă contabilă a DGLCA a costului apartamentelor privatizate”. Acesta a fost aprobat de către CMC, ca urmare a fost elaborat ordinul nr. 72-d din 03.05.2017 „Cu privire la excluderea din evidenţă contabilă a DGLCA a costului apartamentelor privatizate”. DAFL a transmis actele respective în Contabilitatea Direcţiei pentru a îndeplini prevederile acestora | DAFL Serviciul relaţii cu asociaţiile de proprietari (SRAP) |
|  | 3.1.2. Transmiterea blocurilor de locuinţe cu apartamente privatizate 100 % în ACC |  | Pe parcursul anului |  |  |
| Obiectivul 4: Aducerea în concordanţă a cadrului normativ instituţional cu prevederile legislaţiei în vigoare |
| 4.1. Finalizarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de salubrizare în mun. Chişinău | 4.1.1. Consultarea, coordonarea şi avizarea proiectului cu instituţiile de la nivel local, central, cu ONG-uri din domeniul mediului | Proiect avizat | Semestrul I | Realizat parţial: A fost elaborat proiectul de Regulament; La moment este propus pentru consultări publice | DAS |
|  | 4.1.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului de Regulament | Proiect aprobat |  |  |  |
| 4.2. Implementarea Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe | 4.2.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la locuinţele sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 din 30.04.2015 | Regulamente elaborate | Pe parcursul anului | Realizat parţial: Prin demersul nr. 03-118/4029 din 19.06.2017 către MDRC şi CALM au fost expediate propuneri la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Regulamentul de prestare a serviciilor comunale şi ne comunale, folosirea şi exploatarea locuinţelor. | Direcţia administrare a fondului locativ (DAFL), Serviciul asistenţă juridică (SAJ ), Serviciul locaţiune a fondului locativ (SLFL) |
|  | 4.2.2. Elaborarea Regulamentului cu privire la locuinţele de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 din 30.04.2015 |  | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 4.2.3. Înaintarea unui demers Primarului general privind consultarea de aprobare a unui Regulament privind modul de construcţie, procurare şi repartizare a locuinţelor de serviciu | Demers înaintat | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 4.2.4. Consultarea tuturor autorităţilor mun. Chişinău privind categoriile de angajare care pot beneficia de locuinţele de serviciu | Proces-verbal aprobat | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 4.2.5. Elaborarea proiectului de Regulament şi înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului municipal Chişinău | Regulament aprobat | Pe parcursul anului |  |  |
| 4.3. Acordarea suportului metodologic administratorilor Condominiului privind determinarea resurselor financiare necesare pentru gestionarea blocurilor de locuinţe, sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 din 30.04.2015 | 4.3.1. Elaborarea unui "Ghid-instrucţiune privind determinarea resurselor financiare necesare pentru gestionarea blocului de locuinţe", în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru chirie şi deservirea blocului, aprobată de către autorităţile publice centrale | Proiectul Ghid-instrucţiune elaborat/ avizat | Semestrul II |  | Serviciul management financiar (SMF) |
|  | 4.3.2. Înaintarea proiectului "Ghid-instrucţiune" spre avizare şi coordonare cu organele de resort din cadrul Primăriei municipiului Chişinău |  | Semestrul II |  |  |
| Obiectivul 5: Finalizarea procesului de înregistrare a sediilor ÎMGFL nr. 1-23 în Registrul bunurilor imobile |
| 5.1. Înregistrarea cadastrală a sediilor Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1-23 | 5.1.1. Obţinerea dosarelor de inventariere | Lucrări efectuate | Pe parcursul anului | Realizat parţial: Au fost obţinute dosarele de inventariere a sediilor ÎMGFL nr. 1-23. La moment se perfectează modificările la Deciziei CMC nr. 65/13 din 01.02.2007 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chişinău şi a statului”. După modificarea Deciziei CMC nr. 65/13 din 01.02.2007 urmează ca actele respective să fie înregistrate la OCT . | DAFL |
|  | 5.1.2. Solicitarea înregistrării la OCT Chişinău | Proiect de decizie elaborat | Pe parcursul anului |  |  |
| Obiectivul 6: Aplicarea/Conformarea cerinţelor Sistemului de management financiar şi control în activitatea entităţii |
| 6.1. Monitorizarea conformării managerilor operaţionali/angajaţilor Direcţiei generale la Standardele Naţionale de Control Intern în sectorul public | 6.1.1. Conlucrare/consilierea managerilor operaţionali ai Direcţiilor/Serviciilor din cadrul Direcţiei generale pentru aplicarea SMF | Rapoarte Obiective Registrul riscurilor | Pe parcursul anului | Realizat: Au fost stabilite Sarcinile prioritare pentru includerea în Planul de activitate al autorităţii publice locale; Elaborat Planul de activitate al DGLCA pentru anul 2017; Fiecare Direcţie/ Serviciu şi-a stabilit Obiectivele operaţionale după metoda SMART; Pentru fiecare acţiune planificată au fost identificate riscuri aferente şi întocmit Registrul riscurilor; A fost efectuată Evaluarea riscurilor inerente şi reziduale; etc | Serviciul control intern (SCI) |
|  | 6.1.2. Întocmirea Rapoartelor de activitate a performanţei colective |  | Pe parcursul anului |  |  |
|  | 6.1.3. Stabilirea sarcinilor prioritare şi obiectivelor DGLCA după metoda SMART |  | Pe parcursul anului |  |  |
|  | Identificarea şi managementul riscurilor aferente proceselor operaţionale |  | Pe parcursul anului |  |  |

Notă: A fost întocmit Registrul riscurilor aferente obiectivelor operaţionale ale DGLCA stabilite pentru anul 2017 cu includerea gradului de toleranţă la riscuri şi acţiuni de prevenire a acestora. Conform exigenţelor dictate de implementarea SMFC, fiecare direcţie/serviciu din cadrul Direcţiei generale a identificat riscurile asociate şi acţiunile de prevenire ale acestora, inclusiv a fost efectuată evaluarea riscurilor inerente şi riscurilor reziduale. Prin aplicarea acţiunilor preconizate a fi executate care decurg din reacţia la riscuri, s-a reuşit realizarea obiectivului/acţiunii propuse.

Director

Petru GONTEA

Coordonat: Gh. Dubiţa, V. Efros, M. Crutoi, I. Saviţchi, E. Ianachi, S. Negru, C. Chetruşca

Executor:  Economist superior Serviciul control intern, Greta Bărbuţă

Tel. (022) 24 12 21