COORDONAT                                                                                                                                                                                                APROBAT                   VICEPRIMAR                                                                                                                                                                                  PRIMAR GENERAL

____________Nistor GROZAVU                                                                                                                          _____________ Dorin CHIRTOACĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

pentru Semestrul I al anului 2016

| Obiectivul nr. 1: Aducerea în concordanţă a cadrului normativ instituţional conform prevederilor legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/ rezultat |  |  | Termen de realizare | Responsabili | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoevaluare |
| 1.1. Promovarea noului Regulament de funcţionare a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare |  |  | 1.1.1. Înaintarea proiectului de decizie referitor la aprobarea noului Regulament, Organigramei şi Statului de personal spre avizare către Comisiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Chişinău | Regulament, Organigrama şi Statul de personal aprobate |  |  | Semestrul I | DAFL DAS SCI, SMF, SAJ | REALIZAT Propunerile cu modificările înaintate de fiecare direcţie/serviciu au fost sistematizate. A fost modificat Regulamentul/ Organigrama /Statul de personal. A fost înaintat spre avizare. Avizul DGF a fost recepţionat la 14.06.2016. | 2 |
|  |  |  | 1.1.2. Promovarea proiectului de decizie referitor la aprobarea noului Regulament, Organigramei şi Statului de personal la şedinţa Consiliului municipal Chişinău |  |  |  | Semestrul II |  |  |  |
| 1.2. Conlucrarea cu Administraţia publică centrală (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor) în vederea promovării Regulamentelor care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 din 30.04.2015 „Cu privire la Locuinţe” |  |  | 1.2.1. Participarea în cadrul şedinţelor organizate de către administraţia publică centrală | Propuneri înaintate, promovate şi acceptate |  |  | Semestrul I-II | DAFL | Acţiunile se vor desfăşura în semestrul II conform solicitării/activităţilor din partea administraţiei publice centrale |  |
|  |  |  | 1.2.2. Înaintarea propunerilor ce ţine de elaborarea Regulamentelor prevăzute în respectiva lege |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Asigurarea implementării prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova nr.122 din 12.08.2015 “Cu privire la utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modului “Instituţia – Trezoreria” |  |  | 1.3.1. Oferirea accesului de către Ministerul de Finanţe Serviciului evidenţă contabilă referitor la posibilitatea de a utiliza programul respectiv | Documente procesate |  |  | Semestrul I | SEC | REALIZAT Sistemul este implementat | 2 |
| 1.4. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de salubrizare în municipiul Chişinău |  |  | 1.4.1. Elaborarea proiectului Regulamentului | Proiect elaborat |  |  | Semestrul I | DAS | REALIZAT A fost elaborat proiectul Regulamentului respectiv | 2 |
|  |  |  | 1.4.2. Consultarea, coordonarea şi avizarea proiectului cu instituţiile de la nivel local, central, cu ONG-uri din domeniul mediului | Proiect coordonat şi avizat |  |  | Semestrul II |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Înaintarea spre aprobare a proiectului de Regulament | Proiect aprobat |  |  | Semestrul I |  | NEREALIZAT | 0 |
| 1.5. Asigurarea evidenţei şi repartizării spaţiului locativ de stat în raport cu spaţiu locativ disponibil cu implementarea Legii nr. 75 din 30.04.2015 şi în conformitate cu Hotărârile de Guvern existente |  |  | 1.5.1. Asigurarea evidenţei electronice a repartizării spaţiului locativ | Informaţia în format electronic privind evidenţa spaţiului locativ repartizat |  |  | Semestrul I-II | SLFL | REALIZAT Este asigurată evidenţa electronică a spaţiului locativ repartizat conform dispoziţiilor/deciziilor şi ordinelor de repartiţie, deocamdată nefiind stabilită o nouă procedură de repartizare, adoptată prin acte normative aprobate prin HG de adaptare a Legii cu privire la locuinţe nr. 75/2015. | 2 |
|  |  |  | 1.5.2. Asigurarea evidenţei spaţiului locativ repartizat în registrul de evidenţă |  |  |  |  |  | REALIZAT Este asigurată evidenţa în registrul de evidenţă a spaţiului locativ repartizat conform dispoziţiilor/deciziilor şi ordinelor de repartiţie, deocamdată nefiind stabilită o nouă procedură de repartizare, adoptată prin acte normative aprobate prin HG de adaptare a Legii cu privire la locuinţe nr. 75/2015. | 2 |
| 1.6. Identificarea furnizorului de apă caldă menajeră din municipiul Chişinău |  |  | 1.6.1. Examinarea cadrului legislativ actual în domeniul dat | Asigurarea fiabilităţii şi eficientizarea prestării serviciului public |  |  | Semestrul II | DSC şi RF |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Elaborarea proiectului de decizie a CMC referitor la identificarea furnizorului coordonat cu organele de resort |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Înaintarea spre aprobare a proiectului de decizie către CMC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 1,66 |
| Obiectivul nr. 2: Promovarea măsurilor privind îmbunătăţirea gestionării fondului locativ, a prestării serviciilor comunale şi a întreţinerii sanitare a teritoriului municipiului Chişinău |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Implementarea unui proiect - pilot privind reorganizarea întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ prin comasare |  | 2.1.1. Elaborarea proiectului de decizie a Consiliului municipal Chişinău |  | Proiect - pilot implementat |  | Semestrul I-II |  | DAFL, DFE, SAJ, SCI | REALIZAT PARŢIAL Au fost elaborate Note informative nr. 532-i şi nr. 533-i din 27.04.2016 cu privire la modificarea hotarelor privind administrarea teritoriului. A fost înaintată Nota informativă nr. 302-i din 26.02.2016 privind rezultatele analizei efectuate cu referire la posibilitatea/imposibilitatea comasării întreprinderilor municipale | 1 |
|  |  | 2.1.2. Înaintarea proiectului spre aprobare |  |  |  |  |  |  | REALIZAT Au fost elaborate 2 proiecte de dispoziţie cu privire la atribuirea de noi responsabilităţi unor ÎMGFL-uri înaintate spre aprobare Primarului general al mun. Chişinău | 2 |
|  |  | 2.1.3. Implementarea proiectului-pilot |  |  |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| 2.2. Promovarea acţiunilor în domeniul politicii tarifare |  | 2.2.1. Elaborarea proiectului deciziei al CMC referitor la tarifele pentru serviciile de reparaţie curentă a fondului de locuinţe, prestate contra plată. Înaintarea acestuia către CMC pentru aprobare |  | Proiect de decizie aprobat |  | Semestrul II |  | SMF |  |  |
|  |  | 2.2.2. Elaborarea proiectului deciziei al CMC referitor la tarifele pentru serviciile sanitare efectuate de subdiviziunile DGLCA. Înaintarea acestuia către CMC pentru aprobare |  | Proiect de decizie aprobat |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| 2.3. Asigurarea îndeplinirii de către ÎMGFL nr. 1-23 a amenajării intrărilor în casele scărilor ale blocurilor de locuinţe din teritoriile administrate |  | 2.3.1. Emiterea unei circulare cu solicitarea de a planifica lucrări de restabilire a treptelor la intrările în casele scărilor (la necesitate) |  | Numărul intrărilor în casele scărilor amenajate |  | Semestrul I-II |  | DAFL | REALIZAT Prin circulara nr. 210-i din 29.02.2016 s-a solicitat ÎMGFL nr. 1-23 amenajarea intrărilor în casele scărilor (inclusiv reparaţia la et. I) şi, după necesitate, să includă reparaţia acestora | 2 |
|  |  | 2.3.2. Colectarea şi totalizarea informaţiei prezentate |  |  |  |  |  |  | REALIZAT În Planul de lucru pentru trimestrul II şi III, anul 2016 au fost incluse 135 case ale scărilor, care urmează a fi reparate | 2 |
|  |  | 2.3.3. Controlul îndeplinirii lucrărilor planificate de ÎMGFL nr. 1-23 |  |  |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| 2.4. Implementarea unui proiect – pilot privind calcularea de către ÎMGFL a cheltuielilor reale pentru întreţinerea, reparaţia şi deservirea tehnică a blocurilor cu acoperirea costului real al lucrărilor din contul proprietarilor apartamentelor |  | 2.4.1. Înaintarea unei circulare către ÎMGFL nr. 1-23 pentru examinarea situaţiei |  | Proiect-pilot implementat |  | Semestrul I-II |  | DAFL | REALIZAT Pentru implementarea proiectului au fost selectate ÎMGFL nr. 3, 6, 12, 16 şi 19. Prin circulara nr. 311-i din 19.02.2016 li s-a solicitat de a expune spre plată proprietarilor de apartamente privatizate cheltuielile reale pentru întreţinerea, reparaţia curentă a blocurilor de locuinţe | 2 |
|  |  | 2.4.2. Totalizarea informaţiei şi luarea unei decizii |  |  |  |  |  |  | REALIZAT Pentru implementarea proiectului au fost selectate ÎMGFL nr. 3, 6, 12, 16 şi 19. | 2 |
|  |  | 2.4.3. Implementarea proiectului-pilot |  |  |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| 2.5. Evaluarea situaţiei create privind reorganizarea Asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP) şi a Cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL) în Asociaţii de coproprietari în condominiu (ACC) |  | 2.5.1. Inventarierea Asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP) şi a Cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL) care nu se încadrează în prevederile necesare fondării Asociaţiilor de coproprietari în condominiu |  | Numărul APLP,CCL |  | Semestrul I-II |  | SRAP | Activităţile respective se vor desfăşura în semestrul II |  |
|  |  | 2.5.2. Identificarea APLP și CCL cu un număr mai mare de blocuri care, ca rezultat, nu pot fi reorganizate prin divizare |  | Numărul APLP,CCL |  | Semestrul I-II |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.3. Identificarea APLP şi CCL care pot fi reorganizate prin transformare |  | Numărul asociațiilor reorganizate |  | Semestrul I-II |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 1,83 |
| Obiectivul nr. 3: Implementarea Legii nr. 75 din 30.04.2015 „Cu privire la Locuinţe” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Inventarierea apartamentelor proprietate municipală |  | 3.1.1. Elaborarea listelor de inventariere a locuinţelor sociale |  | Lista elaborată |  | Semestrul II |  | DAFL, SRAP |  |  |
| 3.2. Luarea la evidenţă a locuinţelor sociale |  | 3.2.1.Elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea listelor de inventariere a locuinţelor sociale” |  | Proiectul de decizie elaborat |  | Semestrul II |  | DAFL, SLFL |  |  |
|  |  | 3.2.1. Înaintarea CMC proiectului de decizie pentru aprobare |  | Proiectul de decizie aprobat |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| 3.3. Analiza tuturor rândurilor, conlucrarea cu Preturile de sector întru revizuirea rândurilor şi formarea unui rând pentru locuinţe sociale |  | 3.3.1. Emiterea unei scrisori Preturilor de sector cu solicitarea de a prezenta listele persoanelor care stau în rând pentru acordarea locuinţelor |  | Scrisoarea elaborată |  | Semestrul II |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. Emiterea unei dispoziţii privind stabilirea modalităţii de luare la evidenţă a persoanelor care necesită locuinţe sociale |  | Dispoziţia emisă |  | Semestrul II |  |  |  |  |
| Obiectivul nr. 4: Modernizarea blocurilor de locuinţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Organizarea activităților de reparație a ascensoarelor din blocurile de locuințe | 4.1.1. Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru selectarea operatorului economic |  |  | Contract de achiziţii încheiat |  | Semestrul I-II |  | SST SPAP | Se preconizează pentru semestrul II Realizarea activităţilor nu a fost posibilă din cauza lipsei de finanţare, nefiind aprobat bugetul pentru anul 2016. |  |
|  | 4.1.2. Încheierea contractului de achiziţie publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. Monitorizarea îndeplinirii de către operatorul economic a prevederilor contractului încheiat |  |  | Numărul ascensoarelor reparate |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Lucrări de reparaţie capitală şi curentă ale sistemelor inginereşti din blocurile de locuinţe din mun. Chişinău | 4.2.1. Întocmirea listei titulare cu privire la reparaţia şi renovarea ascensoarelor din blocurile de locuinţe din mun. Chişinău, cu elaborarea Anexei la decizia Consiliului municipal Chişinău cu privire la reparaţia capitală a ascensoarelor |  |  | Lista întocmită şi aprobată |  | Semestrul I |  | DAFL, DSC şi RF, SST | REALIZAT A fost întocmită lista titulară cu privire la reparaţia şi renovarea ascensoarelor din blocurile de locuinţe din mun. Chişinău | 2 |
|  | 4.2.2. Supravegherea tehnică a procesului efectuării lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat al blocurilor de locuinţe |  |  | Calitatea lucrărilor efectuate |  | Semestrul I-II |  |  | Activităţile vor fi desfăşurate în semestrul II |  |
|  | 4.2.3. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de restabilire a sistemului antiincendiar la blocurile de locuinţe prin semnarea procesului-verbal de recepţie |  |  | Lucrări executate |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Continuarea programului de modernizare a sistemelor de iluminare din locurile de uz comun a blocurilor de locuinţe | 4.3.1. Identificarea locaţiilor unde vor fi amenajate sistemele de iluminare în blocurile de locuinţe |  |  | Locaţii identificate |  | Semestrul I-II |  | SST | REALIZAT A fost întocmită lista locaţiilor unde vor fi amenajate sistemele de iluminare în blocurile de locuinţe. | 2 |
|  | 4.3.2. Executarea şi recepţionarea lucrărilor prin semnarea procesului - verbal de recepţie |  |  | Lucrări executate |  |  |  |  | REALIZAT PARŢIAL Lucrările sunt executate la nivel de 50% | 1 |
| 4.4.Continuarea programului de renovare a sistemelor antiincendiare ale blocurilor de locuinţe | 4.4.1. Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru selectarea operatorului economic şi încheierea contractului referitor la prestarea serviciilor de proiectare privind renovarea sistemelor antiincendiare la blocurile de locuinţe din str. Dacia, 25 şi bd. Moscova, 10/1 |  |  | Contract încheiat |  | Semestrul I |  | SPAP | Se preconizează pentru semestrul II Notă: Realizarea activităţilor nu a fost posibilă din cauza lipsei de finanţare, nefiind aprobat bugetul pentru anul 2016. |  |
|  | 4.4.2. Executarea şi recepţionarea lucrărilor prin semnarea procesului - verbal de recepţie |  |  | Lucrări executate |  | Semestrul II |  | SST |  |  |
| 4.5. Ameliorarea situaţiilor de conflict create între agenţii economici şi locatari ca consecinţă a nefinalizării construcţiilor mansardelor la blocurile de locuinţe | 4.5.1. Finalizarea lucrărilor de conservare a mansardei la blocul de locuinţe din Calea Ieşilor, 49 B |  |  | Lucrări finalizate |  | Semestrul I-II |  | SST, SPAP | REALIZAT Au fost efectuate lucrările de conservare la blocul de locuinţe nr. 49b din Calea Ieşilor | 2 |
|  | 4.5.2.Efectuarea expertizei tehnice şi elaborarea proiectului la blocurile de locuinţe din str. D. Râşcanu, 14, str. Belgrad, 19 A, 19 B şi str. Butuceni, 148 |  |  | Expertiza tehnică efectuată |  | Semestrul I-II |  | SST, SPAP | REALIZAT PARŢIAL A fost elaborat proiectul de conservare la blocul de locuinţe nr. 14 din str. D. Râşcanu | 1 |
|  | 4.5.3. Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru selectarea operatorului economic |  |  | Contract încheiat |  |  |  |  | Se preconizează pentru semestrul II Realizarea activităţilor nu a fost posibilă din cauza lipsei de finanţare, nefiind aprobat bugetul pentru anul 2016. |  |
|  | 4.5.3.Executarea şi recepţionarea lucrărilor prin semnarea procesului - verbal de recepţie |  |  | Lucrări executate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 1,60 |
| Obiectivul nr. 5: Finalizarea procesului de implementare a managementului financiar şi control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Revizuirea fişelor de post ale specialiştilor Serviciului control intern şi Direcţiei finanţe şi economie prin introducerea responsabilităţilor specifice controlului intern | 5.1.1. Analiza fişelor de post existente |  |  | Fişe de post revizuite |  | Semestrul I |  | SRU, SCI | REALIZAT PARŢIAL În Fişele de post ale specialiştilor Serviciului control intern sunt incluse atribuţii/responsabilităţi specifice controlului intern. Fişele de post ale specialiştilor din cadrul Direcţiei finanţe şi economie urmează a fi revizuite în semestrul II, având în vedere modificările introduse în statul de personal al Direcţiei generale, care se află, la moment, la etapa de examinare şi avizare. | 1 |
|  | 5.1.2.Stabilirea responsabilităţilor şi atribuţiilor specialiştilor SCI şi DFE în conformitate cu funcţia deţinută |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Familiarizarea angajaţilor Direcţiei cu noile Standarde Naţionale de Control Intern (SNCI) în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 | 5.2.1.Monitorizarea şi consilierea în procesul identificării riscurilor aferente obiectivelor şi acţiunilor planificate pentru anul 2016 ale direcţiilor şi serviciilor din cadrul DGLCA |  |  | Numărul riscurilor identificate |  | Semestrul I-II |  | SCI | REALIZAT Angajaţii Direcţiei generale au fost familiarizaţi cu noile Standarde naţionale de control intern în sectorul public prin Nota informativă nr. 13 din 16.02.2016. Ca urmare a conlucrării cu specialiştii din cadrul direcţiilor şi serviciilor, au fost identificate 59 riscuri asociate obiectivelor operaţionale şi activităţilor planificate a fi realizate pe parcursul anului 2016 cu precizarea acţiunilor necesare a fi întreprinse ca reacţie la risc. | 2 |
|  | 5.2.2. Monitorizarea şi consilierea angajaţilor DGLCA în activitatea pentru respectarea SNCI |  |  |  |  |  |  |  | REALIZAT Au fost descrise narativ/grafic 14 procese de bază noi, 11 procese au fost revizuite, totalul proceselor descrise atât narativ, cât şi grafic e de 34. Procesele descrise au fost repartizate sub semnătură fiecărei direcţii/fiecărui serviciu în conformitate cu specificul fiecăruia (Nota informativă nr. 34 din 31.05.2016). | 2 |
| 5.3. Implementarea noului sistem de management financiar în gestionarea mijloacelor financiare publice | 5.3.1. Implementarea noului sistem informaţional de management financiar (SIMF) |  |  | SIMF implementat |  | Semestrul I-II |  | SMF | REALIZAT A fost implementat cu succes noul sistem prin introducerea proiectului de buget pe programe pentru anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2018 pentru întreţinerea DGLCA, precum şi a întreprinderilor subordonate Direcţiei generale | 2 |
|  | 5.3.2. Implementarea noului sistem bancar pentru efectuarea transferurilor şi plăţilor naţionale prin utilizarea conturilor noi IBAN (International Bank Account Number) |  |  | Sistemul bancar IBAN implementat |  | Semestrul I-II |  |  | REALIZAT Prin implementarea noului sistem a fost diminuat substanţial timpul de realizare a transferurilor, precum şi a minimizat erorile de realizare a plăţilor cu utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă. De asemenea, utilizarea codului IBAN a facilitat şi a optimizat efectuarea plăţilor naţionale asigurând un control eficient al mijloacelor financiare | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 1,80 |
| Obiectivul nr. 6: Soluţionarea situaţiei problematice privind alimentarea cu agent termic calitativ a blocurilor de locuinţe nr. 8/1 şi nr. 23/1 din str. Mirceşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Examinarea utilajului tehnic al centralei termice şi asigurarea parametrilor tehnici necesari pentru alimentarea cu agent termic calitativ a blocurilor de locuinţe din str. Mirceşti, 23/1 nr. 8/1 | 6.1.1. Înregistrarea parametrilor agentului termic livrat în perioada funcţionării centralei termice şi a nodurilor de comandă şi de distribuţie a agentului termic |  |  | Procese - verbale |  | Semestrul I |  | DSC şi RF | REALIZAT A fost elaborată Tema tehnică nr. 01 din 29.02.2016 privind stabilirea parametrilor agentului tehnic livrat în perioada funcţionării centralei termice (3 procese-verbale întocmite) | 2 |
|  | 6.1.2. Înaintarea propunerilor privind modalităţile de soluţionare a problemei către Primăria municipiului Chişinău |  |  | Proiect de executare a lucrărilor necesare acceptat |  | Semestrul I |  | DSC şi RF, SST, SPAP | REALIZAT Au fost înaintate propuneri către CMC | 2 |
|  | 6.1.3. Elaborarea proiectului de executare a lucrărilor necesare pentru soluţionarea problemei |  |  |  |  | Semestrul II |  |  | REALIZAT A fost elaborat proiectul de executare nr. 01/2016 (ce conţine 2 obiecte) a lucrărilor de reconstrucţie şi reabilitare a blocurilor de locuinţe nr. 8/1 şi nr. 23/1 din str. Mirceşti | 2 |
|  | 6.1.4. Reconstrucţia sau reutilarea instalaţiilor termice ale centralei termice |  |  | Agent termic livrat calitativ |  | Semestrul II |  | DSC şi RF, SST |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 2,0 |
| Obiectivul nr. 7: Dotarea utilajelor de deszăpezire cu sisteme de pulverizare a substanţelor antiderapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Dotarea utilajelor Hako City Master cu sisteme de pulverizare a substanţelor antiderapante | 7.1.1. Proiectarea şi stabilirea sistemelor de pulverizare |  |  | Număr de utilaje dotate | Semestrul I-II |  |  | DAS | REALIZAT Au fost proiectate şi stabilite sistemele de pulverizare | 2 |
|  | 7.1.2. Confecţionarea şi instalarea sistemelor la utilajele Hako City Master |  |  |  |  |  |  |  | REALIZAT PARŢIAL Sistemele au fost proiectate şi urmează a fi încheiat contract privind confecţionarea acestora | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 1,50 |
| Obiectivul nr. 8: Amenajarea şi dezvoltarea platoului de depozitare şi reciclare a deşeurilor din construcţii, demolări şi a deşeurilor vegetale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Întreprinderea măsurilor de rigoare pentru obţinerea dreptului de folosire de către DGLCA a platoului din Calea Ghidighici pentru depozitarea deşeurilor vegetale | 8.1.1. Elaborarea proiectului de deciziei a Consiliului municipal Chişinău |  |  | Proiect elaborat | Semestrul I |  |  | DAS, SST, SPAP | REALIZAT A fost elaborat proiectul deciziei, conlucrare cu DGAURF | 2 |
|  | 8.1.2. Aprobarea deciziei a Consiliului municipal Chişinău |  |  | Proiect aprobat |  |  |  |  | REALIZAT Proiectul deciziei CMC înaintat de DGAURF nu a fost deocamdată aprobat. Responsabil de promovarea acestui proiect este DGAURF. | 2 |
| 8.2.Elaborarea proiectului de amenajare a platoului din Calea Ghidighici pentru depozitarea deşeurilor vegetale | 8.2.1. Elaborarea caietului de sarcini pentru amenajarea platoului |  |  | Caiet de sarcini elaborat | Semestrul I-II |  |  |  | REALIZAT A fost elaborat caietul de sarcini | 2 |
|  | 8.2.2. Recepţionarea proiectului elaborat |  |  | Proiect elaborat |  |  |  |  | REALIZAT A fost demarată procedura de elaborare a studiului de fezabilitate | 2 |
|  | 8.2.3. Coordonarea proiectului cu instituţiile de profil |  |  | Proiect coordonat | Semestrul I-II |  |  | DAS | Realizarea în semestrul II |  |
| 8.3. Înaintarea cererii de solicitare a unui Grant de la Fondul Ecologic Naţional (FEN) pentru finanţarea lucrărilor de amenajare | 8.3.1. Elaborarea cererii de solicitare a Grantului şi depunerea la FEN |  |  | Cerere elaborată şi depusă | Semestrul I-II |  |  | DAS, SST, SPAP DAS | Realizarea în semestrul II Notă: Având în vedere faptul că s-a depus proiectul cu amenajarea platourilor, nu este posibilă înaintarea unui alt proiect pentru finanţare. |  |
|  | 8.3.2. Încheierea contractului de finanţare |  |  | Contract încheiat |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Valorificarea alocaţiilor primite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Executarea lucrărilor de amenajare | 8.4.1. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor |  |  | Lucrări în execuţie |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.2. Recepţionarea lucrărilor executate |  |  | Lucrări executate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 2,0 |
| Obiectivul nr. 9: Amenajarea oraşului cu mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Instalarea plăcuţelor cu denumiri de stradă la intersecţiile străzilor din sectoarele Ciocana şi Râşcani | 9.1.1. Identificarea locaţiilor şi elaborarea bazei de date cu denumiri de străzi şi numere de imobile. Fixarea pe harta digitală |  |  | Locaţii identificate | Semestrul I |  |  | DAS | REALIZAT Au fost identificate 200 locaţii | 2 |
|  | 9.1.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora cu organele de resort |  |  | Scheme elaborate şi coordonate |  |  |  |  | REALIZAT Au fost elaborate schemele | 2 |
|  | 9.1.3. Recepţionarea lucrărilor de instalare |  |  | Lucrări executate | Semestrul II |  |  |  |  |  |
| 9.2. Instalarea coşurilor de gunoi la staţiile de transport public şi în alte locuri publice | 9.2.1. Identificarea locaţiilor şi fixarea pe harta digitală |  |  | Locaţii identificate | Semestrul I-II |  |  | DAS | REALIZAT Au fost identificate locaţiile şi au fost fixate pe harta digitală | 2 |
|  | 9.2.2. Elaborarea schemelor pentru instalarea coşurilor de gunoi |  |  | Scheme elaborate şi coordonate |  |  |  |  | REALIZAT Au fost elaborate schemele, fiind coordonate | 2 |
|  | 9.2.3. Recepţionarea lucrărilor de instalare |  |  | Lucrări executate |  |  |  |  | REALIZAT Au fost recepţionate lucrările de instalare a 1000 de coşuri | 2 |
| 9.3. Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în curţile blocurilor de locuinţe | 9.3.1. Identificarea locaţiilor şi fixarea pe harta digitală |  |  | Locaţii identificate | Semestrul II |  |  | DAS, SPAP |  |  |
|  | 9.3.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora |  |  | Scheme elaborate şi coordonate |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.3. Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru selectarea operatorului economic şi încheierea contractului de achiziţii publice |  |  | Contracte încheiate |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.4. Recepţionarea lucrărilor de amenajare |  |  | Terenuri amenajate |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.Reparaţia echipamentelor de joacă pentru copii, a coşurilor de gunoi şi a plăcuţelor cu denumiri de străzi instalate în anii precedenţi | 9.4.1. Inventarierea mobilierului deteriorat |  |  | Inventariere efectuată | Semestrul I |  |  | DAS, SPAP | REALIZAT A fost efectuată inventarierea | 2 |
|  | 9.4.2. Elaborarea caietului de sarcini |  |  | Caiet de sarcini elaborat |  |  |  |  | REALIZAT A fost elaborat caietul de sarcini | 2 |
|  | 9.4.3. Recepţionarea lucrărilor |  |  | Lucrări executate | Semestrul II |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 2,0 |
| Obiectivul nr. 10: Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor în vederea atragerii finanţării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Implementarea proiectului cu denumirea ”Zilele reciclării în şcoala ta”, cu suportul Polska Pomoc | 10.1.1. Elaborarea proiectului şi depunerea acestuia la Ambasada Republicii Polone |  |  | Proiect elaborat şi depus | Semestrul I |  |  | DAS, SPAP, SMF | REALIZAT A fost elaborat proiectul şi a fost depus la Ambasada Republicii Polone | 2 |
|  | 10.1.2. Semnarea contractului de finanţare |  |  | Contract semnat | Semestrul II |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.3. Coordonarea proiectului cu organele publice locale |  |  | Proiect coordonat |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.3. Implementarea proiectului ”Zilele reciclării în şcoala ta” |  |  | Proiect implementat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: | 2,0 |
| Calificativul de evaluare propus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |

Notă: A fost întocmit Registrul riscurilor aferente obiectivelor operaţionale ale DGLCA  stabilite pentru anul 2016 cu includerea gradului de toleranţă la riscuri şi acţiuni de prevenire a acestora. Conform cerinţelor, fiecare direcţie/serviciu din cadrul Direcţiei generale a identificat riscurile asociate şi acţiunile de prevenire ale acestora (sunt întocmite dosare cu extrasele din Registrul riscurilor).  Prin aplicarea acţiunilor preconizate a fi executate care decurg din reacţia la riscuri, s-a reuşit realizarea obiectivului/acţiunii propuse.

Totuşi, realizarea parţială sau nerealizarea obiectivelor/acţiunilor propuse este din cauza lipsei finanţării (având în vedere neaprobarea bugetului pentru anul 2016), lipsei cadrului normativ adaptat la noile acte legislative (ne referim aici la lipsa actelor normative de adaptare a Legii cu privire la locuinţe nr. 75 din 30.04.2015). Respectiv, la începutul semestrului II urmează a fi evaluate riscurile identificate în vederea stabilirii de noi acţiuni/măsuri concrete spre realizare pentru depăşirea dificultăţilor viitoare.

Director

Petru GONTEA

Ex. Ana Roman

022241221

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

DIRECŢIA GENERALĂ

LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE

MD-2012, Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33  Telefon: 22-54-61, fax: 22-01-72, web: www.dglca.md

Nr. ____________ din „___”____________ 2016                                                                                                                                                                                                                                                        
La nr.__________ din”___”____________2016

Dlui Nistor GROZAVU

Viceprimar al mun. Chişinău

Referitor la demersul nr. 04-118/461 din 20.06.2016, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău vă prezintă Raportul de activitate pentru semestrul I, anul 2016 cu referinţele respective privind modul de gestionare a riscurilor identificate, asociate obiectivelor Direcţiei generale, propuse spre realizare pentru anul 2016.

Anexă: Raportul semestrial de activitate în 2 exemplare.

Director

Petru GONTEA

Ex. A. Roman

022241221