| COORDONAT: Viceprimar al Municipiului Chişinău Vladimir COTEŢ_______________ “_______”_________________2015 | APROBAT: Primar general al municipiului Chişinău Dorin CHIRTOACĂ____________ “_______”_________________2015 (data) |
| --- | --- |

| RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (denumirea subdiviziunii structurale) pentru semestru I al anului 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL NR. 1: Determinarea politicilor şi strategiilor de activitate ale DMPDC, asigurarea bunei funcţionări a instituţiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni |  |  | Indicatori de produs/ rezultat |  |  | Termen de realizare |  |  |  |  | Responsabil |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoevaluare |  |
| 1.1. Planificarea şi organizarea activităţii. | 1.1.1. Planificarea şi prezentarea bugetului DMPDC pe anul 2015. |  |  | Buget planificat şi aprobat |  |  | Semestrul I |  |  |  |  | E. Şevcenco L. Spînu |  | Realizat: 1 buget planificat şi aprobat |  | 2 |  |
|  | 1.1.2. Elaborarea Planului de activitate al DMPDC pe anul 2015. |  |  | Plan anual elaborat şi aprobat de către Primarul general |  |  | 25.01.2015 |  |  |  |  | L. Balan Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 1 plan anual elaborat şi aprobat de către Primarul general |  | 2 |  |
|  | 1.1.3. Elaborarea Planului strategic de dezvoltare social-economică a DMPDC pentru anii 2016-2020. |  |  | Plan strategic elaborat |  |  | 15.04.2015 |  |  |  |  | L. Balan Specialiştii DMPDC |  | Realizat: Plan strategic elaborat |  | 2 |  |
|  | 1.1.4.Elaborarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar pentru copii şi tineri din mun. Chişinău. |  |  | Regulament elaborat |  |  | Semestru I |  |  |  |  | F. Cireş Grupul de lucru |  | Realizat: Regulament elaborat |  | 2 |  |
|  | 1.1.5.Perfectarea listelor tarifare pentru angajaţii DMPDC. |  |  | Liste perfectate şi aprobate. |  |  | Semestrial |  |  |  |  | N. Bostan L. Spînu |  | Realizat: 18 liste tarifare perfectate şi aprobate |  | 2 |  |
|  | 1.1.8.Organizarea şedinţelor operative cu colaboratorii DMPDC. |  |  | Numărul de procese verbale întocmite. |  |  | La fiecare două săptămâni |  |  |  |  | T. Gurschi |  | Realizat: Şedinţe operative organizate 11 procese verbale perfectate |  | 2 |  |
|  | 1.1.4. Implementarea procedurilor de personal legate de recrutare, selectare şi integrare profesională. Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice vacante. |  |  | Numărul concursurilor organizare, nr. de persoane angajate. |  |  | La necesitate |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: 3 concursuri organizate 4 persoane angajate |  | 2 |  |
|  | 1.1.5. Elaborarea proiectelor de ordine privind numirea/eliberarea, încetarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/de muncă, sancţionarea, acordarea concediilor, etc. pentru angajaţii DMPDC. |  |  | Nr. de acte perfectate |  |  | La necesitate |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: 478 acte elaborate |  | 2 |  |
|  | 1.1.6. Evidenţa ţinerii lucrărilor de secretariat, acordarea suportului informaţional pedagogilor organizatori responsabili din sectoare privind evidenţa termenilor de executare a petiţiilor, modul de înregistrare a documentaţiei, ş.a. |  |  | Calitatea actelor emise şi respectarea termenelor stabilite. |  |  | Permanent |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: Termenele limită monitorizate şi respectate. |  | 2 |  |
|  | 1.1.10. Planificarea şedinţelor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC şi elaborarea ordinii de zi a şedinţelor. |  |  | Plan elaborat şi aprobat de şeful DMPDC |  |  | Fiecare zi de luni a săptămânii |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 15 şedinţe petrecute |  | 2 |  |
|  | 1.1.11. Elaborarea deciziilor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC pe marginea fiecărui caz dezbătut şi perfectarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei. |  |  | Decizii, procese-verbale elaborate şi aprobate de şeful DMPDC |  |  | Săptămânal |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 15 procese verbale întocmite 99 de decizii emise |  | 2 |  |
| 1.2. Consolidarea performanţelor profesionale ale colaboratorilor din sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău. | 1.2.1.Identificarea şi analiza necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici în colaborare cu şefii de subdiviziuni interioare. Stabilirea tematicilor prioritare de instruire şi elaborarea Planurilor semestriale de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici. |  |  | 2 planuri semestriale elaborate. Numărul de angajaţi delegaţi la cursuri de perfecţionare. |  |  | 31.01.2015 31.06.2015 |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: 2 persoane instruite Elaborat 1 plan de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici |  | 2 |  |
|  | 1.2.2. Organizarea atelierelor de lucru privind mecanismul de conlucrare în cazurile de abuz, violenţă, neglijenţă, exploatare şi trafic, procedura de plasament în Serviciul de plasament de urgenţă. |  |  | 5 ateliere de lucru organizate (câte una în fiecare sector). |  |  | Trimestrul I |  |  |  |  | V. Canariov |  | Realizat: 5 ateliere organizate și desfăşurate în fiecare DPDC de sector |  | 2 |  |
|  | 1.2.3.Conlucrarea cu secretarii executivi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC de sector în vederea eficientizării instrumentării cazurilor, procesului pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Comisiei pe diverse cazuri concrete a copiilor aflaţi în dificultate. |  |  | Numărul de şedinţe de lucru realizate la solicitarea şefilor direcţiilor de sector şi specialiştilor din DPDC de sector. |  |  | La necesitate |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 8 şedinţe desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.4. Conlucrarea cu psihologii din cadrul DPDC de sector şi serviciile de plasament din subordine în vederea determinării modalităţilor şi dimensiunilor intervenţiei psihologice în cazuri concrete a copiilor aflaţi în dificultate. |  |  | Numărul de şedinţe realizate la solicitarea psihologilor din instituţiile din subordine. |  |  | La necesitate |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 9 şedinţe organizate şi petrecute |  | 2 |  |
|  | 1.2.5. Desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a secretarilor executivi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC de sector şi a psihologilor din instituţiile din subordine. |  |  | 4 activităţi desfăşurate. |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 2 ateliere de lucru organizate |  | 2 |  |
|  | 1.2.6.Desfăşurarea şedinţelor de lucru cu specialiştii responsabili de copii în conflict cu legea privind evaluarea şi monitorizarea cazurilor din evidenţă. |  |  | 12 şedinţe de lucru desfăşurate |  |  | Lunar |  |  |  |  | I. Jitari |  | Realizat: 6 şedinţe organizate şi desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.7.Desfăşurarea şedinţelor de lucru cu specialiştii din cadrul Serviciului de plasament de urgenţă privind identificarea cazurilor, modul de înştiinţare, metode de prevenire şi combatere a vagabondajului și cerșitului. |  |  | 24 şedinţe de lucru desfăşurate. |  |  | La fiecare două săptămâni. |  |  |  |  | I. Jitari |  | Realizat: 12 şedinţe organizate şi desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.8.Organizarea activităţilor instructiv-metodice (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, şedinţe) de Serviciul monitorizare, sinteză şi strategii. |  |  | 2 activităţi organizate. Numărul de participanţi |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | L. Balan I. Televca |  | Realizat: 4 activităţi instructiv-metodice organizate şi desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.9.Organizarea seminarelor pentru pedagogii organizatori angajaţi anul curent în domeniul protecţiei drepturilor copilului. |  |  | 4 activităţi organizate şi desfăşurate Numărul de participanţi |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | L. Balan I. Televca |  | Realizat parţial: 1 seminar organizat şi petrecut 26 de participanţi prezenţi la activitate |  | 1 |  |
|  | 1.2.10.Organizarea activităţilor instructiv-metodice de formare profesională. |  |  | 5 activităţi organizate şi desfăşurate. |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | M. Platon |  | Realizat parţial: 1 activitate organizată şi desfăşurată |  | 1 |  |
|  | 1.2.11.Organizarea activităţilor instructiv-metodice (ateliere şi şedinţe de lucru) cu privire la planificarea şi evidenţa activităţii cercurilor pe interese din cadrul Centrelor comunitare pentru copii şi tineri (sec. Botanica, Rîşcani). |  |  | 7 activităţi organizate şi desfăşurate |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | F. Cireş |  | Realizat: 2 şedinţe organizate 2 ateliere de lucru desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.12.Organizarea activităţilor de perfecţionare a juriştilor din sistemul de protecţie a drepturilor copilului (seminare, mese rotunde). |  |  | 7 activităţi organizate şi desfăşurate Numărul de participanţi |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | M. Roşca alţi specialişti a Serviciului Juridic |  | Realizat: 10 activităţi organizate şi desfăşurate |  | 2 |  |
|  | 1.2.13.Petrecerea şedinţelor de lucru cu participarea juriştilor DPDC de sector. |  |  | Numărul de şedinţe petrecute |  |  | La necesitate |  |  |  |  | M. Roşca |  | Realizat: 1 şedinţă de lucru organizată şi desfăşurată |  | 2 |  |
|  | 1.2.14. Organizarea şedinţelor la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului cu participarea specialiştilor în problemele tutelei/curatelei din 5 Direcţii de sector. |  |  | 2 Şedinţe realizate, numărul de participanţi |  |  | Semestrial |  |  |  |  | A. Cuşnir |  | Realizat: 1 şedinţă organizată cu 7 participanţi |  | 2 |  |
|  | 1.2.15. Desfăşurarea şedinţelor cu participarea specialiştilor în tutelă/curatelă, responsabili de domeniul adopţiei, din cadrul DPDC de sectoare la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în vederea acordării asistenţei metodice. |  |  | 2 şedinţe organizate şi desfăşurate |  |  | Semestrial |  |  |  |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  | Realizat: 1 şedinţă organizată şi desfăşurată |  | 2 |  |
|  | 1.2.16. Efectuarea vizitelor de studiu şi schimb de experienţă. |  |  | 2 vizite de studiu organizate |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | L. Balan F. Cireş |  | Realizat: 1 vizită de studiu în Italia organizată 1 vizită de studiu în România organizată |  | 2 |  |
| 1.3. Căutarea şi obţinerea finanţărilor externe pentru implementarea proiectelor de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău. | 1.3.1. Căutarea apelurilor / concursurilor anunţate, scrierea şi expedierea propunerilor de proiect. |  |  | 1 proiect elaborat în calitate de aplicant 1 proiect elaborat în calitate de partener |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | L. Balan I. Televca |  | Nerealizat: Transferat pentru semestru II |  | 0 |  |
|  | 1.3.2. Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor câştigate. |  |  | 2 proiecte monitorizate |  |  | Semestru I |  |  |  |  | L. Balan |  | Realizat: 2 proiecte monitorizate şi finalizate |  | 2 |  |
| 1.4. Analiza şi evaluarea activităţii. Raportarea. | 1.4.1.Implementarea procedurilor de evaluare a performanţelor colective şi profesionale a funcţionarilor publici. |  |  | Evaluări realizate |  |  | 31.01.2015 |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: 36 de fişe de evaluare a funcţionarilor publici prezentate şi aprobate. |  | 2 |  |
|  | 1.4.3.Perfectarea rapoartelor statistice vizând personalul scriptic, pentru Biroul naţional de Statistică al RM. |  |  | Număr de rapoarte perfectate şi prezentate. |  |  | Trimestrial |  |  |  |  | N. Bostan |  | Realizat: 3 rapoarte perfectate |  | 2 |  |
|  | 1.4.4.Perfectarea rapoartelor financiare, în conformitate cu cerinţele în domeniu. |  |  | Număr de rapoarte perfectate |  |  | Conform graficului |  |  |  |  | E. Şevcenco |  | Realizat: 1 raport financiar elaborat şi prezentat |  | 2 |  |
|  | 1.4.5.Perfectarea raportului semestrial de activitate al DMPDC. |  |  | 2 rapoarte perfectate şi prezentate |  |  | Semestrial |  |  |  |  | L. Balan Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 1 raport semestrial realizat şi prezentat |  | 2 |  |
|  | 1.4.6.Perfectarea raportului statistic al DMPDC. |  |  | 2 rapoarte perfectate. |  |  | Semestrial, anual |  |  |  |  | Specialiştii DMPDC, L. Balan - sistematizare |  | Realizat: 1 raport statistic realizat şi prezentat |  | 2 |  |
|  | 1.4.7. Perfectarea rapoartelor statistice/analitice semestriale şi anuale de activitate ale DMPDC şi DPDC de sector din subordine cu privire la îndeplinirea Programului de acţiuni al Comisiei municipale pentru combaterea traficului de fiinţe umane pe anul 2015. |  |  | Rapoarte elaborate şi prezentate Comisiei municipale din cadrul Primăriei mun. Chişinău. |  |  | 30.06.2015 10.01.2016 |  |  |  |  | A. Pospai |  | Realizat: 1 raport statistic semestrial elaborat şi prezentat 1 program privind combaterea traficului de fiinţe elaborat şi prezentat |  | 2 |  |
|  | 1.4.8 Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei sec. Botanica. |  |  | Evaluare efectuată |  |  | Aprilie |  |  |  |  | N.Terteac |  | Realizat: Evaluare înlocuită la necesitate cu evaluarea serviciului de Asistenţă Parentală profesionistă |  | 2 |  |
|  | 1.4.9 Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei sec. Buiucani. |  |  | Evaluare efectuată |  |  | Martie |  |  |  |  | N.Terteac |  | Realizat: Evaluare înlocuită la necesitate cu evaluarea serviciului de Asistenţă Personală |  | 2 |  |
|  | 1.4.10 Evaluarea calităţii serviciilor prestate: CCCT “Start” Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi Echipa Mobilă |  |  | Evaluări realizate |  |  | mai septembrie octombrie noiembrie |  |  |  |  | N.Terteac |  | Realizat: Evaluare CCCT „Start” înlocuită la necesitate cu evaluarea Secţiei de zi pentru copii cu dizabilităţi din cadrul CMRCVF |  | 2 |  |
|  | 1.4.11.Perfectarea dărilor de seamă lunare privind participarea reprezentanţilor autorităţii tutelare în instanţa de judecată. |  |  | Dare de seamă perfectată şi prezentată Primăriei municipiului Chişinău. |  |  | Lunar |  |  |  |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  | Realizat: 6 dări de seamă perfectate şi prezentate Primăriei mun. Chişinău |  | 2 |  |
|  | 1.4.12.Atestarea pedagogilor organizatori şi a conducătorilor de cerc. |  |  | Număr de persoane evaluate |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | F. Cireş |  | Realizat: 2 pedagogi evaluaţi dintre care 1 pedagog atestat |  | 2 |  |
|  | 1.4.13. Evaluarea dosarelor copiilor aflaţi în plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra”. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Semestru I |  |  |  |  | A. Cuşnir |  | Realizat: Evaluare realizată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.14.Evaluarea activităţii specialistului principal jurist din cadrul DPDC de sector. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Semestru I |  |  |  |  | M. Roşca |  | Nerealizat: Transferat pentru semestru II |  | 0 |  |
|  | 1.4.15.Evaluarea situaţiei absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale privind reintegrarea socio-profesională. |  |  | 42 absolvenţi a căror situaţie a fost evaluată. |  |  | Trimestrial |  |  |  |  | M. Platon |  | Realizat: 42 de cazuri evaluate ale copiilor absolvenţi |  | 2 |  |
|  | 1.4.16.Evaluarea corectitudinii acordării abonamentelor pentru călătoria în transportul urban copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor din familii cu mulţi copii, de către specialiştii autorităţii tutelare |  |  | Evaluare realizată |  |  | Trimestrul I |  |  |  |  | A. Cuşnir |  | Realizat: Evaluare realizată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.17.Evaluarea corectitudinii instituirii tutelei/curatelei şi stabilirii indemnizaţiilor lunare de stat copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor temporar rămaşi fără ocrotire părintească din suburbiile sectoarelor Ciocana, Buiucani şi Centru. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Trimestrial |  |  |  |  | A. Cuşnir |  | Realizat: Evaluare realizată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.18. Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil plasaţi în Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Semestrul I |  |  |  |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  | Realizat: 128 de dosare evaluate Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.19. Evaluarea activităţii specialiştilor din cadrul DPDC de sectoare privind respectarea termenilor de evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale a solicitanţilor la adopţie în vederea eliberării atestatului de adoptator. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Trimestrul I |  |  |  |  | I. Ionaşco |  | Realizat: Evaluare realizată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.20.Evaluarea activităţii specialistului principal în domeniul socio-educativ din cadrul DPDC sec. Botanica. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Semestru I |  |  |  |  | F. Cireş |  | Realizat: Evaluare realizată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
|  | 1.4.21.Evaluarea activităţii Centrelor comunitare pentru copii şi tineri: - „Atlant” set. Rîşcani; - „Speranţa” sect. Ciocana; - „Albatros” sect. Botanica. |  |  | Evaluare realizată |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | F. Cireş |  | Realizat: Evaluarea a 3 Centre comunitare („Atlant”, „Speranţa”, „Viitorul”) |  | 2 |  |
| 1.5. Activitatea gospodărească | 1.5.1.Încheierea contractelor anuale de furnizare/recepţionare a resurselor energetice şi comunale cu toate organizaţiile ce prestează servicii subdiviziunilor DMPDC. |  |  | Circa 100 de contracte încheiate |  |  | 31.01.2015 |  |  |  |  | L. Spînu |  | Realizat: 79 de contracte încheiate |  | 2 |  |
|  | 1.5.2.Repartizarea limitelor bugetare a resurselor energetice şi comunale. |  |  | Limite distribuite Numărul beneficiarilor din Centrele de zi şi de plasament. |  |  | 31.01.2015 |  |  |  |  | L. Spînu |  | Realizat: Limite distribuite pentru fiecare tip de instituţie şi serviciu |  | 2 |  |
|  | 1.5.3.Perfectarea şi prezentarea dării de seamă cu privire la patrimoniu. |  |  | 3 dări de seamă prezentate. |  |  | Trimestrial |  |  |  |  | Angajaţii contabilităţii |  | Realizat: 2 dări de seamă perfectate şi prezentate |  | 2 |  |
|  | 1.5.4.Evaluarea şi întocmirea documentelor pentru trecerea la pierderi a mijloacelor fixe uzate. |  |  | Numărul de mijloace evaluate şi trecute la pierderi. |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | Angajaţii contabilităţii |  | Realizat: Mijloace fixe evaluate, nefiind necesar de a fi trecute la pierderi |  | 2 |  |
|  | 1.5.6.Evaluarea sistematică a stării imobilelor aflate în gestiunea DMPDC, planificarea şi supravegherea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a edificiilor. |  |  | 56 de imobile evaluate sistematic, 2 – reparaţie capitală, 6 – reparaţie curentă. |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | A. Haruţa |  | Realizat: 1 reparaţie capitală efectuată 3 reparaţii curente realizate |  | 2 |  |
|  | 1.5.7.Precizarea şi respectarea termenelor de deservire tehnică a unităţilor de transport auto aflate în gestiunea DMPDC. |  |  | Deservire tehnică efectuată conform termenelor stabilite de legislaţia în vigoare la 8 unităţi de transport. |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | A. Haruţa |  | Realizat: Deservire tehnică efectuată la 8 unităţi de transport |  | 2 |  |
|  | 1.5.8.Organizarea tenderelor pentru prestarea serviciilor de Internet, alimentaţia copiilor, alimentaţia automobilelor ş.a. |  |  | În jur de 18 tendere organizate |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |  | L. Spînu |  | Realizat: 8 tendere organizate |  | 2 |  |
| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 1,89 |
| OBIECTIVUL NR. 2: Responsabilizarea familiei şi consolidarea capacităţilor parentale în scopul prevenirii separării copilului de familie şi dezinstituţionalizării copiilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  | Subacţiuni |  |  | Indicatori de produs/ rezultat |  |  | Termen de realizare |  | Responsabil |  |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoevaluare |  |
| 2.1. Organizarea lucrului cu familia biologică/ extinsă a copilului. |  | 2.1.1.Acordarea suportului informaţional familiilor cu copii în situaţie de risc. |  |  | Numărul de familii primite în audienţă, răspunsuri perfectate la cererile/demersurile adresate. |  |  | Permanent |  | N. Terteac |  |  |  | Realizat: 35 de familii primite în audienţă 245 de petiţii examinate |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.2.Acordarea suportului financiar sau/şi material familiilor social-vulnerabile pentru îmbunătăţirea situaţiei, soluţionarea problemelor stringente. |  |  | Numărul de familii beneficiare în dependenţă de numărul de cereri parvenite la DMPDC. |  |  | La necesitate |  | N. Terteac |  |  |  | Realizat: dintre 1633 de familii beneficiare 334 familii au primit ajutor financiar 1299 familii-ajutor material |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.3.Analiza legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei familiei cu copii. |  |  | Numărul de propuneri înaintate organelor abilitate |  |  | Periodic |  | N.Terteac |  |  |  | Realizat: Propuneri elaborate şi înaintate MMPSF în vederea îmbunătăţirii calităţii Serviciului de asistenţă Personală |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.4. Informarea familiilor despre serviciile existente, metodele de educare a propriilor copii. |  |  | Materiale plasate sistematic pe site-ul DMPDC, cel puţin 5000 pliante, broşuri repartizate familiilor din evidenţa DMPDC |  |  | Pe parcursul anului |  | V. Canariov L. Balan |  |  |  | Realizat: 4 ghiduri pentru copii, părinţi şi pedagogi elaborate şi distribuite; Harta serviciilor sociale din mun. Chişinău elaborată şi repartizată 25 de articole plasate pe site-ul dmpdc.md, alte pliante şi broşuri distribuite. |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.5.Efectuarea vizitelor la domiciliu/maternitate în vederea prevenirii separării copilului de părinte. |  |  | 150 vizite planificate |  |  | Pe parcursul anului |  | C. Şlepac |  |  |  | Realizat: 60 de vizite la maternităţi efectuate |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.6.Efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor, instituţiile de învăţământ, centrele de plasament în vederea monitorizării cazurilor. |  |  | Numărul de vizite realizate în raport cu numărul de cazuri monitorizate. |  |  | Pe parcursul anului |  | M. Platon |  |  |  | Realizat: 60 de vizite efectuate |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.7. Organizarea şedinţelor echipei multidisciplinare în vederea soluţionării cazurilor dificile. |  |  | 20 de şedinţe petrecute |  |  | Pe parcursul anului |  | V. Canariov C. Şlepac V. Ungureanu M. Platon A. Cuşnir |  |  |  | Realizat: 40 de şedinţe ale echipei multidisciplinare petrecute |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.8. Discuţii profilactice cu părinţii copilului şi după necesitate cu familia extinsă. |  |  | 300 de discuţii întreţinute. |  |  | Pe parcursul anului |  | C. Şlepac I. Jitari V. Ungureanu M. Platon S. Bolun |  |  |  | Realizat: Circa 300 de discuţii întreţinute |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.9.Monitorizarea cazurilor familiilor din evidenţa specialistului în protecţia familiei. |  |  | Numărul de familii în evidenţă, numărul de cazuri monitorizate. |  |  | Pe parcursul anului |  | N. Terteac |  |  |  | Realizat: 4079 de familii cu 7381 de copii aflate în evidenţa DMPDC |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.10.Referirea cazurilor la serviciile disponibile din comunitate şi/sau cele specializate. |  |  | Numărul de cazuri referite |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  |  | Realizat: 233 de cazuri referite |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.11.Recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor parvenite la DMPDC. |  |  | Numărul de sesizări înregistrate în Registru de evidenţă |  |  | Pe parcursul anului |  | S. Bolun |  |  |  | Realizat: 154 de sesizări înregistrate dintre care 23 înregistrate în registrul DMPDC |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.12.Audierea cetăţenilor. |  |  | Numărul de cetăţeni primiţi în audienţă la solicitarea lor. |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  |  | Realizat: 5619 de persoane primite în audienţă |  | 2 |  |
|  |  | 2.1.13. Promovarea valorilor familiei. Organizarea mesei rotunde cu genericul „Valorile creează familia, familia creează valori.” |  |  | Masa rotundă organizată |  |  | 15 mai |  | N.Terteac |  |  |  | Realizat: Masă rotundă organizată: „Adopţia naţională: realităţi şi prejudecăţi” |  | 2 |  |
| 2.2. Organizarea activităţilor în vederea asigurării protecţiei copilului prin adopţie. |  | 2.2.1.Organizarea seminarelor de instruire a solicitanţilor la adopţie. |  |  | 12 instruiri organizate |  |  | Lunar |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  |  |  | Realizat: 5 seminare de instruire realizate |  | 2 |  |
|  |  | 2.2.2. Organizarea şedinţelor Comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC. |  |  | Cel puţin 12 şedinţe |  |  | Lunar |  | I. Ionaşco |  |  |  | Realizat: 19 şedinţe organizate şi desfăşurate |  | 2 |  |
|  |  | 2.2.3. Organizarea şedinţelor Grupului de lucru privind potrivirea copiilor adoptabili cu familii adoptatoare şi elaborarea ordinii de zi a şedinţelor. |  |  | Număr de şedinţe realizate |  |  | Pe parcursul anului |  | I. Ionaşco |  |  |  | Realizat: 8 şedinţe realizate |  | 2 |  |
|  |  | 2.2.4 Recepţionarea dosarelor şi eliberarea atestatelor de adoptator solicitanţilor la adopţie naţională din mun. Chişinău. |  |  | Număr de dosare recepţionate/ număr de atestate eliberate |  |  | La cerere |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  |  |  | Realizat: 33 de dosare recepţionate 23 de atestate eliberate |  | 2 |  |
| 2.3. Întreprinderea acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copilului prin diversificarea serviciilor prestate |  | 2.3.1.Extinderea Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă. |  |  | 12 unităţi suplimentare |  |  | Semestru I |  | N. Terteac O. Zaharia |  |  |  | Realizat parţial: Proiect elaborat şi înaintat spre aprobarea Consiliului Municipal Chişinău |  | 1 |  |
|  |  | 2.3.2.Extinderea Serviciului Asistenţă Personală, destinat copiilor cu dizabilităţi severe. |  |  | 103 unităţi suplimentare |  |  | Semestru I |  | N. Terteac T. Plucci |  |  |  | Realizat parţial: Proiect elaborat şi înaintat spre aprobarea Consiliului Municipal Chişinău |  | 1 |  |
|  |  | 2.3.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de SAPP. |  |  | Evaluarea SAPP realizată |  |  | Septembrie |  | N.Terteac |  |  |  | Realizat: Evaluare efectuată Notă informativă prezentată |  | 2 |  |
| 2.4. Iniţierea acţiunilor juridice de responsabilizare a părinţilor în vederea onorării obligaţiilor părinteşti, de asigurare a respectării drepturilor copilului. |  | 2.4.1.Înaintarea cererilor de chemare în judecată privind decăderea din drepturi asupra copilului, încasarea pensiei de întreţinere de la părintele decăzut din drepturi părinteşti. |  |  | Numărul de cereri de chemare în judecată înaintate |  |  | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  |  | Realizat: 28 de decăderi din drepturile părinteşti dintre care 4 cu încasarea pensiei de întreţinere părintească |  | 2 |  |
|  |  | 2.4.2.Înaintarea cererilor de chemare în judecată privind asigurarea drepturilor de proprietate a copilului rămas fără ocrotire părintească. |  |  | Număr de cereri de chemare în judecată înaintate |  |  | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  |  | Realizat: 8 cereri de chemare în judecată |  | 2 |  |
|  |  | 2.4.3. Apărarea drepturilor copilului în instanţele judecătoreşti, organele de drept. |  |  | Numărul de copii asistaţi, numărul de procese/şedinţe. |  |  | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  |  | Realizat: 345 de copii asistaţi în instanţele judecătoreşti |  | 2 |  |
|  |  | 2.4.4.Înaintarea demersurilor, adresărilor către organele procuraturii, poliţiei ş.a. în vederea luării măsurilor de rigoare în cazurile în care sunt identificate situaţii de încălcare din partea părinţilor a drepturilor copilului. |  |  | Numărul de adresări, demersuri efectuate. |  |  | La necesitate |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  |  | Realizat: 40 de demersuri întocmite şi adresate organelor de drept |  | 2 |  |
|  |  | 2.4.5.Participarea la procesele de judecată intentate de DMPDC, DPDC şi de alte persoane în interesele copiilor aflaţi în dificultate sau a autorităţii tutelare (în calitate de reclamant, pîrît, intervenient). |  |  | Numărul de procese şi şedinţe participate. |  |  | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  |  | Realizat: 34 de procese şi şedinţe participate în calitate de reclamant 16 – în calitate de pârât 933 - în calitate de intervenient |  | 2 |  |
| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 1,92 |
| OBIECTIVUL NR. 3: Eficientizarea mecanismelor de conlucrare intersectorială în vederea asigurării protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni |  |  | Indicatori de produs/ rezultat |  |  | Termen de realizare |  | Responsabil |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  |  | Punctaj, autoevaluare |  |
| 3.1. Depistarea, evidenţa şi monitorizarea cazurilor copiil situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi |  |  | 3.1.1.Conlucrarea cu DPDC de sector, instituţiile educaţionale şi medicale, poliţia, organizaţiile neguvernamentale, societatea. |  |  | Numărul de cazuri depistate/raportate |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 217 de cazuri depistate şi luate în evidenţa DMPDC |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.2. Organizarea şedinţelor de lucru cu şefii DPDC de sectoare. |  |  | 4 şedinţe organizate |  |  | Trimestrial |  | S. Chifa V. Canariov |  | Realizat: 3 şedinţe de lucru organizate şi petrecute |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.3. Organizarea şedinţelor de lucru cu asistenţii sociali comunitari. |  |  | 2 şedinţe organizate |  |  | Semestrial |  |  | S. Chifa V. Canariov | Nerealizat: Transferat pe semestru II |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 3.1.5.Organizarea şedinţelor de lucru cu specialiştii din cadrul DPDC de sector privind evaluarea şi monitorizarea cazurilor din evidenţă. |  |  | 4 şedinţe organizate |  |  | Trimestrial |  | S. Bolun |  | Realizat: 12 şedinţe individuale organizate |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.6.Organizarea şedinţelor de lucru cu specialiştii din cadrul Centrului Naţional de prevenire a Abuzului faţă de Copii. |  |  | 2 şedinţe petrecute |  |  | Semestrial |  | S. Bolun |  | Realizat: 1 şedinţă desfăşurată |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.7. Revizuirea regulamentelor serviciilor din subordine DMPDC şi adaptarea lor la actele normative în vigoare. |  |  | 3 regulamente revizuite |  |  | Pe parcursul anului |  | V. Canariov M. Roşca |  | Realizat: 4 regulamente revizuite şi actualizate |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.8. Elaborarea regulilor de intervenţie comună în cazurile de abuz, violenţă, neglijenţă, exploatare şi trafic. |  |  | Reguli elaborate şi aprobate de şeful DMPDC |  |  | Trimestrul I |  | V. Canariov I. Jitari S. Bolun |  | Realizat: document elaborat |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.9. Elaborarea regulilor de plasament în Serviciul de plasament de urgenţă. |  |  | Reguli elaborate şi aprobate de şeful DMPDC |  |  | Trimestrul I |  | V. Canariov I. Jitari S. Bolun |  | Realizat: document elaborat |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.10. Completarea registrului de evidenţă a sesizărilor şi a registrelor de evidenţă a copiilor (după categorii). |  |  | Numărul înregistrărilor |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 1472 – plasaţi sub tutelă/curatelă 812 – copii cu părinţi plecaţi peste hotare 121 – copii cu statut adoptabil 101 – copii în conflict cu legea 65 – copii rămaşi fără ocrotire părintească |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.11.Introducerea informaţiilor în baza de date a copiilor separaţi de familie din toate formele de plasament şi emiterea dispoziţiilor privind stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească. |  |  | Număr de dispoziţii emise |  |  | La necesitate |  | N. Bumbu |  | Realizat: 65 de dispoziţii emise |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.1.12.Monitorizarea cazurilor copiilor luaţi în evidenţă. |  |  | Circa 1000 de cazuri monitorizate |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: Circa 700 de cazuri în proces de monitorizare |  |  | 2 |  |
| 3.2.Organizarea activităţilor pentru intensificarea parteneriatelor existente şi stabilirea noilor parteneriate cu instituţiile statale şi organizaţiile neguvernamentale. |  |  | 3.2.1.Conlucrarea cu ONG-urile în vederea acordării suportului necesar în prevenirea separării copilului de familie, dezinstituţionalizarea copiilor, susţinerea familiilor social-vulnerabile. |  |  | Numărul de ONG-uri partenere, numărul de cazuri monitorizate şi soluţionate în comun. |  |  | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 15 ONG-uri partenere 617 cazuri monitorizate în comun |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.2. Desfăşurarea şedinţelor de lucru (seminarelor, meselor rotunde ) cu participarea reprezentanţilor Autorităţii Teritoriale raionale. |  |  | 7 activităţi desfăşurate |  |  | Semestru I |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 6 seminare organizate în 6 raioane ale republicii |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.3.Efectuarea raziilor comune prin oraş cu specialiştii din DPDC de sector şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţiei în vederea depistării copiilor care au abandonat şcoala, vagabondează, sunt impuşi să cerşească ş.a. |  |  | 100 de ieşiri în teren. Număr de copii depistaţi. |  |  | Pe parcursul anului |  | I. Jitari |  | Realizat: 45 de ieşiri în teren |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.5. Revizuirea şi modificarea, completarea la necesitate a Acordurilor de colaborare cu ONG-urile partenere, semnarea noilor acorduri. |  |  | 4 acorduri semnate/ revizuite/ modificate |  |  | Pe parcursul anului |  | T. Gurschi |  | Realizat: 8 acorduri încheiate |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.2.6.Organizarea şedinţelor de lucru cu asistenţii sociali din maternităţi în vederea stabilirii regulilor unice privind modul de înştiinţare, metode de prevenire şi combatere a abandonurilor şi refuzurilor. |  |  | 2 şedinţe organizate |  |  | Semestru I |  | C. Şlepac |  | Realizat: 2 şedinţe organizate |  |  | 2 |  |
| 3.3. Intensificarea colaborării Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu diverse instituţii în vederea promovării în societate a culturii respectării drepturilor copiilor în dificultate şi sporirii încrederii cetăţenilor în autoritatea tutelară. |  |  | 3.3.1. Informarea societăţii despre problemele copiilor în dificultate prin intermediul site-ului DMPDC, expedierea comunicatelor de presă instituţiilor mass-media cu privire la evenimentele/activităţile organizate de autoritatea tutelară din mun. Chişinău, invitarea de a participa la desfăşurarea acestora şi a reflecta evenimentele. |  |  | Completarea sistematică a site-ului cu cel puţin 70 articole, expedierea către mass-media cel puţin 10 comunicate de presă, crearea a cel puţin 2 evenimente pe reţelele de socializare. |  |  | Pe parcursul anului. |  | L. Balan I. Televca |  | Realizat: 25 de articole plasate pe site-ul dmpdc.md, 6 comunicate de presă expediate reprezentanţilor mass-media |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.3.2. Elaborarea, editarea şi distribuirea prin diferite căi a materialelor informative. Organizarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei. |  |  | 2 campanii de sensibilizare organizate |  |  | Pe parcursul anului. |  | L. Balan I. Televca |  | Nerealizat: Transferat pentru semestru II |  |  | 0 |  |
| 3.4.Petrecerea acţiunilor de susţinere a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească de către autorităţile locale. |  |  | 3.4.1. Acordarea abonamentelor de circulaţie în transportul public copiilor orfani, ocrotiţi prin tutelă, din instituţiile rezidenţiale şi din familiile social vulnerabile. |  |  | 700 de abonamente acordate lunar |  |  | Lunar |  | A. Cuşnir |  | Realizat: din luna ianuarie pînă în luna mai au fost eliberate 3451 de abonamente |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.2. Organizarea odihnei de vară a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi din familii social-vulnerabile. |  |  | În jur de 1400 de foi de odihnă repartizate copiilor |  |  | Perioada estivală |  | N. Terteac |  | Nerealizat: Nu au fost distribuite bilete de odihnă pentru copii, din motiv că nu au fost alocate de către MMPSF |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 3.4.3. Organizarea întâlnirii Primarului General cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească absolvenţi ai cl. a IX-a şi a XII-a. |  |  | Activitate petrecută. Număr de copii prezenţi. |  |  | Semestru I |  | V. Canariov A. Cuşnir V. Ungureanu M. Platon |  | Realizat: Activitate desfăşurată. 18 copii absolvenţi ai cl. XII – a 76 copii absolvenţi ai cl. IX – a |  |  | 2 |  |
| 3.5.Verificarea nivelului de asigurare a protecţiei copilului în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi din toate formele de plasament. |  |  | 3.5.1. Evaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în Centrele de plasament statale / nestatale, gimnaziile internat. |  |  | 4 evaluări realizate |  |  | Trimestrial |  | Specialiştii DMPDC |  | Realizat: 4 evaluări realizate 4 note informative prezentate |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.5.2. Evaluarea situaţiei copiilor încredinţaţi / adoptaţi în familiile adoptatoare. |  |  | Câte 3 vizite în familie efectuate la fiecare caz |  |  | La necesitate |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  | Realizat: în jur de 30 de vizite efectuate |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.5.3. Recepţionarea şi sistematizarea rapoartelor de monitorizare a copiilor aflaţi în perioada de încredinţare în vederea adopţiei, întocmite de specialiştii DPDC de sectoare sau DASPF din raioane |  |  | Număr de rapoarte recepţionate |  |  | La necesitate |  | I. Ionaşco N. Levinţa |  | Realizat: 56 de rapoarte recepţionate şi sistematizate |  |  | 2 |  |
| 3.6.Conlucrarea cu reprezentanţii legali ai copiilor/asistenţii parentali profesionişti/ specialiştii din sistemul municipal de protecţie a copilului în vederea diminuării proporţiei traumării psihologice a copiilor aflaţi în dificultate. |  |  | 3.6.1. Evaluarea psihologică primară / consilierea copiilor aflaţi în dificultate. |  |  | Numărul de copii evaluaţi/consiliaţi |  |  | La necesitate |  | A. Pospai |  | Realizat: 9 evaluări efectuate 14 consilieri realizate Total: 23 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.6.2. Consilierea psihologică primară a reprezentanţilor legali ai copiilor / asistenţilor parentali profesionişti/ specialiştilor din serviciile din subordine. |  |  | Numărul de persoane consiliate |  |  | La necesitate |  | A. Pospai |  | Realizat: 3 asistenţi parentali profesionişti consiliaţi |  |  | 2 |  |

| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). | Media aritmetică: | 1,76 |
| --- | --- | --- |

| OBIECTIVUL NR. 4: Diversificarea serviciilor specializate destinate copiilor aflaţi în dificultate în vederea integrării şi incluziunii sociale a acestora. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/ rezultat | Termen de realizare | Responsabil | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoevaluare |
| 4.1. Implementarea acţiunilor de susţinere a familiilor cu copii cu nevoi speciale în scopul prevenirii instituţionalizării acestor copii. | 4.1.1. Identificarea necesităţilor familiilor care cresc şi educă copii cu nevoi speciale. | Circa 250 de familii evaluate şi, respectiv, 250 de planuri individualizate elaborate | Pe parcursul anului | N. Terteac T. Plucci | Realizat: 175 de familii de asistenţi personali monitorizate | 2 |
|  | 4.1.2. Efectuarea vizitelor în familiile SSAP în scopul acordării suportului psihologic, metodologic, evaluării situaţiei. | 500 de vizite | Pe parcursul anului | T. Plucci | Realizat: Circa 300 de vizite efectuate | 2 |
|  | 4.1.3. Informarea familiilor despre serviciile specializate destinate copiilor cu nevoi speciale, referirea copiilor către serviciile DMPDC şi cele prestate de ONG-uri. | 150 de familii informate | Permanent | N. Terteac T. Plucci | Realizat: Seminar de informare pentru familiile din SSAP | 2 |
|  | 4.1.4. Asigurarea incluziunii şcolare a copiilor cu dizabilităţi şi soluţionarea unor situaţii de conflict. | Cel puţin 7 copii cu nevoi speciale integraţi în colectivele instituţiilor educaţionale preşcolare / şcolare | La necesitate | T. Plucci | Realizat: 27 de copii cu dizabilităţi din SSAP şcolarizaţi | 2 |
|  | 4.1.5. Închierea acordului de colaborare cu UPS “Ion Creangă”, facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială și facultatea de Pedagogie, în vederea constituirii echipei de voluntari. | Acord încheiat Participarea a circa 30 de voluntari. | Semestrul I | T. Plucci | Realizat: 1 acord de colaborare încheiat între UPS „I. Creangă” şi DMPDC | 2 |
| 4.2. Desfăşurarea acţiunilor de dezvoltare şi promovare a serviciilor destinate copiilor cu nevoi speciale. Instituirea noilor servicii. | 4.2.1. Consolidarea relaţiei de colaborare între Serviciul social „Asistență Personală” şi ONG-urile ce prestează serviciile sociale copiilor cu dizabilităţi, crearea bazei de date ale instituţiilor care activează în domeniu. | Baza de date perfectată | Semestrul I | N. Terteac T. Plucci | Realizat: Bază de date creată 15 ONG-uri din domeniu active | 2 |
|  | 4.2.2. Organizarea seminarelor de instruire cu ONG-urile ce prestează servicii sociale copiilor cu dizabilităţi. | 4 şedinţe organizate | Pe parcursul anului | N. Terteac | Nerealizat: Amânate pentru semestrul II | 0 |
|  | 4.2.3. Organizarea şedinţelor de lucru și instruirea asistenţilor personali. | 13 şedinţe organizate | Pe parcursul anului | N. Terteac | Realizat: 4 şedinţe de lucru desfăşurate | 1 |
|  | 4.2.4. Elaborarea pliantelor informative despre Serviciul social „Asistență Personală” și destribuirea acestora. | 250 pliante editate şi distribuite. | Pe parcursul anului | T. Plucci | Realizat: În jur de 300 de pliante elaborate şi distribuite | 2 |
|  | 4.2.5. Organizarea activităților cultural-educative pentru beneficiarii și asistenții personali ai serviciului. | 6 activități organizate | Pe parcursul anului | T. Plucci | Realizat: 6 seminare de instruire organizate şi desfăşurate | 2 |
|  | 4.2.6. Organizarea seminarelor de instruire cu ONG-urile ce prestează servicii sociale copiilor cu dizabilităţi. | 4 şedinţe organizate | Pe parcursul anului | M. Roşca A. Haruţa | Realizat: 11 şedinţe organizate şi desfăşurate | 2 |
| 4.3.Realizarea acţiunilor de reintegrare socială şi incluziune şcolară a copiilor cu nevoi speciale | 4.3.1. Acţiuni de formare a deprinderilor de viaţă a copiilor instituţionalizaţi. | Numărul de activități organizate | Pe parcursul anului | M. Platon | Realizat: 2 activităţi de grup realizate 15 activităţi individuale petrecute | 2 |
|  | 4.3.2. Vizite, discuţii cu profesorii privind performanţele şi dificultăţile copiilor cu dizabilităţi (absolvenţi) reintegraţi într-o şcoală (instituţie) comunitară. | Numărul de vizite efectuate | Pe parcursul anului | M. Platon | Realizat: 2 vizite la instituţiile de învăţământ realizate | 2 |
| 4.4. Extinderea serviciilor existente, dezvoltarea noilor servicii. | 4.4.1.Crearea Serviciului “Sprijin familial”. | Serviciul creat | Semestru I | N.Terteac | Realizat: Serviciul „Sprijin familial” creat la 17.03.2015 | 2 |
|  | 4.4.2. Crearea Serviciului de plasament pentru mame cu copii victime ale violenţei domestice. | Serviciu creat | Semestru I | S. Chifa V. Canariov M. Roşca | Nerealizat | 0 |
|  | 4.4.4. Extinderea Serviciului de plasament de urgenţă prin majorarea numărului de locuri şi a plafonului de vârstă a beneficiarilor. | Serviciul de plasament de urgenţă extins | Pe parcursul anului | V. Canariov M. Roşca | Nerealizat | 0 |

| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). | Media aritmetică: | 1,56 |
| --- | --- | --- |

| OBIECTIVUL NR. 5: Fortificarea potenţialului de activitate a Centrelor comunitare pentru copii în vederea creării spaţiilor de încredere, sigure şi prietenoase copiilor. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/ rezultat | Termen de realizare | Responsabil | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoevaluare |
| 5.1.Mediatizarea continuă a informaţiilor cu privire la activitatea Centrelor comunitare pentru copii şi tineri. | 5.1.1. Implicarea posturilor TV, emisiuni radio, publicarea articolelor în ziare, site-ul DMPDC în vederea atragerii copiilor în centre. | Numărul articolelor publicate în ziare/pe site-ul DMPDC. Numărul evoluărilor la posturile TV. | Pe parcursul anului | F. Cireş | Realizat: 5 evoluări la TV 1 interviu la radio 25 articole publicate pe site-ul DMPDC | 2 |
| 5.2. Contribuire la majorarea numărului copiilor ce vor frecventa Centrele comunitare pentru copii şi tineri. | 5.2.1 Informarea copiilor din instituțiile rezidențiale privind CCCT, orarul și serviciile prestate în vederea promovării acestora. | Numărul copii ce s-au înscris la CCCT. | Pe parcursul anului | M. Platon | Realizat: 1 activitate realizată broşura „Harta serviciilor sociale” distribuită copiilor din instituţiile rezidenţiale | 2 |
| 5.3. Petrecerea acţiunilor de reintegrare/socializare a copiilor din categoria social-vulnerabilă. | 5.3.1. Organizarea Sărbătorii cântecului popular pascal. | Activitate realizată. Număr de participanţi. | Aprilie | F. Cireş | Realizat: Înlocuit cu organizarea unei excursii a copiilor la Satul Olăritul | 2 |
|  | 5.3.2. Organizarea Festivalului Familiei. | Numărul de activităţi realizate. Număr de participanţi. | Mai | F. Cireş | Realizat: 1 masă rotundă organizată dedicată Zilei familiei 40 de participanţi prezenţi la activitate | 2 |
|  | 5.3.3. Petrecerea Sărbătorii consacrate Zilei Internaţionale a copilului - 1 iunie. | Eveniment organizat, număr de participanţi | 1.06.2014 | F. Cireş | Realizat: 1000 de copii prezenţi | 2 |
|  | 5.3.5. Expoziţii cu vânzare a lucrărilor confecţionate de copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii şi tineri. | Număr de expoziţii organizate. 1 – Paşti 2 – Anul Nou | Pe parcursul anului Aprilie Decembrie | F. Cireş | Realizat: 2 expoziţii pascale 1 expoziţie de Crăciun 1 expoziţie – Onorarea Tricolorului | 2 |

| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). | Media aritmetică: | 2 |
| --- | --- | --- |

| OBIECTIVUL NR. 6: Implementarea sistemului de management financiar şi control. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/ rezultat | Termen de realizare | Responsabil | Nivel de realizare*/ Descriere succintă | Punctaj, autoevaluare |
| 6.1. Acţiuni de revizuire a mediului de control intern existent în cadrul DMPDC. | 6.1.1. Revizuirea şi actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor autorităţii tutelare teritoriale Chişinău. | 4 regulamente revizuite anual | Pe parcursul anului | M. Roşca N. Bostan T. Gurschi | Realizat: 3 regulamente interne modificate şi aprobate prin ordinul şefului DMPDC 2 regulamente revizuite şi înaintate spre aprobare. | 2 |
|  | 6.1.2. Revizuirea şi actualizarea structurii organizaţionale a DMPDC. | Structură revizuită anual şi actualizată, după caz | Pe parcursul anului | S. Chifa N. Bostan T. Gurschi | Realizat | 2 |
|  | 6.1.3. Elaborarea şi revizuirea fişelor de post ale angajaţilor, de comun cu şefii subdiviziunilor Direcţiei. | 10 fişe revizuite anual | 31.12.2015 | N. Bostan T. Gurschi M. Roşca | Realizat: 11 fişe revizuite şi actualizate | 2 |
| 6.2. Stabilirea / actualizarea/ monitorizarea obiectivelor strategice / operaţionale ale DMPDC şi ale subdiviziunilor, inclusiv a indicatorilor de performanţă. | 6.2.1. Stabilirea obiectivelor de activitate ale DMPDC în conformitate cu metoda SMART. | 4 obiective în conformitate cu metoda SMART stabilite | 01.01.2015 | S. Chifa L. Balan V. Canariov A. Pospai | Realizat: 5 obiective ale DMPDC stabilite conform metodei SMART | 2 |
|  | 6.2.2. Stabilirea indicatorilor cantitativi şi calitativi de măsurare a performanţelor realizate. | Indicatori de performanţe stabiliţi | 01.01.2015 | Specialiştii DMPDC | Realizat | 2 |
|  | 6.2.3. Monitorizarea procesului de realizare a obiectivelor şi raportarea rezultatelor. | Monitorizare realizată, rapoarte prezentate | 31.07.2015 15.01.16 | S. Chifa N. Bostan L. Balan | Realizat | 2 |
| 6.3. Implementarea sistemului de management al riscurilor. | 6.3.1. Identificarea ameninţărilor (riscurilor), care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite de autoritatea tutelată teritorială Chişinău. Completarea registrului riscurilor. | Riscuri analizate şi identificate. Registrul riscurilor completat. | 25.01.2015 Pe parcursul anului | V. Canariov E. Şevcenco M. Roşca L. Balan | Realizat: Registrul riscurilor elaborat şi actualizat la necesitate | 1 |
|  | 6.3.2. Analiza şi evaluarea riscurilor prin prisma probabilităţii de apariţie şi nivelului impactului acestora. Prioritizarea riscurilor evaluate în funcţie de gravitatea acestora şi stabilirea măsurilor de control, care vor preveni / atenua situaţiile de risc. Monitorizarea continuă a riscurilor. | Sistem de monitorizare a riscurilor elaborat şi implementat. | 25.01.2015 | V. Canariov E. Şevcenco M. Roşca L. Balan N. Bostan | Realizat | 2 |
| 6.4. Identificarea şi documentarea proceselor operaţionale de care este responsabilă autoritatea tutelară teritorială Chişinău. | 6.4.1. Identificarea tuturor proceselor operaţionale şi a proceselor de suport din cadrul DMPDC. Elaborarea descrierilor grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază. | Procese operaţionale de bază identificate şi descrise | 30.06.2015 | S. Chifa E. Şevcenco V. Canariov A. Pospai A. Cuşnir M. Roşca | Realizat | 2 |

| * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  | Media aritmetică: | 1,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de obiective: |  |  | 1,83 | foarte bine |  |
| Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluţiile aplicate pentru depăşirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activităţii etc.): Ţinem să menţionăm că majoritatea activităţilor planificate pentru semestru I al anului 2015 au fost realizate calitativ, ţinându-se cont de actele legislative în vigoare şi de Planul de acţiuni pentru anul 2015 aprobat de Primarul general al municipiului Chişinău. Au fost depuse eforturi maxime pentru realizarea obiectivelor propuse, s-a ţinut cont de recomandările Direcţiei audit intern, precum şi de rezultatele evaluărilor efectuate de specialiştii DMPDC în subdiviziunile noastre. Totodată remarcăm că în procesul de lucru colaboratorii Direcţiei s-au confruntat cu unele dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor pe care le-am soluţionat prin diverse metode. · Ambiguităţile în actele legislative naţionale, precum şi lipsa elaborării în anumite cazuri a mecanismelor de aplicare a legii; în scopul soluţionării acestei probleme Direcţia a elaborat şi aprobat prin ordinul şefului reguli şi mecanisme de aplicare a legislaţiei până la elaborarea şi aprobarea acestora de către instituţiile abilitate. · Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activității Centrelor comunitare pentru copii și tineri. În vederea suplinirii resurselor necesare Direcţia a aplicat şi a obţinut finanţare din proiecte, de asemeni a conlucrat şi cu agenţi economici şi ONG-uri. · Lipsa serviciilor specializate în lucrul cu copii cu comportament deviant, copiii străzii, cum ar fi Serviciului stradal, Serviciul specializat pentru copiii cu comportament deviant şi în conflict cu legea, Serviciul de plasament de urgență pentru copii cu vârsta peste 12 ani. În scopul soluţionării acestui impediment, Direcţia depune eforturi în continuare pentru a identifica surse financiare în vederea creării unor astfel de servicii. - Necesitatea apartamentelor sociale pentru copii orfani absolvenţi ai gimnaziilor internat. Notăm că în anul curent, cu suportul Primăriei municipiului Chişinău şi Consiliului municipal a fost alocat teren pentru construcţia unei case comunitare destinată absolvenţilor gimnaziilor internat, de asemeni pentru această categorie de copii există Centrul de plasament temporar „Vatra”, însă aceste instituţii nu pot acoperi totalmente necesităţile absolvenţilor gimnaziilor internat, de aceea în acest sens Direcţia conlucrează cu ONG-uri în vederea soluţionării complete a problemei. În ceea ce priveşte implementarea managementului riscurilor putem menţiona că Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului deţine un registru al riscurilor care a fost elaborat pornind de la obiectivele din Planul anual de acţiuni DMPDC. Riscurile identificate sunt analizate şi evaluate, fiind proritizate în funcţie de gravitatea acestora şi stabilite măsurile de control, în scopul prevenirii situaţiilor de risc. Registrul riscurilor este monitorizat continuu şi actualizat la necesitate cu participarea tuturor specialiştilor DMPDC. |  |  |  |  |  |
| Şef adjunct subdiviziune structurală | Anatolie Haruţa (nume, prenume) | ________________ (semnătura) | ______________ (data) |  |  |