| COORDONAT: Viceprimar al Municipiului Chişinău Nistor GROZAVU______________ “_______”_________________2016 | APROBAT: Primar general al municipiului Chişinău Dorin CHIRTOACĂ____________ “_______”_________________2016 (data) |
| --- | --- |

RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (denumirea subdiviziunii structurale) pentru semestrul I al anului 2016

| Obiectivul nr. I: ASIGURAREA BUNEI FUNCŢIONĂRI A INSTITUŢIEI PRIN DETERMINAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR DE ACTIVITATE ALE DMPDC ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Stabilirea / actualizarea/ monitorizarea obiectivelor strategice / operaţionale ale DMPDC şi ale subdiviziunilor, inclusiv a indicatorilor de performanţă. Planificarea şi organizarea activităţii. |  |  | - Stabilirea obiectivelor de activitate ale DMPDC în conformitate cu metoda SMART. | Obiective stabilite | 01.01.2016 |  | R. Terehovschi |  |  | Realizat 6 obiective stabilite |  | 2 |  |
|  |  |  | - Stabilirea indicatorilor cantitativi şi calitativi de măsurare a performanţelor realizate. | Indicatori de performanţe stabiliţi | 01.01.2016 |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Planificarea şi prezentarea bugetului DMPDC pe anul 2016. | Buget planificat şi prezentat Direcţiei Generale Finanţe | 01.01.2016 |  | R. Terehovschi E. Şevcenco L. Spînu |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea listelor tarifare pentru angajaţii DMPDC. | Liste perfectate şi aprobate | Semestrial |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea Planului de activitate al DMPDC pe anul 2016 în baza obiectivelor stabilite şi planurilor individuale ale specialiştilor. | Plan elaborat şi aprobat de primarul general | 25.01.2016 |  | R. Terehovschi L. Balan |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea Planurilor de activitate săptămânale ale DMPDC. | Plan perfectat şi prezentat PMC | Finele fiecărei săptămâni |  | I. Televca |  |  | Realizat 26 planuri perfectate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Planificarea tematicilor pentru Şedinţele operative lărgite DMPDC. | Plan elaborat şi aprobat de şeful DMPDC | 31.01.2015 |  | I. Televca |  |  | Realizat Plan elaborat şi aprobat de şeful DMPDC |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea planului activităţilor instructiv – metodice ale DMPDC pe anul 2016. | Plan elaborat şi aprobat de şeful Direcţiei. | 15.02.2015 |  | I. Televca |  |  | Realizat Plan elaborat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea planului activităţilor subdiviziunilor DMPDC pentru includerea în Programul de acţiuni al Comisiei municipale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pe anul 2016. | Plan elaborat şi prezentat Comisiei municipale din cadrul Primăriei Chişinău | 15.01.2016 |  | A. Pospai |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău pentru anii 2016-2020. | Strategie elaborată şi prezentat PMC şi CMC | Trimestrul I |  | R. Terehovschi L. Balan |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea Planurilor semestriale de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici în baza propunerilor parvenite de la organele ierarhic superioare. | 2 planuri semestriale elaborate/ Nr. de angajaţi delegaţi la cursuri de perfecţionare | Semestrial |  | E. Friniuc |  |  | Plan realizat 3 persoane delegate la cursuri de instruire |  | 2 |  |
|  |  |  | - Planificarea şedinţelor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC şi elaborarea ordinii de zi a şedinţelor. | Plan elaborat şi aprobat de şeful DMPDC | Fiecare zi de marţi a săptămânii |  | A. Pospai |  |  | Realizat 9 şedinţe planificate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea deciziilor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DMPDC pe marginea fiecărui caz dezbătut şi perfectarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei. | Numărul deciziilor, proceselor verbale elaborate şi prezentate spre aprobare şefului DMPDC | Săptămânal |  | A. Pospai |  |  | Realizat 44 decizii şi 44 procese verbale elaborate |  | 2 |  |
| - Implementarea sistemului de management al riscurilor. |  |  | - Identificarea ameninţărilor (riscurilor), care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite de autoritatea tutelată teritorială Chişinău. Completarea registrului riscurilor. Stabilirea măsurilor de control, care vor preveni / atenua situaţiile de risc. Monitorizarea continuă a riscurilor. | Riscuri analizate şi identificate. Registrul riscurilor completat. | 25.01.2016 Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi E. Şevcenco L. Balan V. Canariov E. Frinuc |  |  | Realizat Registrul riscurilor elaborat şi actualizat |  | 2 |  |
| - Identificarea şi documentarea proceselor operaţionale de care este responsabilă AT Chişinău. |  |  | - Analiza tuturor proceselor operaţionale şi a proceselor de suport din cadrul DMPDC. Elaborarea descrierilor grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază, modificarea / completarea, după caz, a fişelor elaborate. | Procese operaţionale de bază identificate şi descrise | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi E. Şevcenco L. Balan V. Canariov |  |  | Realizat 11 procese operaţionale identificate şi descrise |  | 2 |  |
| - Analiza, monitorizarea şi evaluarea activităţii. |  |  | - Monitorizarea procesului de realizare a obiectivelor şi activităţilor planificate. Aplicarea procedurilor de evaluare a performanţei profesionale a funcţionarilor publici şi colective a DMPDC. | Verificarea nivelului de executare a planului DMPDC şi ale subdivi-ziunilor. | Sistematic Semestrial |  | L. Balan I. Televca E. Friniuc |  |  | Realizat sistematic |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea şi revizuirea fişelor de post ale angajaţilor, de comun cu şefii subdiviziunilor Direcţiei. | Nr. fişelor de post elaborate şi revizuite | La necesitate |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat 8 fişe de post revizuite |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea proceselor verbale privind vechimea în muncă a angajaţilor DMPDC. | Liste perfectate şi aprobate | Trimestrial |  | E. Friniuc |  |  | Realizat 3 procese verbale perfectate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea proiectelor de ordine privind numirea /eliberarea, încetarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu / de muncă, sancţionarea, acordarea concediilor, etc. pentru angajaţii DMPDC. | Nr. de acte perfectate Nr. de contracte individuale de muncă încheiate | La necesitate |  | E. Friniuc E. Enache |  |  | Realizat 603 acte emise |  | 2 |  |
|  |  |  | - Implementarea procedurilor de personal legate de recrutare, selectare şi integrare profesională. Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice vacante. | Numărul concursurilor organizate, nr. de pers. angajate | La necesitate |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat 4 concursuri organizate, 105 persoane angajate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor operative cu colaboratorii DMPDC. | Nr. procese verbale întocmite | Săptămânal |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat 22 şedinţe petrecute |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor operative cu şefii DPDC de sector şi managerii centrelor de plasament şi de zi. | Nr. procese verbale întocmite | 2 ori pe lună |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat 10 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea corectitudinii instituirii tutelei / curatelei asupra copiilor temporar rămaşi fără ocrotire părintească şi asupra copiilor părinţii cărora sunt plecaţi peste hotarele ţării din sectoarele Ciocana, Buiucani şi Centru. | Evaluare realizată, raport prezentat | Câte un sector pe trimestru |  | A. Cuşnir |  |  | Realizat Evaluat sect. Ciocana, Buiucani |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil plasaţi în CMPRCVF, SAPP şi Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”. | Evaluare realizată, raport prezentat | Trimestrul I |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil plasaţi în Centrul de plasament, „Curcubeul Speranţei”, „Mama Margherita”, „Preafericitul Iosif”, „CRAC”, „Concordia”, „Regina Pacis”, „Gimnaziul-internat nr. 3” | Evaluare realizată, raport prezentat | Trimestrul I |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor copiilor din plasamentul centrelor: - Speranţă şi Caritate - Regina Pacis - Preafericitul Iosif | Evaluări realizate, rapoarte prezentate | Mai Iulie Octombrie |  | S. Bolun |  |  | Realizat Evaluate dosarele copiilor din 3 centre statale şi 7 neguvernamentale |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor beneficiarilor Serviciului Maternal din cadrul: - CMPRCVF | 2 evaluări realizate | Semestrial |  | D. Teacă |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii Serviciului de urgenţă. | 2 evaluări realizate | Pe parcursul anului |  | I.Jitari |  |  | Nerealizat |  | 0 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii Consiliilor pentru protecţia drepturilor copilului din sectoare, comune | 2 evaluări realizate | Pe parcursul anului |  | I.Jitari |  |  | Nerealizat |  | 0 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii specialistului pe problemele copiilor în conflict cu legea. | 3 evaluări realizate | Pe parcursul anului |  | I.Jitari |  |  | Nerealizat |  | 0 |  |
|  |  |  | 1.4.16. Evaluarea activităţii specialistului principal responsabil de domeniul socio-educativ din DPDC sect. Buiucani. | Evaluare realizată, raport prezentat | Semestrul I |  | F.Cires |  |  | Realizat Înlocuit cu evaluarea sp.princ. din DPDC sect. Ciocana |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii Centrelor comunitare pentru copii şi tineri: - „Buburuza” sect. Centru - „Eurica” sect. Buiucani | Evaluare realizată, rapoarte prezentate | Aprilie Aprilie |  | F.Cires |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Efectuarea vizitelor de lucru în centrele comunitare. | Număr de vizite realizate | Săptămânal |  | F. Cireş |  |  | Realizat 56 vizite |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţilor comunitare: asistări la activităţi, la seminare cu pedagogii şi conducătorii de cerc. | Numărul de activităţi realizate / asistate | Pe parcursul anului. |  | F.Cireş |  |  | Realizat Asistat la 11 seminare şi 48 de activităţi la nivel de CCCT, 24 activităţi la nivel de DPDC de sector |  | 2 |  |
|  |  |  | - Atestarea pedagogilor organizatori şi a conducătorilor de cerc. | Număr de persoane evaluate / atestate | Pe parcursul anului |  | F.Cireş |  |  | Realizat 16 pedagogi evaluaţi şi atestaţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea eficienţei serviciului „Sprijin familial” în anul 2015. | Evaluare realizată Raport perfectat | Februarie |  | N. Terteac |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei al DPDC sect. Ciocana. | Evaluare efectuată Raport perfectat | Aprilie |  | N. Terteac |  |  | Realizat La necesitate, înlocuit cu evaluarea Serviciului asistent personal |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei al DPDC sect. Rîşcani. | Evaluare efectuată Raport perfectat | Mai |  | N. Terteac |  |  | Realizat La solicitarea şefului DMPDC, înlocuit cu evaluarea Serviciului Echipa mobilă |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea calităţii serviciilor prestate de centrele / serviciile specializate: - Start - CCCT - Atenţie | Evaluare realizată Raport perfectat | Februarie Martie Iunie |  | N. Terteac |  |  | Realizat |  | 2 |  |
| - Raportarea activităţii. |  |  | - Sistematizarea datelor şi prezentarea raportului statistic al DMPDC semestrial şi anual. | Rapoarte elaborate şi prezentate | 31.01.2016 31.07.2016 |  | I. Televca |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea raportului statistic CER 103 şi prezentarea acestuia MMPSF. | Raport prezentat | Semestrial |  | A. Cuşnir |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea rapoartelor statistice vizând personalul scriptic, pentru Biroul Naţional de Statistică al RM | Nr. de rapoarte perfectate | Trimestrial |  | E. Friniuc |  |  | Realizat 2 rapoarte perfectate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea raportului analitic anual privind personalul scriptic al DMPDC | 1 raport | 20.01.2016 |  | E. Friniuc |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea rapoartelor financiare, în conformitate cu cerinţele în domeniu. | Număr de rapoarte perfectate | Conform graficului |  | E. Şevcenco |  |  | Realizat circa 20 de rapoarte |  | 2 |  |
|  |  |  | - Analiza rapoartelor subdiviziunilor şi perfectarea raportului analitic anual de activitate al DMPDC. | Raport elaborat şi prezentat | 31.01.2016 |  | L. Balan I. Televca |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea graficului şi asistarea şedinţelor de dare de seamă în subdiviziunile DMPDC. | Şedinţe petrecute | Februarie |  | I. Televca |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | 1.5.8. Organizarea şedinţei de dare de seamă anuală a DMPDC. | Şedinţă petrecută | Februarie |  | R. Terehovschi L. Balan |  |  | Realizat |  | 2 |  |
| - Asigurarea calităţii documentelor emise de DMPDC. |  |  | - Monitorizarea şi evaluarea ţinerii lucrărilor de secretariat şi starea arhivei departamentale. | Evaluări realizate, rapoarte perfectate | Sistematic |  | E. Friniuc |  |  | Realizat revizuirea nomenclatorului |  | 2 |  |
|  |  |  | - Redactarea documentelor oficiale perfectate de specialiştii DMPDC. | Nr. de documente redactate | La necesitate |  | L. Balan I. Televca |  |  | Realizat circa 200 documente redactate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Efectuarea corespondenţei şi a traducerilor în/din limbile: engleză, franceză, italiană, rusă a scrisorilor de intrare / ieşire şi a proiectelor internaţionale. | Nr. de documente emise / traduse şi prezentate | La necesitate |  | L. Balan I. Televca |  |  | Realizat circa 180 de documente emise / traduse |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea legitimaţiilor pentru specialiştii din cadrul sistemului de protecţie a drepturilor copilului. | Legitimaţii perfectate şi semnate | La necesitate |  | I. Televca |  |  | Realizat 29 legitimaţii |  | 2 |  |
| - Elaborarea mecanismelor de aplicare a actelor normative în vigoare, regulilor de conlucrare între DMPDC, DPDC de sectoare, autorităţile tutelare locale din suburbiile mun. Chişinău. Contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legislativ / normativ în domeniul protecţiei copilului. |  |  | - Revizuirea regulamentelor serviciilor din subordinea DMPDC şi adaptarea lor la actele normative în vigoare. | Circa 7 regulamente revizuite | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi V. Canariov M. Roşca |  |  | Realizat 4 regulamente revizuite / elaborate şi înaintate spre aprobare |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău, dispoziţii ale primarului general, regulamente ale subdiviziunilor DMPDC. | Nr. de proiecte de dispoziţii / decizii / regulamente | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi M. Roşca V. Canariov |  |  | Realizat 8 documente elaborate şi înaintate spre aprobare |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea regulilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire a solicitanţilor de adopţie. | Reguli elaborate şi aprobate | Trimestrul I |  | V. Canariov I. Ionaşco M. Roşca |  |  | Realizat Reguli elaborate şi aprobate de şeful DMPDC |  | 2 |  |
|  |  |  | - Modificarea Regulamentului Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului | Regulament modificat şi aprobat | Trimestrul I |  | M. Roşca I. Jitari V. Canariov |  |  | În proces de lucru |  | 1 |  |
|  |  |  | - Elaborarea şi aprobarea regulilor de intervenţie comună în cazurile de abuz, violenţă, neglijenţă, exploatare şi trafic. | Reguli elaborate şi aprobate | Trimestrul I |  | V. Canariov I. Jitari S. Bolun |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea Regulamentului de funcţionare a Serviciului de urgenţă din cadrul Centrului de zi şi plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada post instituţională „Vatra” | Regulament elaborat şi aprobat | Semestrul I |  | M. Roşca Ia. Jitari V. Canariov T. Pisarenco |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea regulilor de organizare şi desfăşurare a serviciului stradal. | Reguli elaborate | Semestrul I |  | M. Roşca Ia. Jitari V. Canariov |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Analiza legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei copilului şi înaintarea propunerilor organelor de rigoare. | Numărul de propuneri înaintate organelor abilitate | Periodic |  | R. Terehovschi V. Canariov M. Roşca |  |  | Realizat 17 propuneri înaintate |  | 2 |  |
| - Promovarea imaginii pozitive şi a valorilor DMPDC. Vizibilitatea activităţilor preconizate sau realizate în cadrul Direcţiei. |  |  | - Actualizarea sistematică a paginii web şi informarea societăţii despre acţiunile realizate de autoritatea tutelară teritorială Chişinău pe canalele social media. | Nr. de actualizări / postări | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 121 postări |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea materialelor promoţionale şi de sensibilizare. | Nr. de materiale elaborate | La necesitate |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 2 campanii de sensibilizare |  | 2 |  |
|  |  |  | - Scrierea, redactarea şi publicarea articolelor / materialelor pentru presă şi publicul larg. | Nr. de articole / comunicate de presă difuzate. | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 15 articole / comunicate de presă |  | 2 |  |
|  |  |  | - Familiarizarea pedagogilor centrelor comunitare cu metodele şi formele de promovare şi mediatizare a activităţilor desfăşurate în vederea atragerii copiilor şi adolescenţilor în centre. | 2 ateliere de lucru organizate, nr. de participanţi, nr. materiale difuzate | I semestru |  | S. Laşcu F. Cireş |  |  | Realizat 1 şedinţă / 27 pedagogi. Lista centrelor comunitare cu contacte şi orarul cercurilor, planul activităţilor, 48 articole despre activităţile realizate în CCCT, plasate pe site-ul DMPDC şi distribuite pe reţele de socializare. |  | 2 |  |
| - Consolidarea parteneriatelor intersectoriale în vederea fortificării sistemului de protecţie a copilului. |  |  | - Revizuirea şi modificarea, completarea a Acordurilor de colaborare cu instituţiile partenere. Elaborarea şi semnarea acordurilor de colaborare cu diverse instituţii /organizaţii statale şi neguvernamentale. | Nr. de acorduri revizuite / semnate | La necesitate |  | R. Terehovschi E. Friniuc V. Canariov L. Balan |  |  | Realizat 7 acorduri semnate |  | 2 |  |
|  |  |  | 1.9.2. Participarea la şedinţe de lucru, mese rotunde, instruiri organizate de instituţiile de stat sau organizaţiile neguvernamentale. | Numărul de participări | După necesitate |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 37 activităţi / 25 şedinţe de lucru, circa 300 participanţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor de lucru cu asistenţii sociali din maternităţi cu tema: Identificarea cazurilor, modul de înştiinţare, metode de prevenire şi combatere a abandonurilor şi refuzurilor. | 3 şedinţe organizate | Mai |  | D. Teacă |  |  | Realizat 3 şedinţe |  | 2 |  |
| - Activitatea gospodărească |  |  | - Încheierea contractelor anuale de furnizare / recepţionare a resurselor energetice şi comunale cu toate organizaţiile ce prestează servicii subdiviziunilor DMPDC. | Circa 100 de contracte încheiate | 31.01.2016 |  | A. Haruţa L. Spînu |  |  | Realizat Circa 100 de contracte încheiate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Repartizarea limitelor bugetare a resurselor energetice şi comunale. | Limite distribuite | 31.01.2016 |  | A. Haruţa L. Spînu |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea tenderelor pentru prestarea serviciilor de Internet, alimentaţia copiilor, alimentaţia automobilelor ş.a. | Numărul de tendere organizate | Pe parcursul anului |  | A. Haruţa L. Spînu |  |  | Realizat 3 licitaţii organizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea şi prezentarea dării de seamă cu privire la patrimoniu. | 4 dări de seamă prezentate. | Trimestrial |  | Angajaţii contabilităţii |  |  | Realizat 2 dări de seamă prezentate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea şi întocmirea documentelor pentru trecerea la pierderi a mijloacelor fixe uzate. | Numărul de mijloace evaluate şi trecute la pierderi. | Pe parcursul anului |  | Angajaţii contabilităţii |  |  | Realizat Peste 50 mijloace trecute la pierderi |  | 2 |  |
|  |  |  | 1.10.6. Evaluarea sistematică a stării imobilelor aflate în gestiunea DMPDC, planificarea şi supravegherea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a edificiilor. | 56 de imobile evaluate sistematic, nr. de edificii reparate | Pe parcursul anului |  | A. Haruţa |  |  | Realizat 56 de imobile evaluate sistematic, reparate 0, din motivul neaprobării bugetului municipal |  | 2 |  |
|  |  |  | - Precizarea şi respectarea termenelor de deservire tehnică a unităţilor de transport auto aflate în gestiunea DMPDC. | Deservire tehnică efectuată conform termenelor stabilite de legislaţia în vigoare. | Pe parcursul anului |  | A. Haruţa |  |  | Realizat 8 unităţi de transport deservite |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 1,9 |  |  |
| Obiectivul nr. II: DEZVOLTAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE LA NIVEL INDIVIDUAL, DE GRUP ŞI ORGANIZAŢIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune /funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Acţiuni de determinare a necesităţilor de instruire / perfecţionare a specialiştilor din sistem. |  |  | - Elaborarea chestionarelor privind necesităţile / solicitările specialiştilor ce activează în sistemul de protecţie a copilului. | Chestionare realizate, repartizate, completate şi analizate. | Ianuarie |  | I. Televca |  |  | Realizat 40 de chestionare analizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Studierea experienţei ONG-urilor, partenerilor naţionali şi internaţionali, analiza comparativă a serviciilor funcţionale, a metodelor de lucru în domeniul protecţiei copilului, în vederea implementării practicilor pozitive în Chişinău. | Nr. de consultări, schimburi de experienţă realizate | Pe parcursul anului |  | L. Balan I. Televca Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 8 consultări realizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Conlucrarea cu secretarii executivi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC de sector în vederea eficientizării instrumentării cazurilor, procesului pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Comisiei pe diverse cazuri concrete a copiilor aflaţi în dificultate. | Numărul de şedinţe de lucru realizate la solicitarea şefilor direcţiilor de sector şi specialiştilor din DPDC de sector | La necesitate |  | A. Pospai |  |  | Realizat 4 şedinţe / 5 secretari prezenţi |  | 2 |  |
|  |  |  | 2.1.4. Conlucrarea cu psihologii din cadrul DPDC de sector şi serviciile de plasament din subordine în vederea determinării modalităţilor şi dimensiunilor intervenţiei psihologice în cazuri concrete a copiilor aflaţi în dificultate. | Numărul de şedinţe de lucru realizate la solicitarea psihologilor din direcţiile de sector, instituţiile din subordine | La necesitate |  | A. Pospai |  |  | Realizat 22 şedinţe realizate (în 5 DPDC de sector şi 2 centre de plasament) |  | 2 |  |
| - Acţiuni de formare iniţială şi continuă a cadrelor. |  |  | - Organizarea seminarelor destinate specialiştilor recent angajaţi în sistem. | Nr. de seminare, nr. de participanţi | Pe parcursul anului |  | E. Friniuc I. Televca |  |  | Realizat 2 seminare 31 participanţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea activităţilor instructiv – metodice in baza planului aprobat. | 10 activităţi organizate | Pe parcursul anului |  | L. Balan I. Televca |  |  | Realizat 14 activităţi / circa 250 participanţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Şedinţe consultative la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi în subdiviziuni cu participarea specialiştilor de ramură, managerilor centrelor de plasament şi de zi: - 2 şedinţe cu specialiştii în tutelă/curatelă la DMPDC; - 5 şedinţe consultative cu specialiştii în tutelă/curatelă la fiecare DPDC de sector; - 2 şedinţelor cu participarea specialiştilor în tutelă/curatelă, responsabili de domeniul adopţiei în vederea acordării asistenţei metodice; - 1 atelier de lucru cu secretarii executivi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din cadrul DPDC de sector; - 2 ateliere de lucru cu psihologii DPDC de sector, centrele de plasament şi alte servicii din subordine. | Şedinţe realizate | Semestrial La necesitate Semestrial Pe parcursul anului Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC: A. Cuşnir A. Cuşnir I. Ionaşco V. Ungureanu A. Pospai A. Pospai |  |  | Realizat 1 şedinţă realizată 5 şedinţe realizate 1 şedinţă realizată 1 atelier de lucru realizat 1 atelier de lucru realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Participarea la activităţi de instruire şi formare profesională organizate de alte instituţii. | Nr. de participări | La necesitate |  | R. Terehovschi E. Friniuc |  |  | Realizat 37 activităţi / circa 300 participanţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Activităţi instructiv - metodice (ateliere şi şedinţe de lucru) destinate specialiştilor / pedagogilor care activează în domeniul socio-educativ comunitar: - şedinţă şi ateliere de lucru cu privire la planificarea şi evidenţa activităţii cercurilor pe interese (sect. Buiucani, Ciocana); - lucrul individual cu sp. principali în problemele socio-educative comunitare din DPDC; - şedinţe şi ateliere de lucru cu sp. principali în problemele socio-educative comunitare. | 7 activităţi petrecute Număr de ore realizate Număr de şedinţe realizate | Pe parcursul anului Sistematic Trimestrial |  | F.Cireş F.Cireş F.Cireş |  |  | Realizat 3 ateliere realizate 5 şedinţe individuale cu specialiştii organizate 11 şedinţe / ateliere de lucru organizate cu participarea tuturor spec. DPDC de sector |  | 2 |  |
|  |  |  | - Vizite de studiu şi schimb de experienţă organizate: - pentru specialiştii DMPDC, DPDC de sector şi angajaţii centrelor maternale; - pentru specialiştii responsabili de domeniul socio-educativ comunitar. | 1 vizită organizată 1 vizită organizată | Semestrul I Pe parcursul anului |  | V. Canariov F. Cireş |  |  | Nerealizat |  | 0 |  |
|  |  |  | - Organizarea atelierelor de lucru privind mecanismul de conlucrare în cazurile de abuz, violenţă, neglijenţă, exploatare şi trafic, procedura de plasament în serviciul de plasament de urgenţă. | 5 ateliere de lucru organizate (câte unul în fiecare sector) | Semestrul I |  | R. Terehovschi V. Canariov L. Balan |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Şedinţe de lucru cu şefii DPDC de sectoare. | La necesitate | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi V. Canariov |  |  | Realizat 32 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Şedinţe de lucru cu asistenţii sociali comunitari. | 2 şedinţe organizate | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi V. Canariov |  |  | Realizat 2 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Şedinţă de lucru cu primarii localităţilor suburbane. | 1 şedinţă petrecută | Semestrul I |  | R. Terehovschi V. Canariov |  |  | Realizat 2 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 1,85 |  |  |
| Obiectivul nr. III: CONTRIBUIREA LA RESPECTAREA DREPTULUI PRIMORDIAL AL COPILULUI DE A CREŞTE ŞI A SE EDUCA ÎN MEDIUL FAMILIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Oferirea suportului informaţional, asistenţei sociale, juridice, psihologice şi de altă natură familiilor social-vulnerabile şi cu risc de separate a copiilor de familie. |  |  | - Primirea cetăţenilor în audienţă. Oferirea suportului informaţional despre serviciile existente familiilor în dificultate, cu risc de separare a copilului de familie. | Numărul de audienţe Numărul de materiale informaţionale distribuite. | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat Peste 4000 de audienţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Examinarea petiţiilor, cererilor cetăţenilor. | Numărul de acte examinate | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat Peste 3000 de petiţii examinate, răspunsuri expediate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Consilierea familiilor în dificultate. Referirea cazurilor la serviciile disponibile din comunitate sau cele specializate. | Numărul de cazuri referite | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 460 cazuri referite |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor echipei multidisciplinare în vederea soluţionării cazurilor dificile de protecţie a copilului. | Circa 36 de şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 46 de şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Deplasarea la maternităţile din mun. Chişinău în cazurile nou-născuţilor cu risc de abandon / refuz. Lucrul cu mamele în situaţie vulnerabilă şi familia extinsă, în scopul păstrării copilului în familie. | După necesitate | Pe parcursul anului |  | D. Teacă |  |  | Realizat 14 deplasări la maternităţile din mun. Chişinău |  | 2 |  |
|  |  |  | - Implementarea Serviciului “Sprijin pentru familiile cu copii” | Nr. de familii beneficiare | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi N.Terteac |  |  | Realizat 3 familii beneficiare |  | 2 |  |
| - Monitorizarea familiilor social-vulnerabile din evidenţa DMPDC |  |  | - Monitorizarea copiilor reintegraţi din instituţia rezidenţială în familia biologică/extinsă. | După necesitate | Sistematic |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Includerea în programul de prevenire a separării copilului de familie a familiilor vulnerabile, mamelor celibatare, minore. | Nr. de cazuri incluse în programul de prevenire | Pe parcursul anului |  | D. Teacă |  |  | Realizat 76 de familii incluse în program |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru cu specialiştii din centrele de plasament şi gimnaziul-internat nr. 3 privind situaţia copiilor dezinstituţionalizaţi, reintegraţi. | Circa 9 şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 11 şedinţe organizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru cu reprezentanţii AO CCF Moldova şi LUMOS Moldova privind supervizarea cazurilor copiilor incluşi în programul de prevenire a instituţionalizării, reintegraţi, inclusiv celor din plasament rezidenţial. | 4 şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 6 şedinţe organizate |  | 2 |  |
| 3.3. Evaluarea, monitorizarea şi analiza activităţii serviciilor, subdiviziunilor DMPDC |  |  | - Evaluarea calităţii instrumentării dosarelor, acţiunilor întreprinse în soluţionarea situaţiei copiilor din programul de prevenire şi a celor aflaţi în sistemul rezidenţial. | Număr dosare evaluate Numărul de fişe de evaluare completate Note informative prezentate | Pe parcursul anului |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 33 dosare evaluate / 33 fişe completate Notă informativă perfectată |  | 2 |  |
|  |  |  | - Monitorizarea şi evaluarea corectitudinii şi operativităţii acţiunilor întreprinse de specialiştii Secţiei, DPDC de sector, instituţiile de plasament în scopul determinării statutului juridic al copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi de identificare a unei forme permanente de protecţie. | Numărul de planuri evaluate / consultări oferite | Ianuarie Iulie |  | V. Canariov |  |  | Realizat Circa 180 dosare ale copiilor examinate |  | 2 |  |
| 3.4. Acţiuni de informare şi sensibilizare a părinţilor, membrilor familiei extinse în vederea prevenirii separării copilului de familie. Responsabilizarea părinţilor în vederea onorării obligaţiilor părinteşti de asigurare a respectării drepturilor copilului |  |  | - Plasarea informaţiilor utile pentru copii şi părinţi pe site-ul Direcţiei, pe reţelele de socializare. | Nr. de informaţii / articole plasate / distribuite | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 38 informaţii / articole plasate |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.2. Promovarea serviciilor de tip familial (CCTF, APP) prin diferite căi (plasarea informaţiilor în locuri publice, pe pagina web, distribuirea pliantelor informaţionale ş.a.). | Nr. de acţiuni organizate / pliante distribuite | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 16 articole postate pe site. materiale distribuite în DPDC de sector, CCCT, centre de plasament |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.3. Promovarea valorilor familiale prin organizarea mesei rotunde consacrate Zilei Internaţionale ale Familiei. | Masa rotundă organizată | Mai |  | N. Terteac L. Balan |  |  | Realizat Masa rotundă organizată la PMC |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.4. Organizarea şi desfăşurarea unui studiu “Situaţia cuplurilor mamă-copil în perioada post reintegrare”. | Studiu efectuat, rezultate prezentate | Semestrul I |  | V. Canariov D. Teacă |  |  | Realizat Studiu prezentat |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.5. Efectuarea vizitelor la domiciliul copiilor aflaţi în situaţie de risc. | Nr. vizitelor efectuate la domiciliu / proceselor-verbale / notelor informative | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat Circa 4000 de vizite efectuate |  | 2 |  |
|  |  |  | 1.4.6. Perfectarea şi înaintarea demersurilor, adresărilor către organele procuraturii, poliţie ş.a. privind sesizarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului. | Nr. de adresări, demersuri realizate | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  | Realizat 1181 procese judiciare |  | 2 |  |
|  |  |  | 3.4.7. Perfectarea şi înaintarea sesizărilor privind neîndeplinirea de către părinţi a obligaţiei de educaţie şi întreţinere a copilului în vederea tragerii la răspundere juridică a acestora. | Nr. de sesizări perfectate şi înaintate | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  | Realizat 231 sesizări către organele de drept, 40 acţiuni intentate de către DMPDC, DPDC de sector în instanţe de judecată |  | 2 |  |
| - Activităţi îndreptate spre protejarea intereselor copiilor în ceea ce vizează dreptul de a cunoaşte şi a comunica cu ambii părinţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare |  |  | - Participarea la examinarea judiciară a acţiunilor înaintate de unul din părinţi privind: - decăderea din drepturi asupra copilului; - încasarea pensiei de întreţinere de la părintele decăzut din drepturi părinteşti. | Nr. de procese/şedinţe la care a participat autoritatea tutelară teritorială | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  | Realizat 187 decăderi din drepturile părinteşti faţă de 339 copii |  | 2 |  |
|  |  |  | - Instrumentarea dosarelor copiilor ai căror părinţi au iniţiat acţiuni judiciare cu privire la: - desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului; - permisiunea plecării copilului peste hotarele ţării fără acordul celuilalt părinte; - restabilirea în drepturi părinteşti; - înlăturarea obstacolelor în comunicarea cu părintele care locuieşte separat, etc. | Nr. de dosare instrumentate, nr. de procese/şedinţe judiciare la care a participat | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  | Realizat 659 stabilirea domiciliului copilului; 19 ieşirea copilului din ţară; 4 restabilirea în drepturile părinteşti; 19 înlăturarea obstacolelor în comunicarea cu părintele care locuieşte separat; |  | 2 |  |
|  |  |  | - Întocmirea şi prezentarea avizelor-concluzii în procesele civile examinate în instanţele judecătoreşti | Numărul actelor perfectate şi prezentate în instanţele | Pe parcursul anului |  | M. Roşca Specialiştii jurişti |  |  | Realizat 1112 avize-concluzii |  | 2 |  |
| - Organizarea activităţii cu participarea altor subdiviziuni în vederea asigurării protecţiei copilului prin adopţie. |  |  | - Petrecerea seminarelor de instruire a solicitanţilor la adopţie în vederea instituirii adopţiilor reuşite. | Număr de instruiri organizate | Lunar |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 6 instruiri organizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor Comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC. | 12 şedinţe planificate | Lunar |  | I. Ionaşco |  |  | Realizat 6 şedinţe organizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea deciziilor Comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC şi a proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei. | Număr de decizii, procese-verbale elaborate şi aprobate | Pe parcursul anului |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 18 decizii / 18 procese verbale perfectate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şedinţelor Grupului de lucru privind potrivirea copiilor adoptabili cu familii adoptatoare şi elaborarea ordinii de zi a şedinţelor. | Număr de şedinţe realizate | Pe parcursul anului |  | I. Ionaşco |  |  | Realizat 8 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea avizelor privind încuviinţarea adopţiei copiilor, transmiterea lor Autorităţii Centrale şi participarea în şedinţele de judecată | Număr de avize perfectate şi transmise MMPSF/Număr de şedinţe de judecată | Pe parcursul anului |  | I. Ionaşco |  |  | Realizat 10 avize |  | 2 |  |
|  |  |  | - Recepţionarea dosarelor şi eliberarea atestatelor de adoptator solicitanţilor la adopţie naţională din mun. Chişinău. | Număr de dosare recepţionate/ număr de atestate eliberate | La cerere |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 19 dosare recepţionate, 30 atestate eliberate (din care 11 prelungite) |  | 2 |  |
|  |  |  | - Recepţionarea dosarelor solicitanţilor la adopţie naţională din alte localităţi ale Republicii Moldova şi înregistrarea lor la DMPDC. | Număr de dosare recepţionate | La cerere |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 9 dosare recepţionate şi înregistrate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Recepţionarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor copiilor adoptabili şi transmiterea informaţiei Autorităţii Tutelare Centrale. | Nr. dosare recepţionate / nr. de dispoziţii privind stabilirea statutului adoptabil transmise | Pe parcursul anului |  | V. Ungureanu |  |  | Realizat 9 dosare şi 18 dispoziţii privind stabilirea statutului transmise MMPSF |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil şi a solicitanţilor la adopţie, conlucrarea cu instituţiile de rigoare, în vederea completării dosarelor cu actele necesare conform legislaţiei în vigoare. | Număr de adresări, demersuri efectuate | La necesitate |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 35 demersuri înaintate |  | 2 |  |
| - Verificarea nivelului de asigurare a protecţiei copiilor cu statut adoptabil, aflaţi în proces de potrivire, încredinţare sau adoptaţi. |  |  | - Recepţionarea şi sistematizarea rapoartelor de monitorizare a copiilor aflaţi în perioada de încredinţare în vederea adopţiei, întocmite de specialiştii DPDC de sectoare sau DASPF din raioane | Număr de rapoarte recepţionate | La necesitate |  | I. Ionaşco V. Ungureanu |  |  | Realizat 16 rapoarte |  | 2 |  |
|  |  |  | - Recepţionarea, sistematizarea şi transmiterea MMPSF a rapoartelor de monitorizare a copiilor adoptaţi în perioada post adopţie, întocmite de specialiştii DPDC de sectoare. | Număr de rapoarte recepţionate | Pe parcursul anului |  | I. Ionaşco |  |  | Realizat 71 rapoarte |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 2 |  |  |
| Obiectivul nr. IV: ASIGURAREA PROTECŢIEI COPIILOR ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI A CELOR SEPARAŢI DE PĂRINŢI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Depistarea copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi |  |  | - Recepţionarea sesizărilor, interpelărilor telefonice parvenite privind cazurile copiilor în situaţie de risc. | Nr. de cazuri înregistrate | Pe parcursul anului |  | S. Bolun Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 239 sesizări înregistrate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Identificarea cazurilor suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic, vagabondaj şi cerşit. | Nr. de cazuri identificate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari S. Bolun |  |  | Realizat 216 cazuri identificate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Conlucrarea cu Centrele de plasament, Biroul Siguranţă Copii, Inspectoratul de poliţie, instituţii medicale în vederea depistării copiilor în situaţie de risc. | 12 şedinţe organizate | Lunar |  | I. Jitari |  |  | Realizat 9 şedinţe |  | 2 |  |
|  |  |  | - Efectuarea raziilor în scopul depistării minorilor cu comportament deviant, ce practică cerşitul, vagabondajul sau au abandonat domiciliu. | 48 de razii planificate | Sistematic |  | I. Jitari |  |  | Realizat 43 razii efectuate |  | 2 |  |
| - Evidenţa copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi. |  |  | - Înregistrarea cazurilor sesizate. Monitorizarea activităţii specialiştilor din DPDC de sector privind examinarea cazurilor raportate. Recepţionarea şi sistematizarea rapoartelor lunare ale specialiştilor DPDC de sector responsabili de sesizări. | Nr. de cazuri înregistrate / examinate Nr. de rapoarte recepţionatesistematizate | Pe parcursul anului |  | M. Budeanu |  |  | Realizat 239 sesizări şi 30 rapoarte recepţionate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Actualizarea bazei de date şi ţinerea evidenţei electronice şi pe suport de hârtie a copiilor plasaţi în serviciile de plasament. | Baza de date actualizată sistematic | Pe parcursul anului |  | D. Baban |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Completarea registrului de evidenţă a copiilor plasaţi în serviciile de plasament din mun. Chişinău, conform cotoarelor parvenite de la aceste servicii. | Nr. de copii incluşi în registre | Pe parcursul anului |  | D. Baban |  |  | Realizat 219 copii |  | 2 |  |
|  |  |  | - Perfectarea dispoziţiilor cu privire la stabilirea statutului juridic al copilului. | Nr. de dispoziţii emise | Pe parcursul anului |  | D. Baban |  |  | Realizat 97 dispoziţii emise |  | 2 |  |
| - Stabilirea formei de protecţie copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi. |  |  | - Realizarea plasamentului de urgenţă şi planificat a copiilor în situaţii de risc. | Numărul de dispoziţii de plasament emise | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 219 dispoziţii emise |  | 2 |  |
|  |  |  | 4.3.2. Conlucrarea cu alte autorităţi tutelare locale şi teritoriale, instituţii competente, în vederea luării deciziilor privind stabilirea formei de protecţie a copiilor din alte localităţi ale republicii, depistaţi pe teritoriul mun. Chişinău. Referirea cazurilor după competenţă legală / teritorială spre examinare şi acordarea asistenţei necesare. | Nr. de cazuri referite / soluţionate în comun | Pe parcursul anului |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 460 cazuri examinate, soluţionate cu AT din alte localităţi ale republicii |  | 2 |  |
|  |  |  | - Emiterea dispoziţiilor cu privire la stabilirea indemnizaţiilor lunare copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. | Numărul de dispoziţii emise | Pe parcursul anului |  | A. Cuşnir |  |  | Realizat 13 dispoziţii pentru 19 copii |  | 2 |  |
| - Monitorizarea, evaluarea şi analiza situaţiei copiilor în situaţie de risc. Asigurarea respectării drepturilor acestora. |  |  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor echipei multidisciplinare de supervizare a situaţiei curente şi planificarea acţiunilor în vederea soluţionării cazurilor copiilor din serviciile DMPDC şi neguvernamentale. | Nr. de şedinţe organizate Nr. de cazuri examinate | Trimestrial |  | V. Canariov Specialiştii SRFA |  |  | Realizat 46 şedinţe, circa 180 cazuri examinate |  | 2 |  |
|  |  |  | 4.4.2. Efectuarea vizitelor la domiciliul copiilor, în serviciile de plasament în vederea evaluării situaţiei acestora. | Numărul de vizite realizate | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 4100 vizite efectuate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea dosarelor copiilor aflaţi în plasament în Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada post instituţională „Vatra”. | Evaluare realizată, raport perfectat | Semestrul I |  | M. Roşca A. Cuşnir |  |  | Realizat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Înaintarea demersurilor către diferite instituţii de resort şi organe de drept în interesele copiilor în situaţie de risc şi a celor separaţi de părinţi. | Numărul de adresări perfectate şi înaintate | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat Peste 200 de demersuri |  | 2 |  |
|  |  |  | - Reprezentarea minorilor delincvenţi şi în conflict cu legea, copiilor depistaţi în stradă, care practică cerşitul şi vagabondajul in instituţiile statale / neguvernamentale. | Nr. de copii depistaţi | Pe parcursul anului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat 142 copii reprezentaţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Participarea în calitate de reprezentant legal al minorilor, pedagog, în instituţiile de drept (Inspectoratul de poliţie, Procuratură, Instanţele de judecată de orice nivel). | Nr. de participări în raport cu solicitările parvenite | Pe parcursul anului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat 1141 procese cu participarea specialiştilor DMPDC şi DPDC de sector |  | 2 |  |
|  |  |  | - Participarea în calitate de reprezentant legal al minorilor migranţi la Biroul Migraţie Azil . | După necesitate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari |  |  | Realizat 2 minori asistaţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Evaluarea situaţiei absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale privind reintegrarea socio-profesională. | 50 absolvenţi evaluaţi | Trimestrial |  | S. Bolun |  |  | Realizat 26 absolvenţi evaluaţi |  | 2 |  |
| - Conlucrarea cu reprezentanţii legali ai copiilor / asistenţii parentali profesionişti / specialiştii din sistemul municipal de protecţie a copilului în vederea diminuării proporţiei traumării psihologice a copiilor. |  |  | - Evaluarea psihologică primară / consilierea copiilor aflaţi în dificultate. | Numărul de copii evaluaţi/consiliaţi | La necesitate |  | A. Pospai |  |  | Realizat 8 evaluări, 12 consilieri |  | 2 |  |
|  |  |  | - Consilierea psihologică primară a reprezentanţilor legali ai copiilor / asistenţilor parentali profesionişti / specialiştilor din serviciile din subordine. | Numărul de persoane consiliate | La necesitate |  | A. Pospai |  |  | Realizat 8 consilieri |  | 2 |  |
| - Acţiunile de susţinere financiară / materială copiilor rămaşi fără ocrotire părintească de către autoritatea teritorială şi autoritatea locală |  |  | - Acordarea abonamentelor de circulaţie în transportul public. | Circa 750 abonamente acordate lunar | Lunar |  | A. Cuşnir |  |  | Realizat 3235 abonamente eliberate total |  | 2 |  |
|  |  |  | - Întâlnirea Primarului General cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi copiii temporar rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai cl. IX şi ai cl. XII | Numărul de copii prezenţi | Semestrul I |  | R. Terehovschi A. Cuşnir |  |  | Realizat Prezenţi 8 absolvenţi ai cl. A XII-a şi 47 absolvenţi ai cl. a IX-a. |  | 2 |  |
| - Elaborarea şi implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale. |  |  | - Căutarea anunţurilor privind desfăşurarea concursurilor de proiecte, scrierea / aplicarea şi implementarea proiectelor. | Nr. de proiecte scrise, implementate. | Pe parcursul anului |  | L. Balan I. Televca |  |  | Realizat 1 proiect în proces de implementare în parteneriat cu ONG „Amici dei bambini” |  | 2 |  |
| 4.8. Intensificarea colaborării DMPDC cu mass-media în vederea promovării în societate a culturii respectării drepturilor copiilor în situaţie de risc şi sporirii încrederii cetăţenilor în autoritatea tutelară. |  |  | - Organizarea seminarului de instruire pentru specialiştii din sistem: “Comunicarea cu mass-media despre copii aflaţi în situaţie de risc”. | Activitate realizată, nr. de participanţi | Semestrul I |  | S. Laşcu I. Televca |  |  | Realizat La solicitarea pedagogilor, înlocuit cu seminar pe tema: „Prevenirea suicidului” |  | 2 |  |
|  |  |  | - Colaborarea cu mass-media în vederea implicării acestora în organizarea şi realizarea campaniilor de sensibilizare, promovare a imaginii pozitive a copiilor în situaţie de risc în societate. | Nr. de activităţi realizate în comun | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu |  |  | Realizat 9 evenimente organizate, la care au participat 34 reprezentanţi ai mass-media |  | 2 |  |
|  |  |  | 4.8.3. Organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanţilor CCA şi mass-media în scopul asigurării respectării drepturilor copilului în procesul de informare a opiniei publice cu privire la cazurile ce vizează minorii. | Activitate realizată | Semestrul I |  | L. Balan S. Laşcu I. Televca |  |  | Nerealizat Transferată pentru semestrul II |  | 0 |  |
| - Acţiuni de reintegrare / socializare a copiilor din categoria social-vulnerabilă. |  |  | Sărbătoarea cântecului popular pascal. | Numărul de participanţi | Aprilie |  | F. Cireş |  |  | Realizat Participat 150 copii |  | 2 |  |
|  |  |  | - Festivalul Familia. | Numărul de activităţi, număr de participanţi | Mai |  | F. Cireş |  |  | Realizat Masă rotundă la PMC, activităţi organizate la nivel de DPDC de sector şi în CCCT – peste 500 copii implicaţi, flash mob. de promovare a valorilor familiale – participat 15 copii, |  | 2 |  |
|  |  |  | - Sărbătoare consacrată Zilei Internaţionale a copilului - 1 iunie. | Eveniment organizat, număr de participanţi | Iunie |  | F. Cireş |  |  | Realizat Activitate organizată la nivel municipal la teatrul „Licurici” – 350 copii. Întâlnire cu avocatul poporului pentru protecţia drepturilor copilului – 30 copii. Şedinţa „Parlamentului copiilor” – 100 copii. Organizate câte 2-3 activităţi la nivel de DPDC de sector şi mai multe activităţi în CCCT – circa 1000 copii. |  | 2 |  |
|  |  |  | - Expoziţii cu vânzare a lucrărilor confecţionate de copii care frecventează Centrele comunitare pentru copii şi tineri. | 2 expoziţii organizate: 1 – Paşti 1 – Anul Nou | Pe parcursul anului |  | F. Cireş |  |  | Realizat Realizat 3 expoziţii la Parlamentul RM, la care şi-au expus lucrările peste 100 de copii. |  | 2 |  |
|  |  |  | 4.9.5. Activităţi educative, profilactice, culturale, sportive şi distractive organizate în centrele comunitare pentru copii şi adolescenţi. | Numărul de activităţi organizate | Pe parcursul anului |  | L. Balan F. Cireş |  |  | Realizat 907 activităţi |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 1,9 |  |  |
| Obiectivul nr. V: DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE DESTINATE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ŞCOLARE ŞI INCLUZIUNII SOCIALE A ACESTORA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Acţiuni de promovare, dezvoltare şi diversificare a formelor de protecţie a copiilor cu dizabilităţi în vederea prevenirii separării lor de familie, dezinstituţionalizării, integrării şi incluziunii sociale a acestora. |  |  | - Oferirea sprijinului / asistenţei sub toate aspectele copiilor cu dizabilităţi din mun. Chişinău din evidenţa DMPDC şi familiilor lor. | Număr audienţe / consultări | Pe parcursul anului |  | N. Terteac Serviciile specializate din subordine |  |  | Realizat 986 cetăţeni audiaţi, consultaţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Elaborarea şi înaintarea spre aprobare Consiliului municipal Chişinău a proiectului de decizie, a regulamentului de activitate şi a statelor de personal ale Serviciului „Casă comunitară” în conformitate cu HG din 23.12. 2015. | Proiect de decizie înaintat CMC | Semestrul I |  | R. Terehovschi M. Roşca N. Terteac |  |  | Realizat Proiect de decizie aprobat de CMC |  | 2 |  |
|  |  |  | - Implementarea experienţelor pozitive ale partenerilor în urma vizitelor de schimb de experienţă în centrele republicane specializate. | 2 vizite organizate, numărul de participanţi | Semestrial |  | N. Terteac |  |  | Realizat 2 vizite în r. Criuleni şi Ialoveni în serviciile de zi, specializate, casă comunitară |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 2 |  |  |
| Obiectivul nr. VI: IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR INTERSECTORIALE MENITE SĂ DIMINUEZE FENOMENULUI DELINCVENŢEI JUVENILE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acţiuni |  |  | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare |  | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |  | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |  | Punctaj, autoeva luare |  |
| - Acţiuni profilactice şi de prevenire |  |  | - Petrecerea activităţilor educaţionale şi profilactice în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii şi adolescenţi şi servicii specializate. | Numărul de activităţi realizate | Pe parcursul anului |  | Specialiştii DMPDC |  |  | Realizat 564 activităţi |  | 2 |  |
|  |  |  | - Discuţii profilactice şi informaţionale cu copiii din evidenţa specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor în situaţie de risc şi în conflict cu legea despre drepturi şi obligaţii, despre răspunderea juridică. | Numărul de cazuri parvenite / examinate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat Circa 100 discuţii realizate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Informaţii relevante plasate de pagina web DMPDC, alte canale media. | Nr. de materiale / articole plasate | Pe parcursul anului |  | S. Laşcu I. Jitari |  |  | Realizat 38 articole distribuite |  | 2 |  |
| - Întreprinderea acţiunilor de conlucrare intersectorială cu diferite instituţii, în scopul protecţiei copiilor în situaţie de risc şi conflict cu legea. |  |  | - Desfăşurarea raziilor teritoriale în comun cu IP, în scopul depistării copiilor care cerşesc, vagabondează, care sunt fără supravegherea maturilor. | Numărul de razii efectuate Număr de copii depistaţi | Conform graficului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat 43 razii efectuate, 43 copii depistaţi repetat |  | 2 |  |
|  |  |  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor echipei multidisciplinare în colaborare cu organele de resort: judecata, procuratura, poliţia, ministere, CMF, ÎMGFL, Oficiul de executare, OSC, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, etc., în scopul protecţiei copiilor în conflict cu legea şi în scopul prevenirii situaţiilor de risc şi de separare a copiilor de părinţi. | Numărul de şedinţe Număr procese-verbale | După necesitate |  | V. Canariov I. Jitari Specialiştii DPDC sector |  |  | Realizat 46 şedinţe organizate; peste 200 cazuri examinate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Examinarea cazurilor la Consiliile pentru protecţia drepturilor copilului. | Nr. de şedinţe Nr. de cazuri examinate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari DPDC sectoare |  |  | Realizat 20 şedinţe, 94 cazuri examinate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Întocmirea planurilor individualizate de asistenţă | Nr. de cazuri depistate, evaluate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat 161 cazuri evaluate şi planuri individualizate perfectate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Responsabilizarea părinţilor în vederea îndeplinirii obligaţiunilor părinteşti, prevenirii cerşitului, vagabondajului şi delincvenţii. | Nr. de cazuri depistate / soluţionate | Pe parcursul anului |  | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector |  |  | Realizat 43 cazuri depistate, 13 părinţi atraşi la răspundere, 3 cazuri soluţionate |  | 2 |  |
|  |  |  | 6.2.6. Dezvoltarea serviciului de intervenţie în regim de urgenţă în afara orelor de lucru ale autorităţii tutelare teritoriale (17.00-08.00), zilele de odihnă/sărbători. | Numărul de cazuri a copiilor asistate | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi I. Jitari M. Roşca |  |  | Realizat Serviciu funcţional (6 persoane), 27 cazuri asistate |  | 2 |  |
|  |  |  | - Dezvoltarea serviciului stradal | Regulament elaborat şi înaintat spre aprobare CMC | Pe parcursul anului |  | R. Terehovschi I. Jitari |  |  | Realizat Regulament elaborat |  | 2 |  |
|  |  | * Niveluri de realizare: realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0). |  |  |  |  |  |  | Media aritmetică: |  | 2 |  |  |
|  | Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de obiective: |  |  |  |  | 1,94 |  | foarte bine |  |  |  |  |  |
|  | Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluţiile aplicate pentru depăşirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activităţii etc.): Menţionăm că practic toate activităţile planificate pentru semestru I al anului 2016 au fost realizate calitativ, ţinându-se cont de actele legislative în vigoare şi de Planul de acţiuni pentru anul 2016 aprobat de Primarul general al municipiului Chişinău. Au fost depuse eforturi maxime pentru realizarea obiectivelor propuse, ţinându-se cont de recomandările instituţiilor ierarhic superioare şi de rezultatele evaluărilor efectuate. Totodată remarcăm că în procesul de lucru specialiştii autorităţii tutelare teritoriale au confruntat unele dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cum ar fi: - Lipsa serviciului specializat în lucrul cu copii cu comportament deviant şi în conflict cu legea, cu copiii străzii, împiedică soluţionarea problemei acestei categorii de copii. Funcţionarea serviciilor de plasament de urgenţă nu soluţionează problema copiilor ce vagabondează, cerşesc, comit ilegalităţi, deoarece nu corespund necesităţilor lor. În scopul constituirii serviciului specializat Direcţia a întreprins mai multe acţiuni, inclusiv a adresat demersuri instituţiilor ierarhic superioare, solicitând suportul acestora în alocarea edificiului şi a resurselor financiare pentru construcţia şi amenajarea centrului. - Ineficienţa colaborării intersectoriale cu instituţiile medicale, educaţionale şi organele de drept, în unele cazuri nefiind respectate prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 şi Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014, creează dificultăţi în special în situaţiile ce necesită intervenţie de urgenţă. - Cadrul legal nu oferă suficiente împuterniciri autorităţi tutelare şi pârghii în ceea ce priveşte responsabilizarea părinţilor ce nu-şi îndeplinesc sau îndeplinesc inadecvat obligaţiunile părinteşti. - Indemnizaţiile mici stipulate pentru îngrijirea copiilor plasaţi în serviciul Asistenţă parentală profesionistă şi tutelă/curatelă, stopează dezvoltarea şi extinderea serviciilor de tip familial. Familiile respective sunt susţinute cu ajutorul ONG-urilor, în măsura posibilităţilor. - Insuficienţa resurselor financiare pentru organizarea activităţii Centrelor comunitare pentru copii şi tineri. În vederea suplinirii resurselor necesare Direcţia a conlucrat cu agenţi economici, sponsori, ONG-uri. - Lipsa apartamentelor sociale pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească absolvenţi ai gimnaziilor internat şi copii cu dizabilităţi severe. - Salariile necompetitive şi volumul exagerat de lucru, conduce la insuficienţa şi lipsa cadrelor în sistem. În ceea ce priveşte implementarea sistemului de management financiar şi control şi managementul riscurilor, putem menţiona că Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, în procesul de planificare a activităţii, prioritizează acţiunile în concordanţă cu bugetul alocat, sistematic verifică corectitudinea şi monitorizează eficienţa cheltuielilor efectuate, redirecţionează (la necesitate) resursele disponibile, caută resurse suplimentare extrabugetare. Direcţia deţine un registru al riscurilor care a fost elaborat, pornind de la obiectivele din Planul anual de acţiuni DMPDC. Riscurile identificate sunt analizate şi evaluate, fiind stabilite măsuri de control, în scopul prevenirii situaţiilor de risc. Registrul riscurilor este monitorizat şi actualizat la necesitate cu participarea tuturor specialiştilor DMPDC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Şef subdiviziune structurală | Rodica TEREHOVSCHI (nume, prenume) | ________________ (semnătura) | ______________ (data) |
| --- | --- | --- | --- |

Ex.: L. Balan

Tel.: 022-229449