COORDONAT:                                                                                        APROBAT:

Viceprimar                                                                                                Primar general

al municipiului Chişinău                                                                          al municipiului Chişinău

Nistor GROZAVU_______________                                                     Dorin CHIRTOACĂ_____________

„_______”_________________2017                                                       „_______”_________________ 2017

RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE

al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

pentru semestrul I al anului 2017

| Obiectivul nr. I: ASIGURAREA BUNEI FUNCŢIONĂRI A INSTITUŢIEI PRIN DETERMINAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR DE ACTIVITATE ALE DMPDC ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare*/ Descriere succintă |
| - Stabilirea / actualizarea/ monitorizarea obiectivelor strategice / operaţionale ale DMPDC şi ale subdiviziunilor, inclusiv a indicatorilor de performanţă. Planificarea şi organizarea activităţii. | - Stabilirea obiectivelor de activitate ale DMPDC în conformitate cu metoda SMART. | Obiective stabilite | 01.01.2017 | R. Terehovschi | Realizat 6 obiective |
|  | - Stabilirea indicatorilor cantitativi şi calitativi de măsurare a performanţelor realizate. | Indicatori de performanţe stabiliţi | 01.01.2017 | Specialiştii DMPDC | Realizat |
|  | - Planificarea şi prezentarea bugetului DMPDC pe anul 2017 | Buget planificat şi prezentat Direcţiei Generale Finanţe | 01.01.2017 | R. Terehovschi E. Şevcenco A. Todorov | Realizat |
|  | - Perfectarea listelor tarifare pentru angajaţii DMPDC. | Liste perfectate şi aprobate | Semestrial | R. Terehovschi Al. Pruteanu | Realizat |
|  | - Elaborarea Planului de activitate al DMPDC în baza planurilor individuale ale specialiştilor, în conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2017 şi prevederile Strategiei de dezvoltare a sistemului de protecţie 2016-2020. | Plan elaborat şi aprobat de primarul general | 25.01.2017 | R. Terehovschi V. Canariov | Realizat |
|  | - Elaborarea planului activităţilor subdiviziunilor DMPDC pentru includerea în Programul de acţiuni al Comisiei municipale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pe anul 2017. | Plan elaborat şi prezentat Comisiei municipale din cadrul Primăriei mun. Chişinău | 15.01.2017 | V. Canariov | Realizat |
|  | - Implementarea Planului strategic de dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău pentru anii 2016-2020. | Acţiuni incluse în planul DMPDC 2017 şi realizate în termeni | Trimestrul I | R. Terehovschi V. Canariov | Realizat |
|  | - Elaborarea Planurilor semestriale de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici în baza propunerilor parvenite de la organele ierarhic superioare. | 2 planuri semestriale elaborate/ Nr. de angajaţi delegaţi la cursuri de perfecţionare | Semestrial | Al. Pruteanu | Realizat 1 plan semestrial 10 persoane delegate la cursuri de perfecţionare |
|  | - Organizarea şedinţelor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate | Numărul şedinţelor organizate | La necesitate | V. Ungureanu | Realizat 10 şedinţe |
| - Implementarea sistemului de management al riscurilor. | - Identificarea ameninţărilor (riscurilor), care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite de autoritatea tutelată teritorială Chişinău. Completarea registrului riscurilor. Stabilirea măsurilor de control, care vor preveni / atenua situaţiile de risc. Monitorizarea continuă a riscurilor. | Riscuri analizate şi identificate. Registrul riscurilor completat. | 25.01.2017 Pe parcursul anului | R. Terehovschi E. Şevcenco V. Canariov A. Ganea Al. Pruteanu | Realizat |
| - Identificarea şi documentarea proceselor operaţionale de care este responsabilă autoritatea tutelară teritorială Chişinău. | - Analiza tuturor proceselor operaţionale şi a proceselor de suport din cadrul DMPDC. Elaborarea descrierilor grafice şi narative ale proceselor operaţionale de bază, modificarea / completarea, după caz, a fişelor elaborate. | Procese operaţionale de bază identificate şi descrise | Pe parcursul anului | R. Terehovschi E. Şevcenco V. Canariov A. Ganea | Realizat |
| - Analiza, monitorizarea şi evaluarea activităţii. | 1.4.1. Monitorizarea procesului de organizare şi desfăşurare a activităţilor planificate de specialiştii DMPDC, precum şi de subdiviziuni: DPDC de sectoare, centre de plasament, centre comunitare şi alte servicii. Implementarea procedurilor de evaluare a performanţei colective a DMPDC. | Verificarea nivelului de executare a planului DMPDC. Colectarea şi analiza rapoartelor specialiştilor DMPDC şi ale subdiviziunilor. | Sistematic Semestrial | V. Canariov V. Crudu Al. Pruteanu | Realizat |
|  | 1.4.2. Monitorizarea implementării prevederilor Strategiei de dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău pentru anii 2016-2020, precum şi a planurilor de acţiuni şi prevederilor strategiilor naţionale în domeniul protecţiei copilului monitorizat. | Colectarea şi analiza rapoartelor specialiştilor DMPDC şi ale subdiviziunilor | Semestrial | V. Canariov V. Crudu | Realizat Elaborat Plan strategic de dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău pentru anii 2017-2020 |
|  | - Elaborarea şi revizuirea fişelor de post ale angajaţilor, de comun cu şefii subdiviziunilor Direcţiei. | Nr. fişelor de post elaborate şi revizuite | 31.12.2017 | R. Terehovschi I. Mucan | Realizat 98 fişe elaborate 20 fişe de post revizuite |
|  | - Perfectarea proceselor verbale privind vechimea în muncă a angajaţilor DMPDC. | Liste perfectate şi aprobate | Trimestrial | Al. Pruteanu | Realizat 2 – procese verbale privind vechimea muncii 6 – procese verbale privind buletinele de boală |
|  | - Elaborarea proiectelor de ordine privind numirea /eliberarea, încetarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu / de muncă, sancţionarea, acordarea concediilor, etc. pentru angajaţii DMPDC. | Nr. de acte perfectate Nr. de contracte individuale de muncă încheiate | La necesitate | Al. Pruteanu E. Tomiţa | Realizat 64 – ordine de bază 602 – ordine de concedii, angajări, demisii etc. |
|  | - Implementarea procedurilor de personal legate de recrutare, selectare şi integrare profesională. Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice vacante. | Numărul concursurilor organizate, nr. de persoane angajate | La necesitate | R. Terehovschi Al. Pruteanu | Realizat - concursuri 3 persoane angajate |
|  | - Organizarea şedinţelor operative cu angajaţii DMPDC. | Nr. procese verbale întocmite | Săptămânal | R. Terehovschi Al. Pruteanu | Realizat 30 şedinţe operative |
|  | - Organizarea şedinţelor operative cu şefii DPDC de sector şi managerii centrelor de plasament şi de zi. | Nr. procese verbale întocmite | 2 ori pe lună | R. Terehovschi Al. Pruteanu | Realizat 25 şedinţe |
|  | - Evaluarea corectitudinii instituirii tutelei / curatelei asupra copiilor temporar rămaşi fără ocrotire părintească şi asupra copiilor părinţii cărora sunt plecaţi peste hotarele ţării din sectoarele Ciocana, Buiucani şi Centru. | Evaluare realizată, raport prezentat | Câte un sector pe trimestru | A. Cuşnir | Parţial Realizat 1 evaluare sectorul Rîşcani |
|  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil plasaţi în CMPRCVF, SAPP şi Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”. | Evaluare realizată, raport prezentat | Trimestru I | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat |
|  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil plasaţi în Centrul de plasament, „Curcubeul Speranţei”, „Mama Margherita”, „Preafericitul Iosif”, „CRAC”, „Concordia”, „Regina Pacis”, „Gimnaziul-internat nr. 3” | Evaluare realizată, raport prezentat | Trimestru II | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat 37 evaluări |
|  | - Evaluarea dosarelor copiilor din plasamentul centrelor. | Evaluări realizate, rapoarte prezentate | Februarie - Mai | C. Păduraru | Realizat |
|  | - Perfectarea dosarelor beneficiarilor din cadrul Centrului de plasament şi Serviciului Maternal - CRPRCVF, stabilirea statului copiilor rămaşi temporar fără îngrijire părintească | 15 dosare | Pe parcursul anului | D. Teacă | Realizat 7 dosare |
|  | 1.4.14 Evaluarea activităţii psihologilor din cadrul DPDC de sector şi centrele de plasament statale conform programului de activitate al DMPDC. | Număr de evaluări | conform programului de activitate al DMPDC | A. Pospai | Realizat 2 evaluări |
|  | 1.4.15 Participarea, în calitate de membru, în activităţile planificate ale Comisiei municipale pentru protecţia copilului aflat în situaţie de risc şi Comisiei specializate în domeniul adopţiei. | Număr de şedinţe al fiecărei comisii | pe parcursul anului | A. Pospai | Realizat 10 şedinţe ale CPCD 15 şedinţe ale CSA |
|  | 1.4.16 Deplasarea în instituţiile din subordine în vederea evaluării situaţiei copiilor şi asigurării programelor personalizate de consiliere/psihoterapie pentru copii/adolescenţi care beneficiază de o măsură de protecţie şi/sau părinţii/alţi reprezentanţi legali ai minorilor. | Număr de deplasări şi cazuri evaluate | La necesitate | A. Pospai | Realizat - eplasări |
|  | 1.4.17 Efectuarea vizitelor de lucru în centrele comunitare. | Număr de vizite realizate | Săptămânal | Ala Soltan | Realizat - vizite |
|  | 1.4.18 Evaluarea activităţilor comunitare: asistări la activităţi, la seminare cu pedagogii şi conducătorii de cerc. | Numărul de activităţi realizate / asistate | Pe parcursul anului. | Ala Soltan | Realizat - activităţi |
|  | 1.4.19 Atestarea pedagogilor organizatori şi a conducătorilor de cerc. | Număr de persoane evaluate / atestate | Pe parcursul anului | Ala Soltan | Realizat 21 persoane evaluate |
|  | 1.4.20 Analiza serviciilor prestate de către centrele comunitare pentru copii şi tineri copiilor aflaţi în situaţie de risc (conform art. 8 al Legii nr.140 din 14.06.2013) şi rămaşi temporar fără ocrotire părintească / rămaşi fără ocrotire părintească (conform art. art. 14, 15 al Legii nr.140 din 14.06.2013). | Numărul de copii din categoriile menţionate care beneficiază de serviciile CCCT | Semestrul I al anului 2017 | Ala Soltan | Realizat - copii |
|  | 1.4.21 Evaluarea eficienţei serviciului „Sprijin familial” în anul 2016. | Evaluare realizată Raport perfectat | Februarie | N. Terteac | Realizat |
|  | - Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei al DPDC sect. Botanica. | Evaluare efectuată Raport perfectat | Aprilie | N. Terteac | Realizat |
|  | - Evaluarea activităţii specialistului în protecţia familiei al DPDC sect. Rîşcani. | Evaluare efectuată Raport perfectat | Mai | N. Terteac | Realizat Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi |
|  | 1.4.24 Evaluarea calităţii serviciilor prestate: CCCT Echipa Mobilă Atenţie Casa Speranţei Start | Evaluarea organizată Raport perfectat | iunie iunie | N. Terteac | Realizat CCCT Echipa Mobilă 2 evaluări |
| - Raportarea activităţii. | - Sistematizarea datelor şi prezentarea raportului statistic al DMPDC semestrial şi anual. | Rapoarte elaborate şi prezentate | 31.01.2017 31.07.2017 | V. Crudu | Realizat 1 raport anual 1 raport semestrial |
|  | - Perfectarea raportului statistic CER 103 şi prezentarea acestuia MMPSF. | Raport prezentat | Semestrial | A. Cuşnir | Realizat 1 raport |
|  | - Perfectarea raportului statistic „Relaţii cu publicul”. | 2 rapoarte | Semestrial | Al. Pruteanu | Realizat 1 raport |
|  | - Perfectarea rapoartelor operative nr. 8 privind statele şi efectivul de personal din autorităţile/instituţiile bugetare | Nr. de rapoarte perfectate | Lunar | Al. Pruteanu | Realizat 6 rapoarte a câte 16 file |
|  | - Perfectarea rapoartelor statistice vizând personalul scriptic, pentru Biroul Naţional de Statistică al RM | Nr. de rapoarte perfectate | Trimestrial | Al. Pruteanu | Realizat 2 rapoarte |
|  | - Perfectarea raportului privind aplicarea Legii 158-XVI din 04.07.2008 şi a Hotărîrii de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 în anul 2017. | 1 raport | 20.01.2017 | Al. Pruteanu | Realizat 1 raport |
|  | - Perfectarea rapoartelor financiare, în conformitate cu cerinţele în domeniu. | Număr de rapoarte perfectate | Conform graficului | E. Şevcenco | Realizat 35 rapoarte |
|  | - Analiza rapoartelor subdiviziunilor şi perfectarea raportului analitic anual de activitate al DMPDC. | Raport elaborat şi prezentat | 31.01.2017 | V. Canariov V. Crudu | Realizat Raport elaborat şi prezentat |
|  | - Organizarea şedinţei de dare de seamă anuală a DMPDC. | Şedinţă petrecută | Februarie | R. Terehovschi V. Canariov V. Crudu | Realizat Şedinţă petrecută |
| - Asigurarea calităţii documentelor emise de DMPDC. | - Monitorizarea şi evaluarea ţinerii lucrărilor de secretariat şi starea arhivei departamentale. | Evaluări realizate, rapoarte perfectate | Sistematic | Al. Pruteanu | Realizat 1 raport |
|  | - Redactarea documentelor oficiale perfectate de specialiştii DMPDC. | Nr. de documente redactate | La necesitate | V. Canariov V. Crudu | Realizat 930 materiale redactate |
|  | - Perfectarea legitimaţiilor pentru specialiştii din cadrul sistemului de protecţie a drepturilor copilului. | Legitimaţii perfectate şi semnate | La necesitate | V. Crudu | Realizat 42 legitimaţii |
| - Elaborarea mecanismelor de aplicare a actelor normative în vigoare, regulilor de conlucrare între DMPDC, DPDC de sectoare, autorităţile tutelare locale din suburbiile mun. Chişinău. Contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legislativ / normativ în domeniul protecţiei copilului. | - Revizuirea regulamentelor serviciilor din subordinea DMPDC şi adaptarea lor la actele normative în vigoare. | Circa 7 regulamente revizuite | Pe parcursul anului | R. Terehovschi A. Ganea M. Roşca | Realizat 4 regulamente revizuite |
|  | - Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău, dispoziţii ale primarului general, regulamente ale subdiviziunilor DMPDC. | Nr. de proiecte de dispoziţii / decizii / regulamente elaborate | Pe parcursul anului | R. Terehovschi M. Roşca A. Ganea | Realizat 6 proiecte de decizii În proces de lucru 2 proiecte de decizii înaintate |
|  | - Elaborarea regulilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire a solicitanţilor de adopţie . | Reguli elaborate şi aprobate | Trimestrul I | A. Ganea T. Popovici M. Roşca | Realizat |
|  | - Modificarea Regulamentului Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului | Regulament modificat şi aprobat | Trimestrul I | M. Roşca I. Jitari A. Ganea | Realizat parțial |
|  | - Analiza legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei copilului şi înaintarea propunerilor organelor de rigoare. | Numărul de propuneri înaintate organelor abilitate | Periodic | R. Terehovschi A. Ganea M. Roşca | Realizat 2 propuneri |
| - Promovare imaginii pozitive şi a valorilor DMPDC. Vizibilitatea activităţilor preconizate sau realizate în cadrul Direcţiei. | - Actualizarea sistematică a paginii web şi informarea societăţii despre acţiunile realizate de autoritatea tutelară teritorială Chişinău pe canalele social media. | Nr. de actualizări / postări | Pe parcursul anului | S. Laşcu | Realizat 508 postări/actualizări |
|  | - Elaborarea materialelor promoţionale şi de sensibilizare. | Nr. de materiale elaborate | La necesitate | S. Laşcu | Realizat 6 materiale elaborate |
|  | - Publicarea articolelor, informaţiilor utile pe pagina copilului şi pagina părintelui pe site-ul DMPDC. | Nr. de articole / postări | Pe parcursul anului | S. Laşcu | Realizat 17 articole |
| - Consolidarea parteneriatelor intersectoriale în vederea fortificării sistemului de protecţie a copilului. | - Participarea la şedinţe de lucru, mese rotunde, instruiri organizate de instituţiile de stat sau organizaţiile neguvernamentale. | Numărul de participări | După necesitate | Specialiştii DMPDC | 20 de instruiri/118 şedinţe de lucru/circa 300 participanţi |
|  | - Includerea în programul de prevenire | Număr de cazuri | Pe parcursul anului | D. Teacă | Realizat 7 cazuri |
|  | - Evaluarea şi monitorizarea cazurilor din evidenţă. | 30 cazuri | Săptămânal | D. Teacă | Realizat 14 cazuri |
|  | - Organizarea şedinţelor privind monitorizarea copiilor reintegraţi din instituţia rezidenţială în familia biologică/extinsă | 4 şedinţe organizate | Mai | D. Teacă | Realizat 2 şedinţe |
|  | - Identificarea cazurilor, modul de înştiinţare, metode de prevenire şi combatere a abandonurilor şi refuzurilor | Număr de cazuri | Pe parcursul anului | Teacă Diana | Realizat 5 cazuri prevenire |
|  | - Referirea, evaluarea şi monitorizarea cazurilor după necesitate | Număr de cazuri | La necesitate | Teacă Diana | Realizat 30 cazuri |
| - Activitatea gospodărească | - Încheierea contractelor anuale de furnizare / recepţionare a resurselor energetice şi comunale cu toate organizaţiile ce prestează servicii subdiviziunilor DMPDC. | Circa 100 de contracte încheiate | 31.01.2017 | V. Vacarciuc A. Todorov | Realizat |
|  | - Repartizarea limitelor bugetare a resurselor energetice şi comunale. | Limite distribuite | 31.01.2017 | V. Vacarciuc A. Todorov | Realizat |
|  | - Organizarea tenderelor pentru prestarea serviciilor de Internet, alimentaţia copiilor, alimentaţia automobilelor ş.a. | Numărul de tendere organizate | Pe parcursul anului | V. Vacarciuc A. Todorov | Realizat |
|  | - Perfectarea şi prezentarea dării de seamă cu privire la patrimoniu. | 4 dări de seamă prezentate. | Trimestrial | Angajaţii contabilităţii | Realizat 2 rapoarte |
|  | - Evaluarea şi întocmirea documentelor pentru trecerea la pierderi a mijloacelor fixe uzate. | Numărul de mijloace evaluate şi trecute la pierderi. | Pe parcursul anului | Angajaţii contabilităţii | Realizat 337 materiale + produse alimentare |
|  | - Evaluarea sistematică a stării imobilelor aflate în gestiunea DMPDC, planificarea şi supravegherea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a edificiilor. | 56 de imobile evaluate sistematic, nr. de edificii reparate | Pe parcursul anului | V. Vacarciuc | Realizat 6 edificii evaluate |
|  | - Precizarea şi respectarea termenelor de deservire tehnică a unităţilor de transport auto aflate în gestiunea DMPDC. | Deservire tehnică efectuată conform termenelor stabilite de legislaţia în vigoare. | Pe parcursul anului | V. Vacarciuc | Realizat 5 unităţi de transport revizuite |
| Obiectivul nr. II: CONTRIBUIREA LA RESPECTAREA DREPTULUI PRIMORDIAL AL COPILULUI DE A CREŞTE ŞI A SE EDUCA ÎN MEDIUL FAMILIAL. |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) |  |
| - Actualizarea bazei de date şi ţinerea în evidenţă a copiilor plasaţi în serviciile de plasament din mun. Chişinău în formă electronică şi scrisă. | 2.1.1. Recepţionarea informaţiei de la serviciile de plasament din mun. Chişinău privind mişcarea copiilor în serviciile rezidenţiale. 2.1.2. Sistematizarea informaţiei recepţionate de la serviciile de plasament din mun. Chişinău. 2.1.3. Verificarea corectitudinii informaţiilor din actualizările prezentate lunar conform înştiinţărilor/cotoarelor recepţionate de la serviciile de plasament din mun. Chişinău. 2.1.4. Introducerea/actualizarea informaţiilor în baza de date şi registrul de evidenţă a copiilor plasaţi în serviciile de plasament din mun. Chişinău. | Nr. de copii introduşi în registru şi baza de date. | Pe parcursul anului | D. Baban | Realizat 145 copii introduşi în Registru şi în baza de date 23 copii introduşi în Registru |
| - Luarea în evidenţă a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească care dispun de acte ce confirmă statutul juridic. | 2.2.1. Recepţionarea dosarului copilului pentru stabilirea statutului de la DPDC de sector. 2.2.2. Verificarea corectitudinii actelor din dosar (din actele ce confirmă statutul juridic al copilului). 2.2.3. Revizuirea informaţiei din Avizul cu privire la stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească, emis de către DPDC de sector. 2.2.4. Emiterea dispoziţiei cu privire la stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească. | Numărul de dispoziţii emise | Pe parcursul anului | D. Baban | Realizat 48 dispoziţii privind statutul de copil rămas fără ocrotire părintească 3 dispoziţii pentru stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească |
| - Acţiuni de determinare a necesităţilor de instruire / perfecţionare a specialiştilor din sistem. | - Elaborarea chestionarelor privind necesităţile / solicitările specialiştilor ce activează în sistemul de protecţie a copilului. | Chestionare realizate, repartizate, completate şi analizate. | Ianuarie | V. Crudu | Realizat |
|  | - Studierea experienţei ONG-urilor, partenerilor naţionali şi internaţionali, analiza comparativă a serviciilor funcţionale, a metodelor de lucru în domeniul protecţiei copilului, în vederea implementării practicilor pozitive în mun. Chişinău. | Nr. de consultări, schimburi de experienţă realizate | Pe parcursul anului | V. Canariov V. Crudu Specialiştii SRFA | Realizat 6 consultări + şedinţe de lucru |
|  | - Conlucrarea cu psihologii din cadrul DPDC de sector şi serviciile de plasament din subordine în vederea determinării modalităţilor şi dimensiunilor intervenţiei psihologice în cazuri concrete a copiilor aflaţi în dificultate. | Numărul de şedinţe de lucru realizate la solicitarea psihologilor din direcţiile de sector, instituţiile din subordine | La necesitate | A. Pospai | Realizat 36 şedinţe |
| 2.4. Stabilirea îndemnizaţiilor lunare copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. | - Emiterea dispoziţiilor cu privire la stabilirea indemnizaţiilor lunare copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. | Numărul de dispoziţii emise | Pe parcursul anului | A. Cuşnir | Realizat 33 dispoziţii emise |
| 2.5. Plasarea în Serviciul de tutelă/ curatelă a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească cu acordarea îndemnizaţiilor lunare. | 2.5.1 Emiterea dispoziţiilor cu privire la plasarea în Serviciul de tutelă/curatelă | Numărul de dispoziţii emise | Pe parcursul anului | A. Cuşnir | Realizat 10 dispoziţii |
| 2.6. Lucru cu familia tutorelui/curatorului copilului | 2.6.1 Vizite la domiciliul copiilor ocrotiţi prin tutelă/curatelă, discuţii | Numărul de vizite efectuate | Pe parcursul anului | A. Cuşnir | Realizat 43 vizite |
| 2.7. Consolidarea performanţelor profesionale ale colaboratorilor din sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău. | 2.7.1 Identificarea şi analiza necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici în colaborare cu şefii de subdiviziuni interioare. Stabilirea tematicilor prioritare de instruire şi elaborarea Planurilor semestriale de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici. | 2 planuri semestriale elaborate Nr. de angajaţi delegaţi la cursuri de perfecţionare | Semestrial | Al. Pruteanu Specialiştii DMPDC | Realizat |
| 2.8. Lucru cu familia biologică / extinsă a copilului | 2.8.1. Monitorizarea situaţiei copiilor reintegraţi în familia biologică/extinsă din Gimnaziu internat nr. 3., centrele de plasament statale, nestatale, Serviciu Social Casa Comunitară cu dizabilităţi severe. | Nr. de cazuri monitorizate | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat - 37 din centrele de plasament - 24 absolvenți din gimnaziu internat nr. 3 |
|  | 2.8.2. Discuţii profilactice cu copii | 50 discuţii planificate | Pe parcursul anului | C. Păduraru | Parţial realizat 15 discuţii |
|  | 2.8.3. Referire la serviciile disponibile din comunitate | La necesitate | Pe parcursul anului | C. Păduraru | Realizat 12 referiri |
|  | 2.8.4 Vizite la domiciliu/ maternitate. | La necesitate | Pe parcursul anului | Teacă Diana | Realizat 10 deplasări |
|  | 2.8.5. Discuţii profilactice cu părinţii copilului şi după necesitate cu familia extinsă. | La necesitate | Pe parcursul anului | Teacă Diana | Realizat - discuţii |
|  | 2.8.6. Referirea la serviciile disponibile din comunitate. | La necesitate | Pe parcursul anului | Teacă Diana | Realizat - referiri |
|  | 2.8.7. Interpelări telefonice | La necesitate | Pe parcursul anului | Teacă Diana | Realizat 20 interpelări telefonice |
| - Acţiuni de formare iniţială şi continuă a cadrelor. | 2.9.1 Organizarea seminarelor destinate specialiştilor recent angajaţi în sistem. - Organizarea activităţilor instructiv – metodice in baza planului aprobat. | Nr. de seminare, nr. de participanţi 10 activităţi organizate | La necesitate Pe parcursul anului | Al. Pruteanu V. Crudu | Realizat - 5 instruiri 59 participanți |
|  |  |  |  | V. Canariov V. Crudu | 4 seminare 68 participanţi 10 activităţi organizate |
|  | - Şedinţe consultative la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului şi în subdiviziuni cu participarea specialiştilor de ramură, managerilor centrelor de plasament şi de zi: - 2 şedinţe cu specialiştii în tutelă/curatelă la DMPDC; - 5 şedinţe consultative cu specialiştii în tutelă/curatelă la fiecare DPDC de sector; - 2 şedinţe cu participarea specialiştilor în tutelă/curatelă, responsabili de domeniul adopţiei în vederea acordării asistenţei metodice; - 2 ateliere de lucru cu psihologii DPDC de sector, centrele de plasament şi alte servicii din subordine. | Şedinţe realizate | Semestrial La necesitate Semestrial Pe parcursul anului Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC: A. Cuşnir A. Cuşnir T. Popovici V. Ungureanu - Pospai A. Pospai | Realizat 35 şedinţe 1 atelier de lucru |
|  | 2.9.4 Participarea în calitate de formator în seminarele/atelierele de lucru organizate pentru diferite categorii de angajaţi ai sistemului în cadrul definit de competenţele sale. | Numărul de activităţi | la necesitate | A. Pospai | Realizat - eminare |
|  | 2.9.5. Participarea la activităţi de instruire şi formare profesională organizate de alte instituţii. | Nr. de participări | La necesitate | R. Terehovschi Al. Pruteanu | Realizat - activităţi - instruiri |
|  | - Activităţi instructiv - metodice (ateliere şi şedinţe de lucru) destinate specialiştilor / pedagogilor care activează în domeniul socio-educativ comunitar: - şedinţă şi atelier de lucru cu privire la planificarea şi evidenţa activităţii cercurilor pe interese (sect. Buiucani, Ciocana); - lucrul individual cu sp. principali în problemele socio-educative comunitare din DPDC; - şedinţe şi ateliere de lucru cu sp. principali în problemele socio-educative comunitare. | 7 activităţi petrecute Număr de ore realizate Număr de şedinţe realizate | Pe parcursul anului Sistematic Trimestrial | Ala Soltan Ala Soltan | Rerealizat - 3 şedinţe cu pedagogii organizatori - 3 ședințe atelier de lucru - 1 ședință atelier de lucru cu sp. pr. în socio-educativ. |
|  | - Vizite de studiu şi schimb de experienţă organizate: - pentru specialiştii DMPDC, DPDC de sector şi angajaţii centrelor maternale; - pentru specialiştii responsabili de domeniul socio-educativ comunitar; | 1 vizită organizată 1 vizită organizată | Semestrul I Pe parcursul anului | Angela Ganea Ala Soltan | Realizat 1 vizită de studiu |
|  | - Organizarea atelierelor de lucru privind mecanismul de conlucrare în cazurile de abuz, violenţă, neglijenţă, exploatare şi trafic, procedura de plasament în serviciul de plasament de urgenţă. | 5 ateliere de lucru organizate (câte unul în fiecare sector) | Semestrul I | R. Terehovschi Angela Ganea Valentina Canariov | 5 şedinţe de lucru organizate (câte unul în fiecare sector CNPAC , R. Coreţchi) |
|  | - Şedinţe de lucru cu şefii DPDC de sectoare. | La necesitate | Pe parcursul anului | R. Terehovschi A. Ganea | Realizat 1 şedinţă |
|  | - Şedinţă de lucru cu primarii localităţilor suburbane. | 1 şedinţă petrecută | Semestrul I | R. Terehovschi Angela Ganea | Realizat parţial, elaborate „Instrucţiunii metodice privind intervenţia autorităţilor tutelare teritoriale/locale, prestatorilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a municipiului Chișinău în procesul de identificare, evaluare, referire, asistenţă şi monitorizare a cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului” şi înaintate la 14.03.2017 cu nr. 61/03-220 la CMC. După aprobare va fi convocată şedinţa |
| Obiectivul nr. III REDUCEREA CONTINUĂ A NUMĂRULUI DE COPII AFLAŢI ÎN ÎNGRIJIRE REZIDENŢIALĂ. |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare/ descriere succinta |
| - Oferirea suportului informaţional, asistenţei sociale, juridice, psihologice şi de altă natură familiilor social-vulnerabile şi cu risc de separate a copiilor de familie. | - Primirea cetăţenilor în audienţă. Oferirea suportului informaţional despre serviciile existente familiilor în dificultate, cu risc de separare a copilului de familie. | Numărul de audienţe Numărul de materiale informaţionale distribuite. | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 5443 audienţe |
|  | - Examinarea petiţiilor, cererilor cetăţenilor. | Numărul de acte examinate | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 1001 acte examinate 2271 cereri |
|  | - Consilierea familiilor în dificultate. Referirea cazurilor la serviciile disponibile din comunitate sau cele specializate. | Numărul de cazuri referite | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 980 cazuri referite |
|  | - Organizarea şedinţelor echipei multidisciplinare în vederea soluţionării cazurilor dificile de protecţie a copilului. | Circa 36 de şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat 10 şedinţe |
|  | - Deplasarea la maternităţile din mun. Chişinău în cazurile nou-născuţilor cu risc de abandon / refuz. Lucrul cu mamele în situaţie vulnerabilă şi familia extinsă, în scopul păstrării copilului în familie. | După necesitate | Pe parcursul anului | D. Teacă | Realizat 10 deplasări |
|  | - Implementarea Serviciului „Sprijin pentru familiile cu copii” | Numărul de familii beneficiare | Pe parcursul anului | R. Terehovschi N. Terteac | Realizat 1601 familii |
| - Monitorizarea familiilor social-vulnerabile din evidenţa DMPDC | - Monitorizarea copiilor reintegraţi din instituţia rezidenţială în familia biologică/extinsă. | După necesitate | Sistematic | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat |
|  | - Includerea în programul de prevenire a separării copilului de familie a familiilor vulnerabile, mamelor celibatare, minore. | Nr. de cazuri incluse în programul de prevenire | Pe parcursul anului | D. Teacă | Realizat 7 cazuri |
|  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru cu specialiştii din centrele de plasament şi gimnaziul-internat nr. 3 privind situaţia copiilor dezinstituţionalizaţi, reintegraţi. | Circa 9 şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Parţial realizat 1 şedinţă |
|  | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru cu reprezentanţii AO CCF Moldova şi LUMOS Moldova privind supervizarea cazurilor copiilor incluşi în programul de prevenire a instituţionalizării, reintegraţi, inclusiv celor din plasament rezidenţial. | 4 şedinţe organizate / procese-verbale perfectate | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat 4 şedinţe |
| 3.3. Evaluarea, monitorizarea şi analiza activităţii serviciilor, subdiviziunilor DMPDC | - Evaluarea calităţii instrumentării dosarelor, acţiunilor întreprinse în soluţionarea situaţiei copiilor din programul de prevenire şi a celor aflaţi în sistemul rezidenţial. | Număr dosare evaluate Numărul de fişe de evaluare completate Note informative prezentate | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat 15 dosare evaluate 15 fişe de evaluare completate 1 Raport prezentat |
|  | - Monitorizarea şi evaluarea corectitudinii şi operativităţii acţiunilor întreprinse de specialiştii Secţiei, DPDC de sector, instituţiile de plasament în scopul determinării statutului juridic al copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi de identificare a unei forme permanente de protecţie. | Numărul de planuri evaluate / consultări oferite | Ianuarie Iulie | Angela Ganea | - 4 şedinţe organizate - 80 cazuri revizuite |
| - Acţiuni de informare şi sensibilizare a părinţilor, membrilor familiei extinse în vederea prevenirii separării copilului de familie. - Responsabilizarea părinţilor în vederea onorării obligaţiilor părinteşti de asigurare a respectării drepturilor copilului | - Plasarea informaţiilor utile pentru copii şi părinţi pe site-ul Direcţiei, pe reţelele de socializare. | Nr. de informaţii / articole plasate / distribuite | Pe parcursul anului | S. Laşcu | Realizat 508 articole distribuite |
|  | 3.4.2 Promovarea serviciilor de tip familial (CCTF, APP) prin diferite căi (plasarea informaţiilor în locuri publice, pe pagina web, distribuirea pliantelor informaţionale ş.a.). | Nr. de acţiuni organizate / pliante distribuite | Pe parcursul anului | S. Laşcu | 12 acţiuni de organizare şi informare |
|  | 3.5.1 Acordarea asistenţei sociale; 3.5.2 Vizite, discuţii cu specialiştii de ramură: - profesorii privind performanţele - instituţiile medicale cu referire la problemele de sănătate ale copiilor reintegraţi într-o şcoală (instituţie) comunitară 3.5.3 Responsabilizarea părinţilor în vederea îndeplinirii obligaţiunilor părinteşti, prevenirii plasamentului copiilor în instituţiile rezidenţiale | Nr. de copii asistaţi Nr. de cazuri monitorizate | Pe parcursul anului | DMPDC N. Mocanu DPDC de sector | Realizat 2 Vizite grădiniţă 1 la gimnaziu 9 vizite în familie 29 copii asistaţi |
|  | 3.5.4 Promovarea valorilor familiale prin organizarea mesei rotunde consacrate Zilei Internaţionale ale Familiei. | Masa rotundă organizată | Mai | N. Terteac | Realizat |
|  | - Efectuarea vizitelor la domiciliul copiilor aflaţi în dificultate. | Nr. vizitelor efectuate la domiciliu, nr. proceselor-verbale, note informative perfectate | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat - vizite |
|  | 3.5.6 Perfectarea şi înaintarea demersurilor, adresărilor către organele procuraturii, poliţie ş.a. privind sesizarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului. | Nr. de adresări, demersuri realizate | Pe parcursul anului | M. Roşca Specialiştii jurişti | Realizat - dresări |
|  | 3.5.7 Perfectarea şi înaintarea sesizărilor privind neîndeplinirea de către părinţi a obligaţiei de educaţie şi întreţinere a copilului în vederea tragerii la răspundere juridică a acestora. | Nr. de sesizări perfectate şi înaintate | Pe parcursul anului | M. Roşca Specialiştii jurişti | Realizat - sesizări |
| 3.6 Activităţi îndreptate spre protejarea intereselor copiilor în ceea ce vizează dreptul de a cunoaşte şi a comunica cu ambii părinţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare | - Participarea la examinarea judiciară a acţiunilor înaintate de unul din părinţi privind: - decăderea din drepturi asupra copilului; - încasarea pensiei de întreţinere de la părintele decăzut din drepturi părinteşti. | Nr. de procese/şedinţe la care a participat autoritatea tutelară teritorială | Pe parcursul anului | M. Roşca Specialiştii jurişti | Realizat 182 cazuri/335 procese |
|  | - Instrumentarea dosarelor copiilor ai căror părinţi au iniţiat acţiuni judiciare cu privire la: - desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului; - permisiunea plecării copilului peste hotarele ţării fără acordul celuilalt părinte; - restabilirea în drepturi părinteşti; - înlăturarea obstacolelor în comunicarea cu părintele care locuieşte separat; | Nr. de dosare instrumentate, nr. de procese/şedinţe judiciare la care a participat | Pe parcursul anului | M. Roşca Specialiştii jurişti | Realizat 693 dosare/procese/ 1076 şedinţe – stabilirea domiciliului 15/26 – permisiunea plecării copilului peste hotare fără acordul părintelui 4/13 – restabilirea în drepturi părinteşti 26/52 – înlăturarea obstacolului în comunicarea cu părintele care locuieşte separat |
|  | - Întocmirea şi prezentarea avizelor-concluzii în procesele civile examinate în instanţele judecătoreşti. | Numărul actelor perfectate şi prezentate în instanţele judecătoreşti | Pe parcursul anului | M. Roşca Specialiştii jurişti | Realizat 254 acte perfectate |
| - Organizarea activităţii cu participarea altor subdiviziuni în vederea asigurării protecţiei copilului prin adopţie. | - Petrecerea seminarelor de instruire a solicitanţilor la adopţie în vederea instituirii adopţiilor reuşite. | Număr de instruiri organizate | La necesitate | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat - seminare - 14 cupluri |
|  | - Organizarea şedinţelor Comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC. | 12 şedinţe planificate | Lunar | T. Popovici | Realizat 6 şedinţe |
|  | - Perfectarea deciziilor Comisiei specializate în domeniul adopţiei din cadrul DMPDC şi a proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei. | Număr de decizii, procese-verbale elaborate şi aprobate | Pe parcursul anului | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat 14 decizii elaborate |
|  | - Organizarea şedinţelor Grupului de lucru privind potrivirea copiilor adoptabili cu familii adoptatoare şi elaborarea ordinii de zi a şedinţelor. | Număr de şedinţe realizate | Pe parcursul anului | T. Popovici | Realizat 68 şedinţe |
|  | - Perfectarea avizelor privind încuviinţarea adopţiei copiilor, transmiterea lor Autorităţii Centrale şi participarea în şedinţele de judecată | Număr de avize perfectate şi transmise MMPSF/Număr de şedinţe de judecată | Pe parcursul anului | T. Popovici | Realizat 12 şedinţe |
|  | - Recepţionarea dosarelor şi eliberarea atestatelor de adoptator solicitanţilor la adopţie naţională din mun. Chişinău. | Număr de dosare recepţionate/ număr de atestate eliberate | La cerere | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat 11 şedinţe |
|  | - Recepţionarea dosarelor solicitanţilor la adopţie naţională din alte localităţi ale Republicii Moldova şi înregistrarea lor la DMPDC. | Număr de dosare recepţionate | La cerere | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat 6 dosare |
|  | - Recepţionarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor copiilor adoptabili şi transmiterea informaţiei Autorităţii Tutelare Centrale. | Numărul de dosare recepţionate / nr. de dispoziţii privind stabilirea statutului adoptabil transmise | Pe parcursul anului | V. Ungureanu | Realizat 37 dosare |
|  | - Evaluarea dosarelor copiilor cu statut adoptabil şi a solicitanţilor la adopţie, conlucrarea cu instituţiile de rigoare, în vederea completării dosarelor cu actele necesare conform legislaţiei în vigoare. | Număr de adresări, demersuri efectuate | La necesitate | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat parţial 23 adresări/ demersuri |
| - Verificarea nivelului de asigurare a protecţiei copiilor cu statut adoptabil, aflaţi în proces de potrivire, încredinţare sau adoptaţi. | - Recepţionarea şi sistematizarea rapoartelor de monitorizare a copiilor aflaţi în perioada de încredinţare în vederea adopţiei, întocmite de specialiştii DPDC de sectoare sau DASPF din raioane | Număr de rapoarte recepţionate | La necesitate | T. Popovici V. Ungureanu | Realizat 5 rapoarte realizate |
|  | - Recepţionarea, sistematizarea şi transmiterea MMPSF a rapoartelor de monitorizare a copiilor adoptaţi în perioada post adopţie, întocmite de specialiştii DPDC de sectoare. | Număr de rapoarte recepţionate | Pe parcursul anului | T. Popovici | Realizat 60 rapoarte recepţionate |
| Obiectivul nr. IV: ASIGURAREA PROTECŢIEI COPIILOR ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI A CELOR SEPARAŢI DE PĂRINŢI. |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare descriere succinta |
| - Depistarea copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi | - Autosesizarea, recepţionarea, înregistrarea, remiterea, monitorizarea cazurilor. | Nr. de cazuri înregistrate | Pe parcursul anului | N. Mocanu Specialiştii DMPDC | Realizat 333 cazuri |
|  | - Identificarea cazurilor suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic, vagabondaj şi cerşit. | Nr. de cazuri identificate | Pe parcursul anului | I. Jitari N. Mocanu | Realizat 13 cazuri identificate |
|  | - Conlucrarea cu Centrele de plasament, Biroul Siguranţă Copii, Inspectoratul de poliţie, instituţii medicale în vederea depistării copiilor în situaţie de risc. | 12 şedinţe organizate | Lunar | I. Jitari | Realizat 13 şedinţe |
|  | - Efectuarea raziilor în scopul depistării minorilor cu comportament deviant, ce practică cerşitul, vagabondajul sau au abandonat domiciliu. | 48 de razii planificate | Sistematic | I. Jitari | Realizat 57 razii efectuate |
| 4.2. Acţiuni de intervenţie în identificarea şi soluţionarea cazurilor sesizate | 4.2.1. Coordonarea acţiunilor specialiştilor responsabili de sesizări din cadrul DPDC de sector | Nr. de şedinţe / consultări – la necesitate | Pe parcursul anului | DMPDC – N. Mocanu DPDC de sector | Realizat 2 şedinţe |
|  | 4.2.2. Recepţionarea, analizarea şi sistematizarea rapoartelor lunare, semestriale şi anuale ale specialiştilor DPDC de sector | Nr de rapoarte lunare/ semestriale/anuale | Pe parcursul anului | DMPDC – N. Mocanu DPDC de sector | Realizat 7 rapoarte |
| - Evidenţa copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi. | - Înregistrarea cazurilor sesizate. Monitorizarea activităţii specialiştilor din DPDC de sector privind examinarea cazurilor raportate. Recepţionarea şi sistematizarea rapoartelor lunare ale specialiştilor DPDC de sector responsabili de sesizări. | Nr. de cazuri înregistrate / examinate Nr. de rapoarte recepţionate / sistematizate | Pe parcursul anului | N. Mocanu | Realizat 198 cazuri |
| - Stabilirea formei de protecţie copiilor în situaţie de risc şi separaţi de părinţi. | - Realizarea plasamentului de urgenţă şi planificat a copiilor în situaţii de risc. | Numărul de dispoziţii de plasament emise | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 76 dispoziţii |
|  | - Conlucrarea cu alte autorităţi tutelare locale şi teritoriale, instituţii competente, în vederea luării deciziilor privind stabilirea formei de protecţie a copiilor din alte localităţi ale republicii, depistaţi pe teritoriul mun. Chişinău. Referirea cazurilor după competenţă legală / teritorială spre examinare şi acordarea asistenţei necesare. | Nr. de cazuri referite / soluţionate în comun | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat 25 adresări către ATL 23 cazuri referite 33 cazuri soluţionate în comun |
| - Monitorizarea, evaluarea şi analiza situaţiei copiilor aflaţi în situaţie risc. Asigurarea respectării drepturilor acestora. | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor echipei multidisciplinare de supervizare a situaţiei curente şi planificarea acţiunilor în vederea soluţionării cazurilor copiilor din serviciile DMPDC şi neguvernamentale. | Nr. de şedinţe organizate Nr. de cazuri examinate | Trimestrial | Angela Ganea Specialiştii SRFA | Realizat 10 şedinţe/procese - verbale 18 cazuri examinate 7 şedinţe de supervizare 7 procese-verbale |
|  | 4.5.2. Evaluarea corectitudinii instituirii tutelei/curatelei asupra copiilor temporar rămaşi fără ocrotire părintească şi asupra copiilor părinţii cărora sunt plecaţi peste hotarele ţării din sectoarele: - Râşcani, - Centru, - Botanica | Evaluare realizată, raport prezentat | Câte un sector pe trimestru Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV | A. Cuşnir | Parţial realizat 1 evaluare |
|  | 4.5.3. Evaluarea dosarelor copiilor aflaţi în plasament în Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada post instituţională „Vatra”. | Evaluare realizată, raport perfectat | Semestrul I | M. Roşca A. Cuşnir | Realizat 1 evaluare 1 raport perfectat |
|  | 4.5.4. Înaintarea demersurilor către diferite instituţii de resort şi organe de drept în interesele copiilor în situaţie de risc şi a celor separaţi de părinţi. | Numărul de adresări perfectate şi înaintate | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 173 adresări |
|  | - Reprezentarea minorilor delincvenţi şi în conflict cu legea, copiilor depistaţi în stradă, care practică cerşitul şi vagabondajul in instituţiile statale / neguvernamentale. | Permanent | Pe parcursul anului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 38 copii reprezentaţi |
|  | - Participarea în calitate de reprezentant legal al minorilor, pedagog, în instituţiile de drept (Inspectoratul de poliţie, Procuratură, Instanţele de judecată de orice nivel). | Nr. de participări în raport cu solicitările parvenite | Pe parcursul anului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 28 participări |
|  | - Evaluarea situaţiei absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale privind reintegrarea socio-profesională. | 50 absolvenţi evaluaţi | Trimestrial | N. Mocanu | Realizat 5 absolvenţi evaluaţi |
|  | - Evaluarea şi monitorizarea cazurilor în evidenţă. | Nr. cazurilor luate la evidenţă | Pe parcursul anului | N. Mocanu | Realizat 3 cazuri luate în evidenţă |
|  | - Depistarea şi luarea în evidenţă a noilor cazuri, monitorizarea acestora | Nr. cazurilor depistate şi monitorizate | Pe parcursul anului | N. Mocanu | Realizat 4 cazuri luate în evidenţă |
|  | - Evaluarea psihologică primară şi oferirea serviciilor de suport/consiliere psihologică a copiilor aflaţi în situaţie de risc; | Numărul de copii evaluaţi/consiliaţi | La necesitate | A. Pospai | Realizat 90 copii evaluaţi/consiliaţi |
| - Conlucrare cu specialişti din cadrul Centrelor de plasament statale şi nestatale | 4.6.1. Evaluarea şi monitorizarea copiilor din evidenţă | Nr. 228 copii | Pe parcursul anului | Angela Ganea Specialiştii DMPDC | Realizat 239 copii |
|  | - Convocarea Şedinţelor echipei multidisciplinare cu toate centrele de plasament statale – nestatale | Nr. de copii monitorizaţi Nr. şedinţelor organizate 2 | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 10 şedinţe |
|  | 4.6.3. Evaluarea dosarelor copiilor din plasamentul centrelor | Nr. de copii monitorizaţi | Februarie-mai | Cristina Păduraru | Realizat |
| - Conlucrarea cu reprezentanţii legali ai copiilor / asistenţii parentali profesionişti / specialiştii din sistemul municipal de protecţie a copilului în vederea diminuării proporţiei traumării psihologice a copiilor aflaţi în situaţie de risc | 4.7.1. Consultarea/consilierea părinţilor/altor reprezentanţi legali a copiilor pentru a-i pregăti a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor; | Numărul de persoane consiliate | La necesitate | A. Pospai | Realizat 17 persoane consiliate |
|  | - Evaluarea psihologică a solicitanţilor la adopţie cu prezentarea ulterioară a raportului corespunzător; | Numărul de solicitanţi evaluaţi | la necesitate | A. Pospai | Realizat 6 evaluări a solicitanţilor la adopţie |
| - Conlucrare cu specialiştii responsabili de instituţiile rezidenţiale din cadrul DPDC de sector | - Evaluarea şi monitorizarea copiilor în evidenţă | Nr. circa 200 de copii | Pe parcursul anului | DMPDC Păduraru Cristina DPDC de sector | Realizat 221 copii |
|  | 4.8.2. Depistarea şi luarea în evidenţă a noilor copii, monitorizarea acestora | Nr. copiilor depistaţi şi monitorizate | Pe parcursul anului |  | Realizat 34 copii depistaţi |
|  | - Evaluarea situaţiei absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale privind reintegrarea socio-profesională | Nr. Absolvenţi existenţi | Trimestrial |  | Realizat 66 copii absolvenţi evaluaţi |
|  | - Revederea proceselor-verbale a EMD cu privire la situaţia copiilor din centrele de plasament | Nr. 5 demersuri în sectoare | Februarie |  | Realizat 5 demersuri |
| - Conlucrare cu asistenţii sociali-comunitari din cadrul comunelor mun. Chişinău | 4.9.1. Evaluarea şi monitorizarea cazurilor din evidenţă | Circa 100 cazuri | Pe parcursul anului | DMPDC, N. Mocanu DPDC de sector, Primăriile comunelor din mun. Chişinău | Realizat 219 copii |
| - Acţiunile de susţinere financiară / materială copiilor rămaşi fără ocrotire părintească de către autoritatea teritorială şi autoritatea locală | - Acordarea abonamentelor de circulaţie în transportul public. | Circa 750 de abonamente acordate | Lunar | R. Terehovschi A. Cuşnir | Realizat 3279 abonamente |
|  | - Întâlnirea Primarului General cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi copiii temporar rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai cl. IX şi ai cl. XII | Numărul de copii prezenţi | Semestrul I |  | Realizat 66 copii |
|  | - Căutarea anunţurilor privind desfăşurarea concursurilor de proiecte, scrierea / aplicarea şi implementarea proiectelor. | Nr. de proiecte scrise, implementate. | Pe parcursul anului | V. Canariov V. Crudu | Realizat 2 proiecte pilot |
| - Elaborarea şi implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale. | - Organizarea seminarului de instruire pentru specialiştii din sistem: „Comunicarea cu mass-media despre copii aflaţi în situaţie de risc”. | Activitate realizată, nr. de participanţi | Semestrul I | S. Laşcu V. Crudu | Realizat 11 specialişti |
| - Intensificarea colaborării DMPDC cu mass-media în vederea promovării în societate a culturii respectării drepturilor copiilor în situaţie de risc şi sporirii încrederii cetăţenilor în autoritatea tutelară. | - Colaborarea cu mass-media în vederea implicării acestora în organizarea şi realizarea campaniilor de sensibilizare, promovare a imaginii pozitive a copiilor în situaţie de risc în societate. | Nr. de activităţi realizate în comun | Pe parcursul anului | S. Laşcu | Realizat 3 activităţi |
|  | - Organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanţilor CCA şi mass-media în scopul asigurării respectării drepturilor copilului în procesul de informare a opiniei publice cu privire la cazurile ce vizează minorii. | Activitate realizată | Semestrul I | V. Canariov S. Laşcu V. Crudu | Realizat 1 spot social video difuzat 300 pliante distribuite |
|  | - Sărbătoarea cântecului popular pascal. | Numărul de participanţi | Aprilie | Ala Soltan | Realizat 75 participanţi |
| - Acţiuni de reintegrare / socializare a copiilor din categoria social-vulnerabilă. | - Festivalul Ziua Familiei. | Numărul de activităţi, număr de participanţi | Mai | Ala Soltan | Realizat 1 masă rotundă 33 participanţi |
|  | - Sărbătoare consacrată Zilei Internaţionale a copilului - 1 iunie. | Eveniment organizat, număr de participanţi | Iunie | Ala Soltan | Realizat 1127 participanţi |
|  | - Expoziţii cu vânzare a lucrărilor confecţionate de copii care frecventează Centrele comunitare pentru copii şi tineri. | 2 expoziţii organizate: 1 – Paşti 1 – Anul Nou | Pe parcursul anului | Ala Soltan | Realizat 1 expoziţie |
|  | - Activităţi educative, profilactice, culturale, sportive şi distractive organizate în centrele comunitare pentru copii şi adolescenţi. | Numărul de activităţi organizate | Pe parcursul anului | V. Canariov Ala Soltan | Realizat 891 activităţi |
| Obiectivul nr. V: CONSOLIDAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE DESTINATE COPIILOR CU DIZABILITĂŢI ÎN VEDEREA INCLUZIUNII SOCIALE A ACESTORA. |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare descriere succinta |
| - Acţiuni de promovare, dezvoltare şi diversificare a formelor de protecţie a copiilor cu dizabilităţi în vederea prevenirii separării lor de familie, dezinstituţionalizării, integrării şi incluziunii sociale a acestora. | - Oferirea sprijinului/asistenţei sub toate aspectele copiilor cu dizabilităţi din mun. Chişinău din evidenţa DMPDC şi familiilor lor. | Număr audienţe / consultări | Pe parcursul anului | N. Terteac Serviciile specializate din subordine | Realizat 32 audienţe |
|  | - Elaborarea şi înaintarea spre aprobare Consiliului municipal Chişinău a proiectului de decizie, a regulamentului de activitate şi a statelor de personal ale Serviciului „Casă comunitară” în conformitate cu Hotărârea Guvernului din 23.12. 2015. | Proiect de decizie înaintat CMC | Semestrul I | R. Terehovschi M. Roşca N. Terteac | Realizat |
|  | - Implementarea experienţelor pozitive ale partenerilor în urma vizitelor de schimb de experienţă în centrele republicane specializate. | 2 vizite organizate, numărul de participanţi | Semestrul I Semestrul II | N. Terteac | Realizat 1 vizită |
| Obiectivul nr. VI: IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR INTERSECTORIALE MENITE SĂ DIMINUEZE FENOMENULUI DELINCVENŢEI JUVENILE. |  |  |  |  |  |
| Acţiuni | Subacţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Responsabil (subdiviziune/funcţionar public) | Nivel de realizare descriere succinta |
| - Acţiuni de reintegrare / socializare a copiilor din categoria social-vulnerabilă. | 6.1.1. Organizarea împreună cu alte instituţii statale şi neguvernamentale a lucrului profilactic şi de prevenire a situaţiilor de risc la copii în centrele comunitare pentru copii şi tineri. | Nr. de activităţi profilactice organizate în CCCT, Nr. de copii care au participat la aceste activităţi | Pe parcursul anului | Ala Soltan | Realizat 2619 cultural educative 13246 participanţi 2264 activităţi educativ sportive 3020 participanţi |
|  | 6.1.2. Organizarea și desfășurarea activităţilor educaţionale şi profilactice în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii şi adolescenţi şi alte servicii din subordinea DMPDC. | Numărul de activităţi realizate | Pe parcursul anului | Specialiştii DMPDC | Realizat 891 activităţi |
| - Acţiuni profilactice şi de prevenire | - Discuţii profilactice şi informaţionale cu copiii din evidenţa specialiştilor responsabili de protecţia drepturilor copiilor în situaţie de risc şi în conflict cu legea despre drepturi şi obligaţii, despre răspunderea juridică. | Numărul de cazuri parvenite / examinate | Pe parcursul anului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 38 cazuri |
|  | - Informaţii relevante plasate pe pagina web DMPDC, alte canale media. | Nr. de materiale / articole plasate | Pe parcursul anului | S. Laşcu I. Jitari | Realizat 9 materiale |
|  | - Desfăşurarea raziilor teritoriale în comun cu IP, în scopul depistării copiilor care cerşesc, vagabondează, care sunt fără supravegherea maturilor. | Numărul de razii efectuate Număr de copii depistaţi | Conform graficului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 57 razii 48 copii depistați împreună cu IP |
| - Întreprinderea acţiunilor de conlucrare intersectorială cu diferite instituţii, în scopul protecţiei copiilor în situaţie de risc şi conflict cu legea. | - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor echipei multidisciplinare în colaborare cu organele de resort: judecata, procuratura, poliţia, ministere, CMF, ÎMGFL, Oficiul de executare, OSC, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, etc., în scopul protecţiei copiilor în conflict cu legea şi în scopul prevenirii situaţiilor de risc şi de separare a copiilor de părinţi. | Numărul de şedinţe Număr procese-verbale | După necesitate | Angela Ganea I. Jitari Specialiştii DPDC sector | Realizat 19 şedinţe |
|  | - Examinarea cazurilor la Consiliile pentru protecţia drepturilor copilului. | Nr. de şedinţe Nr. de cazuri examinate | Pe parcursul anului | I. Jitari DPDC sectoare | Realizat 67 cazuri cu 67 ședințe |
|  | - Întocmirea planurilor individualizate de asistenţă | Nr. de cazuri depistate, evaluate | Pe parcursul anului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 38 cazuri depistate |
|  | - Responsabilizarea părinţilor în vederea îndeplinirii obligaţiunilor părinteşti, prevenirii cerşitului, vagabondajului şi delincvenţii. | Nr. de cazuri depistate / soluţionate | Pe parcursul anului | I. Jitari Specialiştii DPDC de sector | Realizat 48 cazuri (copii, reprezentanţi legali) |
|  | - Dezvoltarea serviciului de intervenţie în regim de urgenţă în afara orelor de lucru ale autorităţii tutelare teritoriale (17.00-08.00), zilele de odihnă/sărbători. | Numărul de copii asistați | Pe parcursul anului | R. Terehovschi I. Jitari M. Roşca | Realizat 48 copii asistați |
|  | - Dezvoltarea serviciului stradal | Regulament elaborat ţi înaintat spre aprobare CMC | Pe parcursul anului | R. Terehovschi I. Jitari | Nerealizat Urmează să fie introdus pe agenda de lucru a CMC |

Şef interimar al DMPDC               R. Terehovschi                  _____________

(nume, prenume)                           (semnătura)                               (data)