**Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani**

**pentru perioada 14.09 – 18.09.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de raportare:** | **Descrierea situației:** |
| **1.** | **Situații excepționale (**după caz): |
| Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere. |  |
| **2.** | **Proiecte investiționale în derulare:** |
| **- Nr. total al proiectelor în derulare****- Suma totală a proiectelor în derulare** | **19 proiecte în derulare** |
| 1. ***Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)***
 | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 (I Etapă) |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se amenajează trotuarul |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| 1. ***Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206***
 | ***Executat*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Toate lucrările planificate au fost executate |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| 1. ***Curățarea albiei râulețului Durlești***
 | ***Executat*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 100% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| 1. ***Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor C. Ieșilor-Iablocikin***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată  |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătesc actele permisive |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate |
| 1. ***Amenajarea parcului „Alunelul”,***

 ***Etapa II*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | 16 440 000 lei |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 14.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Lucrările au demarat la data de 15.07.2020 Se finisează havuzurile |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 75 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | 0 |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt  |
| 1. ***Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22***
 | ***Executat*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | -  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Toate lucrările planificate au fost executate |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | - |
| 1. ***Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani***
 | ***Executat*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează conectarea sistemului de irigare și montarea mobilierului urban, urnelor |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| 1. ***Reamenajarea Parcului „La izvor”***
 | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Lucrările au demarat la 02.09.2020 |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| 1. ***Amenajarea zonei pietonale str. A. Mateevici, 111 – scara cu cascadă***
 | ***Executat*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | - |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| 1. ***Reamenajarea trotuarului de la Calea Ieșilor, 1-7***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătesc actele permisive, etapa de proiectare |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| 1. ***Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se pregătește eliberarea terenului pentru inițierea lucrărilor |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| 1. ***Amenajarea rotondei din str. Gr. Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea Morilor”***
 | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează plantarea florarului, a indicatorului rutier „Parcare interzisă”  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 95 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| 1. ***Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | S-a coordonat cu instituțiile și subdiviziunile corespunzătoare, urmează inițierea lucrărilor |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | -  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| 1. ***Amenajarea trotuarului și a spațiului verde din Calea Ieșilor, 12***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget  |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| 1. ***Amenajarea unui Scuar „Riga”***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Învestiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
|  | 1. ***Amenajarea unui Scuar „Chișinău”, în or. Riga***
 | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
|  | 1. ***Reparația capitală a străzii Ion Creangă***
 | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) |  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | A fost anunțată licitația publică  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | 1. ***Reparația capitală a pasajelor subterane***

***(3 pasaje)*** | ***Inițiere*** |
|  | - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
|  | - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
|  | - Termen de executare (data de finalizare) |  |
|  | - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
|  | - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
|  | - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
|  | - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | 1. ***Reparația capitală a străzii Ion Pelivan***
 | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se repară trotuarele, 40 % din trotuare au fost reabilitate |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| **3.** | **Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Teodorovici colț I. Creangă – 2 un. | gherete | 75 gherete3 pavil comerc. + complexul de19 pavil/secții a fostei piețe de flori |
| - Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | 3 | C. Ieșilor;Pelivan colț A.-Iulia | 33  |
| - Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 23 |
|  | - Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.) (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - -  | -  | 47 garduri16 șure1600 mp terasă |
| **4.** | **Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului**   |  |
| Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST |  |  |
| Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | 6 | 31 August, 78;C. Ieșilor, 16/1 (2 un.), 2Columna 170A-Iulia, 75 | 232 |
| - Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2/2 | 1 | 3 constr. capitale |
| **5.** | **Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:** |
| - Sesizări ***parvenite*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 10 | 170 |
| - Sesizări ***soluționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 97 |
| - Sesizări ***în* *proces*** de lucru (pe săptămână/ pe an) | 5 | 44 |
| - Sesizări ***amânate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 0 |
| - Sesizări ***respinse/redirecționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 5 | 29 |
| **6.** | **Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână) | 24,0 ha |
| - Suprafața salubrizată manual (pe săptămână) | 27,24 ha |
| - Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 86 rute | 2405 rute |
| - Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 41 rute | 867 rute |
| - Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/ pe an) | 1650 m2 | 31 120 m2 |
| **7.** | **Situația privind activitatea de comerț în sector:** |
| - Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate) | ***1. Iarmarocul lucrărilor de artă plastică,*** Scuarul Catedralei Metropolitane62 locuri ocupate, 0 disponibile;***2. Iarmarocul de weekend „Ecolocal”*** (cu produse agroalimentare ecologice)bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202 |
| - Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv: (i) unități noi instalate: (ii) prelungirea activități UC existente: | 1. 0
2. 2 (gheretă + remorcă)
 | 1. 62 tarabe

71 terase de vară1. unități estivale
2. 71 unități de comerț stradal
 |
| **8.** | **Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:** |
| **- Suma amenzilor aplicate** (săptămânal/ pe an)**- Suma amenzilor încasate** (săptămânal/ pe an) | -- | 238 25052 325 |
| **Numărul raziilor efectuate în sector** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 21 | 741 |
|  | **Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM** (pe săptămână/ cumulativ pe an)- PV art. 179 (construcții neautorizate) | - | 2 |
| - PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane) | 2 | 87 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant) | 0 | 2 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC) | 0 | 1 |
| - PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț) | 0 | 25 |
| - PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate) | 0 | 5 |
| **PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 0 | 43 (de către CA) |

**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 21 - 25.09.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 21.09.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Inspectarea salubrizării
 | Sectorul privat |
| 1. Demontarea gardului metalic
 | str. Sucevița 36/1 |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretelor și a fundațiilor
 | str. Teodorovici colț I. Creangă |
| 1. Evacuarea terasei neautorizate
 | Calea Ieșilor, 47 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul”
 | Calea Ieșilor, 11 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „La izvor”
 | Calea Ieșilor, 22 |
| ***Marți, 22.09.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor
 |  |
| 1. Evacuarea automobilelor abandonate
 | Calea Ieșilor |
| *Social-economic* | 1. Pregătirea actelor pentru evacuarea unităților comerciale
 | Calea Ieșilor colț str. Mesager |
| 1. Inspectarea teraselor de vară
 | Alba-Iulia  |
| 1. Evacuarea gheretelor și a fundațiilor
 | str. Teodorovici colț I. Creangă |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Organizarea acțiunilor de amenajare a terenului
 | Calea Ieșilor, 16 colț str. Mesager |
| 1. Pregătirea actelor pentru inițierea lucrărilor de amenajare
 | str. V. Lupu colț Drumul Taberei |
| ***Miercuri, 23.09.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Demontarea barierei metalice
 | str. O. Ghibu, 11 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție
 | Conform graficului |
| *Social-economic* | 1. Conlucrarea cu agenții economici în vederea eliberării pasajului subteran
 | str. Ion Creangă 74 |
| 1. Evacuarea gheretei și a terasei cu fundație capitală
 | str. Buiucani, 6 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Inițierea lucrărilor de reparație a pasajului subteran
 | str. I. Creangă 74 |
| 1. Inițierea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | str. Teodorovici, colțstr. Ion Creangă |
| ***Joi, 24.09.2020*** |
| *Locativ-comunal* | * 1. Evacuarea automobilelor abandonate
 | str. E. Coca |
| * 1. Monitorizarea lucrărilor de nimicire a ambroziei
 |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. L. Deleanu 5 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | str. B.-Bodoni |
| 1. Demolarea construcțiilor auxiliare
 | Calea Ieșilor, 3 (curte) |
| ***Vineri, 25.09.2020***  |
| *Locativ-comunal* | * + 1. Inspectarea sectorului „Vinerea sanitară”
 |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Sucevița colț Calimachi 151 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | str. B.-Bodoni |
| 1. Inițierea lucrărilor de amenajare a curții
 | Calea Ieșilor, 3 |