## Sheet1
PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CENTRU pentru perioada de 18.05.2020-22.05.2020
2020-05-18 |  |  | 2020-05-19 |  |  | 2020-05-20 |  |  | 2020-05-21 |  |  | 2020-05-22
Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil
Pregătirea materialelor cu privire la demontarea instalațiilor neautorizate | (pereu, fondație din beton); str. A. Șciusev, 8 ap. 3 și ap. 5 - (două garduri); str. Bulgară, 13 – (două garduri capitale) | Pretura sectorului Centru | Pregătirea materialelor cu privire la demontarea instalațiilor neautorizate | Bd. Ștefan cel Mare, 128a – (28 șure); str. V. Dokuceaev, 1/3 – (copertină și poartă); str. A. Șciusev, 52; 54; 56;58 – (șure), str. Vasilenco, 20 – (fundație din beton) | Pretura sectorului Centru | Demontarea garajului și beciului | str. A. Mateevici, 40 | Pretura sectorului Centru | Demolarea garajelor | str. V. Alecsandri, 1; str. V Dicescu/Alecsandri | Pretura sectorului Centru | Demolarea garajelor | str. Dâmbului/Lacului | Pretura sectorului Centru
Expedierea prescripțiilor pentru 11 unități de comerț | str. N. Testemițeanu | Pretura sectorului Centru | Demontarea garajului și beciului | str. A. Mateevici, 40 | Pretura sectorului Centru | Verificarea centrul nucleu – istoric în vederea depistării și sancționării persoanelor fizice și/sau juridice care încalcă regulile de comerț și/sau sanitare |  | Pretura sectorului Centru | Evacuarea gheretei | str. N. Testemițeanu 29/6 | Pretura sectorului Centru | Identificarea spațiilor pentru organizarea iarmaroacelor agricole și identificarea locațiilor pentru organizarea comerțului ambulant în cadrul sezonului estival 2020 |  | Pretura sectorului Centru
Organizarea ședințelor administrative cu agenții economici din str. Armenească în vederea evacuării gheretelor | str. Armenească | Pretura sectorului Centru | Evacuarea a două gherete S.R.L Castinarix | str. N. Testemițeanu, 20 | Pretura sectorului Centru | Verificarea în sector privind combaterea comerțului stradal și stării sanitare în sector cu întocmirea proceselor verbale la necesitate. | șos. Hâncești, str. C. Vârnav, str. N. Testemițeanu, str. Gh. Asachi | Pretura sectorului Centru | Verificarea în sector privind combaterea comerțului neautorizat | str. C. Basarabiei, str. Cărbunarilor | Pretura sectorului Centru | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru
Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru | Evacuarea rulotei comerciale S.R.L Bigaro Invest | str. N. Testemițeanu, 29 | Pretura sectorului Centru | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | bd. Ștefan cel Mare, str. Gh. Asachi, str. Drumul Viilor, bd. C. Negruzzi, scuarul Academiei, Viaduct | AGSV
Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Iurii Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Evacuarea gheretei S.R.L Danisa Comerț | bd. D. Cantemir, 5 | Pretura sectorului Centru | Tundere gard viu | bd. Ștefan cel Mare și Scuarul Ștefan cel Mare | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ciuflea, str. Aleea Gării, str. Pan Halippa, | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Iurii Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV
Cosit mecanizat | șos. Hîncești, str. V. Docuceaev | AGSV | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru | Cosit mecanizat | scuarul Aleea Gării, bd Iu. Gagarin | AGSV | Cosit mecanizat | str. Gh. Asachi | AGSV | Curățirea, doborârea arborilor (sector de defrișare) | LT Constantin Sibirschi | AGSV
Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ciuflea, str. Aleea Gării, str. Pan Halippa, bd. Ștefan cel Mare, str. Gh. Asachi, str. Drumul Viilor, bd. C. Negruzzi, scuarul Academiei, Viaduct | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ciuflea, str. Aleea Gării, str. Pan Halippa, bd. Ștefan cel Mare, str. Gh. Asachi, str. Drumul Viilor, bd. C. Negruzzi, scuarul Academiei, Viaduct | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ciuflea, str. Aleea Gării, str. Pan Halippa, bd. Ștefan cel Mare, str. Gh. Asachi, str. Drumul Viilor, bd. C. Negruzzi, scuarul Academiei, Viaduct | AGSV | Prășitul trandafirilor | Piața Pan Halippa, str. Ciuflea | AGSV | Tăierea lăstarilor | str. V. Alecsandri | AGSV
Degajarea terenurilor de gunoi, frunze, iarba cosita | șos. Hîncești, str. V. Docuceaev | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Iurii Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Curățirea, doborârea arborilor (sector de defrișare) | str. Gh. Asachi 47 | AGSV | Tundere gard viu | Parc Valea Morilor, str. Ismail | AGSV | Prășitul trandafirilor | str. Ismail, Piața Iu. Gagarin | AGSV
Curățarea, doborârea arborilor (sector de defrișare) | str. Tiraspol 2 | AGSV | Curățirea, doborârea arborilor (sector de defrișare) | str. Bulgară 26 | AGSV | Cosit mecanizat | scuarul Aleea Gării, bd Iu. Gagarin | AGSV | Curățirea, doborârea arborilor (sector de defrișare) | str. Lech Kaczynschi | AGSV
Amenajarea trotuarului | str. N. Testemițanu de la str. V. Korolenco – str. C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testemițanu de la str. V. Korolenco – str. C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testemițanu de la str. V. Korolenco – str. C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testemițanu de la str. V. Korolenco – str. C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testemițanu de la str. V. Korolenco – str. C. Vîrnav | Exdrupo
Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la stația terminus a trolebuzului nr. 9, 17 până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la stația terminus a trolebuzului nr. 9, 17 până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la stația terminus a trolebuzului nr. 9, 17 până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la stația terminus a trolebuzului nr. 9, 17 până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la stația terminus a trolebuzului nr. 9, 17 până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh”
Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Melestiu, 10, str. Aleea Gării, 13, str. Ştefan cel Mare, 6, 71, str. 31 August, 58 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Armenească, 30/3, str. 31 August, 58, str. Miorița, 3/7 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Melestiu, 10, str. Aleea Gării, 13, str. Ştefan cel Mare, 6, 71, str. 31 August, 58 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului nodului elevator conform graficului stabilit | str. Eminescu, 60, str. Gh. Caşu, 1, 3, 5 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Tighina, 61, str. Gh. Asachi, 48/2, str. Gh. Caşu, 14 | Termoelectrica S.A
Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Melestiu, 18a, str. Haltei, 21/1, 21/2, 21/3, str. Aleea Gării, 1, str. Negruzzi, 2/3 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Miorița, 7/1, str. Miorița, 3/1 sc.1, sc. 2, str. Miorița, 3/2 sc.1, sc. 2, sc. 3 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Grenoble, 108, str. Dr.Schinoasei,1/3, str. Dr.Schinoasei,1/ s.1, str. Dr.Schinoasei,1/ s.2, str. Grenoble, 106/4 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului nodului de comandă | str. Armenească, 43 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Şt.cel Mare, 132, str. Pietrarilor, 4/1, 6, 8, 8/1 | Termoelectrica S.A
Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Spălare și dezinfectarea rețelelor de apă. |  | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă | str. N. Testemițanu 22, str. Gh. Asachi 66 | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Predarea săpăturilor și prăbușirilor pentru a fi asfaltate de către Exdrupo | str. M. Eminescu 21, str. Grenoble 149 | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; reparația căminelor și capacelor | str. Gh. Cașu 4 | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă | str. M. Lomonosov 26 | SRA Centru
Lucrări de profilaxie a sistemelor inginerești | str. Grenoble 161/3, str. D. Cantemir 1, str. Ismail 94/1, bd. C. Negruzzi 4/2, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6 | IMGFL | Reparația sistemei de încălzire centralizată | str. Gh. Asachi, 29, subsol, sc. I | IMGFL | Lucrări de profilaxie a sistemelor inginerești | șos. Hîncești 2, 2/1 | IMGFL | Salubrizarea Stadionului Central și Unitatea Militară | str. Ismail - Tighina – București – Bulgara | IMGFL | Cosirea ierbii din sector | str. Al. Șciuev 55, str. Vl. Pîrcălab 15, bd. C. Negruzzi 4 (900 m2), str. T. Strișcă 2 (1000 m2), str. Mit. G. Grosu 1, 3, 5 | IMGFL
Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | str. Al. Mateevici, str. Gh. Asachi, str. V. Korolenco, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Pietrarilor 2, 2A, șos. Hîncești 40A, 34/1, 34/2, 58, 58/1,60A, 60/1, 60/3, str. Academiei 7,9/1, str. Pietrarilor 4,4/1,6,8,8/1, str. Dr.Viilor 28,37,39, str. Academiei, 9/1 (stadion) + teritoriul adiacent str. Lech Kaczynski, 2/2 - 2/3 | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | Havuzul Hotel ,,Național,, bd. Ștefan cel Mare, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, str. Ismail, str. București, str. L. Tolstoi, str. 31 August, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, str. Grenoble 165/3, str. Gh. Cașu, 2/8-22, str. Grenoble (de la N. Testimițanu pînă la str. Gh. Asachi) | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | str. Al. Mateevici, str. Gh. Asachi, str. V. Korolenco, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Dr Schinoasei 1/1, str. Asachi 68/1, str. Academiei 2, str. Academiei, str. Sprincenoaia, str. I. Inculeț, 32/1, str. M. Lomonosov, 51, str. I. Nistor, 28B | IMGFL | Salubrizarea teritoriului de uz comun conform contractului | str. Miorita 3/1, 3/2, 7/1 , str. Ialoveni 94, 96V, parcul str. Ialoveni 96 B | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L.Kaczynski, șos. Hîncești | IMGFL
Cosirea ierbii din curți | bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 126, str. V. Alecsandri, 117 - 121, str. D. Cantemir 1, 3 (3700 m2), str. Grenoble 161/4, 163/4 (200 m2), șos. Hîncești, nr. 2, 2/1, str. Valea Dicescu, nr. 45, 47, 49, Str. V. Docuceaev 2, 2/1, 2/2 | IMGFL | Cosirea ierbii din curți | str. Columna, 103, str. Ismail 90, 94/1 (200 m2) str. Grenoble 161/2, 161/3 (1200 m2), str. Gh. Asachi, nr. 53, 53/1, 53/2, str. Docuceaev 2/3, 2/4, 4, str. Dr. Viilor 41, str. Nucarilor 11 | IMGFL | Cosirea ierbii de la blocuri | str. Mit. Varlaam 90, 73/75, bd. C. Negruzzi 2/2 (1500 m2), str. N. Testemițanu 29/2 (1000 m2), str. Gh. Asachi, nr. 37/1, 37/2, 47, str. M. Lomonosov, 40/1, 40/2 | IMGFL | Cosirea ierbii în curțile blocurilor gestionate | str. M. Kogălniceanu 41, str. Armenească 42, str. Mit. Varlaam 67, str. Gh. Asachi, 19A, 19B, str. Docuceaev 3, 13, str Academiei 6/1, 8/1, str. Gh. Asachi 48/1, 48/2, 52 | IMGFL | Încărcarea gunoiului și a crengilor | str. Grenoble 165/2, 159/3, 163/7 | IMGFL
Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Încărcarea gunoiului și a crengilor | Blocul locativ din str. Ismail 94/1 și D. Cantemir 3, Ismail, 86 | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Salubrizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere | str Docuceaev 2/3, 13, str. Gh. Asachi 62/4 , str. Costiujeni 6 | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL
Verificarea subsolurilor şi curăţirea canalizaţiei | str. Gh. Asachi 62, 62/1,62/2, 62/4, 64/1, 66/1, 68/1, str. Academiei 6/1, 8/1, 10, 12 str. Grenoble 106A,106B, 106/4 și 130/1, str. Dr. Schinoasei 1/1, 1/2, 1/3 ,1/4, str. Costiujeni 6, 8/2 - 8/5, 12/2, 12/3, 14/4, 15/1, 15/2, str. | IMGFL | Verificarea subsolurilor şi curăţirea canalizaţiei | Mioriţa 3/1, 3/2, 5/3, 5/4, 5/5, 10, 14, str. V. Dokuceaev 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 13, str. Gh. Asachi 48/1, 48/2, 52, str. Mit. Gr. Grosu 1, 3,5 | IMGFL | Curățarea jgheaburilor și burlanelor | str. L. Kaczynski 2/3,2/4 | IMGFL | Inspectarea stării acoperisului flexibil | șos. Hîncești 20, sectia III | IMGFL
Salubrizarea platformelor de gunoi şi a curţilor | str. Grenoble 106/A , 106/B , str. Asachi 68/1, 66/1, 64/1 | IMGFL | Schimbarea ţevii de evacuare a apei pluvială | str. V. Dokuceaev 4 sc.1 | IMGFL
Pretor Pavel RUSU