## Sheet1
PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CENTRU pentru perioada de 08.06.2020-12.06.2020
2020-06-08 |  |  | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-12
Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil | Acțiunea | Adresa | Responsabil
Evacuarea unei gheretei | str. N. Testemițeanu, 29 | Pretura sectorului Centru | Pregătirea materialelor cu privire la demontare | str. Ion Inculeț, 33 (gard capital din cărămidă); str. Ion Inculeț, 50 (gard capital din blocuri fortan) | Pretura sectorului Centru | Demolarea gardului capital | str. Bulgară, 13 | Pretura sectorului Centru | Demolarea șurelor | str. A. Șciusev, 52; 54; 56;58 | Pretura sectorului Centru | Demolarea fundației din beton | str. Vasilenco, 20 | Pretura sectorului Centru
Evacuarea unei gheretei | str. V.Dokuceaev, 13 | Pretura sectorului Centru | Evacuarea unei gheretei | str. V. Alecsandri colț str. Mitropolit Varlaam | Pretura sectorului Centru | Inspectarea străzilor privind combaterea comețului neautorizat | str. Ismail, str. C. Basarabiei | Pretura sectorului Centru | Evacuarea unei gheretei | str. V. Alecsandri, 8 | Pretura sectorului Centru | Verificarea străzilor privind combaterea comerțului neautorizat și respectarea ordinii sanitare cu întocmirea proceselor verbale | str. V. Alecsandri, șos. Hâncești, str. V. Dokuceaev, str. Gh. Asachi | Pretura sectorului Centru
|  |  | Evacuarea gheretei | șos. Hâncești, 70 | Pretura sectorului Centru | Evacuarea gheretei | str. Drumul Viilor, 26 | Pretura sectorului Centru | Evacuarea containerului maritim amplasat în mod neautorizat | str. N. Testemițeanu, 3/1 | Pretura sectorului Centru | Evacuarea gheretei | str. V. Alecsandri, 8 | Pretura sectorului Centru
|  |  | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru | Demontarea/evacuarea stăndurilor/plaselor instalate neautorizat la gheretele în număr de 65 unități | str. Mitropolit Varlaam, 63 | Pretura sectorului Centru | Inspectarea străzilor privind combaterea comețului neautorizat | str. Armenească, str. M. Varlaam, str. Bulgară | Pretura sectorului Centru | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort, instituții din sector (la solicitare) cu măști,mănuși, gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Centru
Distribuirea coletelor alimentare persoanelor/familiilor aflate în dificultate, în cadrul DAS sau la domiciliul acestora | colete alimentare | DAS |  |  |  | Distribuirea coletelor alimentare persoanelor/familiilor aflate în dificultate, în cadrul DAS sau la domiciliul acestora | colete alimentare | DAS |  |  |  | Distribuirea coletelor alimentare persoanelor/familiilor aflate în dificultate, în cadrul DAS sau la domiciliul acestora | colete alimentare | DAS
Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Ciuflea, str. Aleea Garii, str. Pan Halippa, bd. Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi, bd. C. Negruzzi, str. Drumul Viilor, scuarul Academiei, Viaduc, str. Ismail | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Ciuflea, str. Aleea Garii, str. Pan Halippa, bd. Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi, bd. C. Negruzzi, str. Drumul Viilor, scuarul Academiei, Viaduc, str. Ismail | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Ciuflea, str. Aleea Garii, str. Pan Halippa, bd. Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi, bd. C. Negruzzi, str. Drumul Viilor, scuarul Academiei, Viaduc, str. Ismail | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Ciuflea, str. Aleea Garii, str. Pan Halippa, bd. Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi, bd. C. Negruzzi, str. Drumul Viilor, scuarul Academiei, Viaduc, str. Ismail | AGSV | Salubrizarea teritoriilor de gunoi ocazional | Parc Valea Morilor, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Ciuflea, str. Aleea Garii, str. Pan Halippa, bd. Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi, bd. C. Negruzzi, str. Drumul Viilor, scuarul Academiei, Viaduc, str. Ismail | AGSV
Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV | Dezinfectarea suprafețelor împotriva COVID-19 | bd. Gagarin, scuarul Academiei, Parc Valea Morilor | AGSV
Cosit mecanizat | șos. Hincesti | AGSV | Cosit mecanizat | șos. Hincesti | AGSV | Cosit mecanizat | Parcul Valea Morilor | AGSV | Cosit mecanizat | Parcul Valea Morilor | AGSV | Cosit mecanizat | Parcul Valea Morilor | AGSV
Plantarea florilor/mobilizarea/udat | Parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, str. Ismail, bd. Ștefan ce Mare, scuarul Moldova, Aleea Gării | AGSV | Plantarea florilor/mobilizarea/udat | Parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, str. Ismail, bd. Ștefan ce Mare, scuarul Moldova, Aleea Gării | AGSV | Plantarea florilor/mobilizarea/udat | Parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, str. Ismail, bd. Ștefan ce Mare, scuarul Moldova, Aleea Gării | AGSV | Plantarea florilor/mobilizarea/udat | Parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, str. Ismail, bd. Ștefan ce Mare, scuarul Moldova, Aleea Gării | AGSV | Plantarea florilor/mobilizarea/udat | Parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, str. Ismail, bd. Ștefan ce Mare, scuarul Moldova, Aleea Gării | AGSV
Curățarea farfuriei la arbori | str. Miorița | AGSV | Curățarea farfuriei la arbori | str. Gh. Asachi | AGSV | Curățarea farfuriei la arbori | str. Al. Șciusev | AGSV | Curățarea farfuriei la arbori | str. M. Kogălniceanu | AGSV | Curățarea farfuriei la arbori | str. A. Bernardazzi | AGSV
Vopsit urne, containere, bănci | Parcul Valea Morilor, scuarul Academiei, Aleea Pan Halippa | AGSV | Vopsit urne, containere, bănci | Parcul Valea Morilor, scuarul Academiei, Aleea Pan Halippa | AGSV | Vopsit urne, containere, bănci | Parcul Valea Morilor, scuarul Academiei, Aleea Pan Halippa | AGSV | Vopsit urne, containere, bănci | Parcul Valea Morilor, scuarul Academiei, Aleea Pan Halippa | AGSV | Vopsit urne, containere, bănci | Parcul Valea Morilor, scuarul Academiei, Aleea Pan Halippa | AGSV
|  |  | Amenajarea trotuarului | str. N. Testimițanu de la str. Grenoble – C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testimițanu de la str. Grenoble – C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testimițanu de la str. Grenoble – C. Vîrnav | Exdrupo | Amenajarea trotuarului | str. N. Testimițanu de la str. Grenoble – C. Vîrnav | Exdrupo
Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești de la str. L. Kazcynski până la str. Miorița | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | or. Codru | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești de la str. Miorița până la str. Sihastrului | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești, de la str. Sihastrului până la str. Ialoveni | ÎMREI ”Lumteh” | Demontarea și montarea suporturilor, corpurilor de iluminat; Vopsirea suprafețelor; Montarea clemelor; Fazarea cablului. | șos. Hîncești,de la str. Ialoveni până la str. Spicului | ÎMREI ”Lumteh”
Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Lev Tolstoi, 41 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Ștefan cel Mare, 130 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Korolenko, 2/4 , str. Korolenko, 59/4 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Docuceaev, 13/3 , str. Lomonosov, 40/1 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTC | str. Dr. Viilor, 26/4 , str. Dr. Viilor, 28/3 | Termoelectrica S.A
Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Valea Trandafirilor , bd. Ștefan cel Mare 128 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Eminescu, 51 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Vl.Pîrcălab, 12 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. Lomonosov, 65 , str. Lomonosov, 63 , str. M. Mică, 11 | Termoelectrica S.A | Reparaţia curentă a utilajului PTI | str. G. Grosu, 4 | Termoelectrica S.A
Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Spălare și dezinfectarea rețelelor de apă. | Sector Centru, or. Codru | SRA Centru | Predarea săpăturilor și prăbușirilor pentru a fi asfaltate de către Exdrupo | str. Dîmbului 2, str. Ismail 90 | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Spălare și dezinfectarea rețelelor de apă. | Sector Centru, or. Codru | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Spălare și dezinfectarea rețelelor de apă. | Sector Centru, or. Codru | SRA Centru | Lichidarea avarierilor la rețelele de apă; Spălare și dezinfectarea rețelelor de apă. | Sector Centru, or. Codru | SRA Centru
Lucrări de profilaxie a sistemelor inginerești | str. Al. Șciusev 55, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64 | IMGFL | Lucrări de profilaxie a sistemelor inginerești | Columna, 103, 31 August 1989, 59, Grenoble 163/2, 163/3 | IMGFL | Verificarea subsolurilor şi curăţirea canalizaţiei | 31 August 1989, 59, D. Cantemir, 3, Ismail, 92/2 | IMGFL | Lucrări de reparați curentă în casa scării | Tighina, 61, București, 60, C. Negruzzi, 6/2 | IMGFL | Încărcarea gunoiului | Ștefan cel Mare și Sfânt, 6 | IMGFL
Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | Havuzul Hotel ,,Național,, bd. Ștefan cel Mare, bd. Iu.Gagarin, bd. C.Negruzzi, str. Ismail, str. București, str. L.Tolstoi, str. 31August, bd. D.Cantemir, str. Ciuflea, str. Grenoble165/3, str. Valea Trandaririlor pînă la str. Melestiu; str. Hristo Botev (partea pară), Str. L. Kaczynski 6/1, 6/2, 6/3, 10/1, 10/3, str. Ciocîrliei | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | str. Al. Mateevici, str. Gh. Asachi, str. V. Korolenko, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, șos. Hîncești 60/1,60/3, 34/1, 34/2, 58, 58/1, str. Pietrarilor | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | Havuzul Hotel ,,Național,, bd. Ștefan cel Mare, bd. Iu.Gagarin, bd. C.Negruzzi, str. Ismail, str. București, str. L.Tolstoi, str. 31August, bd. D.Cantemir, str. Ciuflea, str. Grenoble165/3, str. Valea Trandaririlor pînă la str. Melestiu; str. Hristo Botev (partea pară) | IMGFL | Salubrizarea teritoriului de uz comun conform contractului | str. Dr. Viilor, nr.29, str. Gh. Cașu, nr. 2/8-22, str. C. Vîrnav, nr.10-14, str. P. Halippa, (de la A. Cosmescu pînă la Ion Inculeț) str. A. Cosmescu nr.5, str. Pietrarilor 14/1-14/4, str. Pietrarilor 2, 2A, str. Dr. Viilor | IMGFL | Salubrizarea teritoriului gestionat, salubrizarea locurilor de uz comun | str. Ion Inculeț, 32/1, str. I. Nistor, 28B (scara) str. N. Testimițeanu, str. Academiei, șos. Hîncești | IMGFL
Cosirea ierbii din curți | str. V. Alecsandri, nr.17, 19, str. Mioriţa 10, 14, str. L. Kaczynski 6/1, 6/2 | IMGFL | Cosirea ierbii din curți | str. M. Mică, nr. 70/3, 9, 5, str. Mioriţa 5/4, 5/5, str. L. Kaczynski 6/3, 10/1 | IMGFL | Cosirea ierbii de la blocuri | str. M. Lomonosov, nr.38, 40, str. Mioriţa 5/3, str. L. Kaczynski 10/3 (teren de joacă) | IMGFL | Cosirea ierbii în curțile blocurilor gestionate | str. Gh. Asachi, nr. 71/6, 63, 61, 51, 49A, 25, str. Gh. Asachi 68/1, str. Academiei 7,9/1 | IMGFL | Cosirea ierbii în curțile blocurilor gestionate | str. Gh. Asachi, nr. 36, 34, 19A, 11/1, 7, șos. Hîncești, 20, 22B, str. Gh. Asachi 66/1, șos. Hîncești 60/1, 60/3 | IMGFL
Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL | Dezinfectarea și prevenirea răspîndirii infecției COVID-19 | stații de așteptare, platforme de gunoi, coșuri, camere de gunoi, blocuri locative, scări. | IMGFL
Salubrizarea platforme pentru colectarea deşeurilor menajere | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea platforme pentru colectarea deşeurilor menajere | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea platforme pentru colectarea deşeurilor menajere | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea platforme pentru colectarea deşeurilor menajere | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea platforme pentru colectarea deşeurilor menajere | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL
Salubrizarea coşuri de gunoi pe străzile centrale | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea coşuri de gunoi pe străzile centrale | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea coşuri de gunoi pe străzile centrale | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea coşuri de gunoi pe străzile centrale | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea coşuri de gunoi pe străzile centrale | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL
Salubrizarea staţiilor de transport public | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea staţiilor de transport public | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea staţiilor de transport public | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea staţiilor de transport public | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL | Salubrizarea staţiilor de transport public | Conform contractului încheiat cu DGLCA | IMGFL
Pretor Pavel RUSU