INFORMAŢIE OPERATIVĂ 
din 07 mai 2020

Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă 
şi canalizare:

- Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.

Antreprenor: “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| N/o | Nr. secţ. | Adresele unde se executa lucrări | Statut lucrărilor | Refacerea suprafețelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S3 | Str. Târgovişte, str. Alecedar, str. Coloniţa. | Lucrări 95% finalizate. Ţinând cont de ploaie, surplusul de sol excavat va fi evacuat la începutul săptămânii viitoare. Lucrările de reconectare Avor continua după permisiunea ACC de a efectua reconectări. | Restabilire temporară cu pietriş. |
| 2 | S5 | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | Sector parțial reconectat. Amenajări cu pietriș a tăsăturilor de carosabil pe secțiune. Lucrări sudare, pozare în galerie. | Asfaltat 100% |
| 3 | S6 | Str. M.Costin, str. Florilor, str. M.Basarab, str. Studenţilor şi bd. Moscova | Sector parțial reconectat şi refăcut. | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriş. |
| 4 | S7 | Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo | Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed. | Restabilire temporară cu pietriş. |
| 5 | S9 | Str. Mirceşti | Reţeaua pozată 90%. Lucrări de testare “de casă”. | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriş. |
| 6 | S11 | Str. Milano, str. Călărași, str-la Călărași, Drumul Crucii, str. Ţărânei. | Lucrări de betonare a coverelor, săpătură manuală a unui branşament de pe str. Ţărânei. | Restabilire temporară cu pietriş |
| 7 | S16 | „Renovarea reţelei publice de distribuţie a apei din cartierul locativ între str. Vasile Lupu şi str. Constituţiei” | Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed. | Restabilire temporară cu pietriş |
| 8 | S17 | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A.Puşkin | Lucrări de excavare şi pozare a conductei PE110 în apropiere de str. B. Bodoni | Restabilire temporară cu pietriş |
| 9 | S19 | Str. Avram Iancu şi str. Bălănescu, de la str. Avram Iancu până la str. Ismail” | Nu se lucrează la moment. Secţiune construită 98%. Rămân lucrările de reconectare. | Asfaltat 100% |
| 10 | S22 | Str. Ișnovăț, str. Vl. Maiakovski, str. Călătorilor, str. Movileni, str. Liviu Rebreanu | Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed. | Restabilire temporară cu pietriş |
| 11 | S29 | Str. Sarmizegetusa, str. Burebista | Lucrări de pozare a ţevii PE160 pe str. Sarmizegetusa. S-a suplinit stratul de pietriş pentru tranşeele tasate, urmare a vizitei din teren din 05.05.2020. | Restabilire temporară cu pietriş |
| 12 | S30 | Str-la Munceşti, str. Decembriştilor, str. Simion Murafa, str. Ştefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ştefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrări de amenajare cu pietriş pe str. Podul de flori. | Restabilire temporară cu pietriş |

- Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branşamente de apă, prioritatea II

Antreprenor: “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| N/o | Nr. secţ | Adresele unde se executa lucrări | Statut lucrărilor | Refacerea suprafețelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1.1 | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Azi nu s-a lucrat din cauza ploii. Majoritatea lucrărilor au fost efectuate si urmează pregătirea pentru proba de presiune. | Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil |
|  | S1.2 | Bd. Mircea cel Batrân 9-11, 19-23 / str. Petru Zadnipru 5-7 cu fracţii / str. M. Sadoveanu 22/3, 24/3, 26/3 / str. Igor Vieru 6-8 cu fracţii” | Azi nu s-a lucrat din cauza ploii şi solului umed. | Restabilire temporară cu pietriş |
|  | S15.1.1 | Str. Studenţilor 1-9 cu fracţii - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrează 4 echipe, montează conducte PE160 şi fontă DN250. Restabilesc pavajul. | Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor |
|  | S12.1.2 | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Ineşti 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracţii - str. Paris 47-53 cu fracţii | Lucrări de pregătire pentru testare, Lucrări de ancorare în cămine. | Restabilire temporară cu pietriş |
|  | S19.1 | str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate. Marţi au început pregătirea pentru asfaltare, din cauza condiţiilor meteo, astăzi nu s-a asfaltat. | Lucrari de pregatire pentru asfaltare |
|  | S10 | Str-la Gh. Cucereanu, str. Păşunilor, şos. Munceşti şi spre Staţia de pompare a apei „Aeroport”; | Din cauza condiţiilor meteo, astăzi nu s-a asfaltat. | Amenajări cu pietriș a tasărilor de carosabil |

- Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare

Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| N/o | Nr. secţiune | Adresele unde se executa lucrări | Statut lucrărilor | Refacerea suprafețelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S8.2 | Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a conductei, amenajarea suprafetei afectate cu pietriş. | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | S2.1 | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Astăşi s-a lucrat la amenajare suprafetei afectate, cu pietriş. | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | S2.2 | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Tronsonul este finalizat 100% şi pus în funcţiune. Rămân a fi executate lucrările de asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | S9 | Str. Eminescu, intersecţie str. Columna | Lucrări de amenajare cu pietriş. | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | S6 | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Puşkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de amenajare cu pietriş. Continuă pozarea reţelei. | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | S13 | Str. Vadul lui Vodă intersecţie str. Otavasca | Lucrări de amenajare cu pietriş. Pozarea reţelei s-a blocat din cauza scurgerii la apeductul existent. | Restabilire temporară cu pietriş. |