Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE   
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ   
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă   
şi canalizare din perioada 25 - 29 mai 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgovişte; Str. Târgovişte, str. Coloniţa nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arioneşti) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa. | Lucrări de amenajare a căminelor si a traseului. Rămân a fi executate lucrări de reconectare. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S7* | Str. N. Dimo, str. Kiev, str. A. Russo | Lucrări finalizate de branșare,  Săpăturilor mecanizate si manuale pe str. Dimo 11/3, Dimo 7/3- Lucrări taiere asfalt | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S9* | Str. Mirceşti, Universitatea Agrară | Rețeaua pozată 90%. S-a finalizat executarea probelor de presiune  Urmează remedierea suprafețelor cu evacuarea deșeurilor, lucrări de reconectare. | 70% asfaltat,  30% Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2. Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Excavarea tranșeului si pozarea conductei PE160 pe str. Drumul Crucii nr.55/2 | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Finalizarea lucrărilor de reconectare a consumatorilor din str. D. Cantemir | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
|  | *S16.1* | Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7; Str. V. Lupu nr.34/1,36,42 (literele de la "A" la "U") şi str. Constituţiei 4 | Lucrări de branșare pe str. Vasile Lupu nr.55 si nr.59  Betonare masive de ancoraj in cămine si pregătire pentru probe de presiune | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin | Finalizare prima etapa de reconectare a apeductului nou. Pregătiri pentru lucrări de asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrări de excavare tranșeu, pozare conductă şi cămine pe str. Maiakovski.. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42. Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15 | Lucrari de săpături tranșeu pe str. Zelinski nr.40 - 42, Montare cămin pe str. Zelinski 40/1 | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Lucrări de branșare pe str. Burebista 68/1; 68/2 si str. Sarmizegetusa 47a. Lucrări de restabilire a pavajului şi montare fitinguri in cămine pe str. Sarmisegetuza nr. 37/3. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | S-a executat restabilirea asfaltului pe str. Podul de Flori. | Restabilire temporară cu pietriș |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.**  **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrează 2 echipe. Lucrări de branșare pe str. M. Spătaru 13/1. Lucrări de amenajare şi pregătire pentru asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Continua lucrările de pozarea a conductei PE225 din str. Sadoveanu nr.26/3 si str.Igor Vieru nr.6/2. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de amenajare a tranșeelor cu pietriş si betonare covere din zona de pe str. Spătaru nr.1 si str. Ginta Latina 23. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Săpături mecanizate si manuale in zona pe str. Cuza Voda nr. 19/1 si 17/1 cu montarea căminelor.  Lucrări de taiere a asfaltului in zona Cuza Voda 15/1. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9.2* | Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracţii | Au fost finalizate lucrările de restabilire a asfaltului. | Restabilit în asfalt |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Lucrări de branșare pe str. Cucereanu.  Pregătiri cofraj pentru pereuri la cămine. | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S12.1.1* | Tronsonul str. Ion Pelivan- Teodorovici | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Lucrări de restabilire a asfaltului finalizate 80%, executate doar în binder 20%. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | Pregătirea pentru probe de presiune interne | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80%. S-a finalizat lucrările de restabilire a asfaltului pe str. Prunului. | Restabilit în asfalt- str. Prunului  Restabilire temporară cu pietriș – str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | Lucrări de pozare PE225 in zona str-la Studenților 13/1 Lucrări pe str. Ceucari | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrează 3 echipe - str. Studenților  Executare de testări preliminare; Executare 2 branșamente bloc nr. 5 UTM, str. Studenților 9/7 si 9/8; amenajări cu piatra sparta/ restabilire temporară. | Restabilire temporară cu pietriş, evacuarea deseurilor |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Finisarea lucrărilor de branșare pe str. M. Basarab nr. 7/4 Lucrări de amenajare traseu. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S19.1* | str. Drumul Viilor 40-42 cu fracţii | Lucrări suplimentare de amenajare a șantierului după asfaltare. Ramîn a fi executate lucrări de conectare a apeductului nou si reconectarea consumatorilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei | Tăierea asfaltului şi executarea săpăturilor pentru pozarea branșamentelor. | Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secţiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pîrcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a conductei finalizate 50%. Lucrări de amenajare a șantierului cu pietriș.  Lucrări de asfaltare a tronsonului dintre str. Kogălniceanu și str. Sciusev | Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%. Amenajarea suprafeței afectate cu pietriș, instalarea bordurilor. | Restabilit parţial în asfalt, parţial în pietriş |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Rămîn a fi executate lucrări de scoatere din funcțiune a rețelei vechi. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de amenajare cu pietriș.  Pregătire pentru asfaltare.  Continuarea pozarea rețelei. | Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.  Lucrări de amenajare cu pietriș, instalarea bordurilor  Pregătire pentru asfaltare. | Restabilire temporară cu pietriș. |

Șef interimar UIP Stanislav Moraru