Unitatea de implementare a Proiectului S.A. „Apă-Canal Chişinău”

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ALIMENTARE
CU APĂ DIN MUN. CHIŞINĂU

**INFORMAŢIE OPERATIVĂ
Privind adresele unde se desfășoară activități de construcție a rețelelor de apă şi canalizare din perioada 06–10 iulie 2020**

1. **Pachetul 1a. Reabilitare a cca 84 de km de conducte şi branșamente de apă.**

**Antreprenor:** “OCIDE Construccion” S.A., Valencia, Spania

| **N/o** | **Nr. secţ.** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S3* | Str. Vadul lui Vodă nr.151 până la str. Târgoviște; Str. Târgoviște, str. Colonița nr. 114 - 190, str. Alcedar (Arionești) segment între str. Haiducul Bujor şi str. Colonița. | Lucrări finalizate 95%.S-au reconectat rețelele noi, în paralel cu cele vechi, de pe str. Alcedar (fără consumatori).Rămân a fi executate lucrări de reconectare a apeductului nou, reconectarea consumatorilor și restabilirea suprafețelor deteriorate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S5* | Str. M. Costin, str. N. Dimo, str. M. Basarab, bd. Moscova | S-a finalizat lucrările de sudare PE315 și pozare magistrala pe suporturi cu montarea teurilor în galerie. | Restabilite 95% |
|  | *S6* | Str. M. Costin, str. Studenților, str. Florilor, bd. Moscova. | Lucrări de excavare, pozare PE160 in zona str. Florilor, 32 – str. Studenților, 2. | Restabilire 80%(asfalt, pavaj) |
|  | *S7* | Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. | Lucrări de executare branșamente în zona str. Dimo 11/1 și 11/2, (s-a restabilit pavaj, trotuar și parcare). | Restabilire temporară cu pietriş. |
|  | *S9* | Str. Mircești , zona Universității Agrare: str. Mircești nr. 8/1, 15, 23/1, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 25, 42, 44, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 58. | Rețeaua pozată 90%.Este planificată o vizită pe șantier cu toate părțile pentru a stabili toate condițiile de conectare a Stației de Pompare. Lucrări de remediere a neconformităților cu privire la lucrările de asfaltare și instalarea bordurilor planificate pentru săptămâna viitoare. | 70% asfaltat, 30% Restabilire temporară cu pietriș. |
|  | *S11* | Str. Calea Ieşilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2.Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călăraşi 68; Str. Ţarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecţie cu str. Ţarinii. | Finalizarea lucrările de pozare PE160, branșamente cu amenajarea suprafețelor in zona str. ȚărâneiLucrări de excavare și pozare în zona str. Calea Ieșilor, 47-49. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S15* | Or. Durleşti, str. D. Cantemir, str. Soltîs nr.34-36; str. N. Dimo nr. 29 - 49/1 | Lucrări finalizate 98%, se lucrează la reconectarea consumatorilor și scoaterea din funcțiune a rețelei vechi.Pe str. D. Cantemir s-au scos din funcțiune rețelele vechi. | Restabilire cu pietriș. Primăria Durlești urmează sa asfalteze strada. |
|  | *S16.1* | Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7;  | Lucrări finalizate de pozare a conductei.S-au efectuat probe de presiune pe str. V. Lupu, urmează lucrări de reconectare și amenajare a suprafețelor afectate. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S17* | Str. A. Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A. Pușkin | S-au finalizat lucrările de reconectare a apeductului nou. Se examinează soluții tehnice pentru reconectarea a 3 curți municipale, cu condiții restrânse de lucru. | Restabilire în asfalt |
|  | *S18* | Str. Bulgară, str. Cojocarilor, Str. Armenească. | A fost predat amplasamentul.Urmează începerea lucrărilor.  |  |
|  | *S19* | Str. Bălănescu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail; Str. Avram Iancu, de la str.Tighina pănă la str. Ismail. | Au fost executate lucrări de reconectare pe str. Bălănescu. Urmează reconectarea consumatorilor din str. A. Iancu și str. Bălănescu și refacerea finală a suprafețelor. | Restabilire în asfalt |
|  | *S20* | Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Garii și str. Tiraspol. | Lucrări de sudare și pozare PE160 în tub de protecție PE250 în zona str. Aleea Gării.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S22* | Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni. | Lucrează 2 echipe.1 echipa – lucrări excavare și pozare PE110 pe str. Maiakovski și continuă remedierea scurgerilor la probele de presiune interne. 2 echipa - excavare și pozare PE160 pe str. Călătorilor. | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S25* | Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15 | Lucrări de excavare, pozare conducte PE160, inclusiv branșamente cu montarea canalelor din beton în zona str. Zelinski, 38/1 -38/4.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S26* | Str. Plaiului (tronson între bd. Decebal nr. 23/3 şi str. Pandurilor). | Lucrări finalizate 80%. Se examinează soluții tehnice pentru finalizarea tronsonului spre bd. Decebal. | Parțial asfaltat, parțial pietriș |
|  | *S29* | Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2 | Amenajarea tranșeele afectate de ploi. S-au efectuat lucrările de spălare şi dezinfectare a rețelei, urmează confirmarea prin rezultate de laborator.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S30* | Str-la Muncești, str. Decembriștilor, str. Simion Murafa, str. Ștefan Ciobanu, str. Paul Gore, str. Ștefan Holban, str. Iurie Babei, str. Simion Murafa, str. Podul de Flori, str. Albiţa, str. Igor Ciorbă | Lucrează 2 echipe: 1 echipa - pe str-la Muncești sudare și pozare PE160, inclusiv executarea branșamentelor;2 echipa - lucrări de executare a branșamentelor pe str. Decembriștilor. | Parțial asfaltat (str. Podul de Flori), Parţial restabilit în pietriş  |

1. **Pachetul 1b. Reabilitare a cca 55 de km de conducte şi branșamente de apă, prioritatea II**

**Antreprenor:** “SADE – Compagnie Generale De Travaux D’Hydraulique”, Paris, Franţa

| **N/o** | **Nr.** **secţ** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S1.1.1* | Bd. Mircea-cel-Batrân, 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii / str. Petru Zadnipru, 15/2, 15/5 / N. M. Spătaru, 9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii / str. Igor Vieru, 12-20 cu fracţii | Lucrari de branșare pe str. Igor Vieru.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S1.1.2* | Bd. Mircea-cel-Batrân 12-14 cu fracţii, 28 cu fracţii - str. Petru Zadnipru 15/2, 15/5 - N. M. Spătaru -9 cu fracţii, 13-15 cu fracţii - str. Igor Vieru 12-20 cu fracţii. | Lucrează 2 echipe:1 echipă – Lucrări de pozare PE225 în zona str. I. Vieru, 8/1, 8 și pregătiri bransamente.2 echipa –pregătiri pentru restabilirea asfaltului pe str. I. Vieru, 6/2 (piatra sparta, betonare borduri) | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  | *S2.1.1* | Str. Petru Zadnipru, 10-14 cu fracţii / bd. Mircea-cel-Batrân, 8-10 cu fracţii / N. M. Spătaru, 1 cu fracţii, str. Ginta Latină, 23 | Lucrări de excavare şi pozare PE225 în zona P. Zadnipru, 12/4-12/3. Au executat amenajări și evacuare pământ.  | Restabilit parțial in asfalt, parţial pietriş |
|  |  *S2.1.2* | Str. A. Russo, 18 cu fracţii / str. M. Sadoveanu, 4-6 / str. Ginta Latină, 1-9 cu fracţii | Lucrări de decapare beton, excavare și pozare PE225 cu astupate și transportare surplus de pământ in zona str. Ginta Latina, 1/2 și 1/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S6.1* | Bd. Traian, 17-21 – str. Independentei, 18-24 – bd. Cuza Vodă, 30/1 | Lucrări de subtraversare a str. Cuza Vodă prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt după reconectare.S-au finisat restabilirea suprafețelor pe str. Independentei. | Restabilite 95% |
|  | S6.2 | Str. Cuza-Voda 25-29/4 până la str. Ghica Voda | La data 01.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților. Contractorul continuă remedierea, precum și ancorarea conductelor in subsolurile blocurilor.  | Restabilit în asfalt |
|  | *S7.1* | Bd. Cuza Vodă, 15-19 cu fracţii / bd. Dacia, 32-40 cu fracţii | Lucrări de excavare și pozare PE225 în zona str. Dacia, 38/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S8* | Cartierul str. Independentei, str. Dacia, Cuza-Voda, Traian | Lucrări de subtraversare a str. Cuza Vodă prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt după reconectare.Lucrări de subtraversare a str. Independentei prin forare orizontală (FOD) finisate și a rămas de restabilit suprafețele de asfalt după reconectare. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9.2* | Str. Salcâmilor nr. 22-24 cu fracții | Rămâne de asigurat remedierea neconformităților atenționate pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor. | Restabilit în asfalt |
|  | *S10* | Str-la Gh. Cucereanu, str. Pășunilor, şos. Muncești şi spre Stația de pompare a apei „Aeroport”; | Montarea DCI250 in tuburile existente de protecție Oț800, in care s-a montat deja tubul de protecție suplimentar de PVC500 temporar suspendate-in discuții soluții tehnice. | Amenajări cu pietriș a tasărilor pe carosabil |
|  | *S11.1* | str. Alba Iulia, Deleanu | La data 19.07.2020 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor, s-a stabilit lista neconformităților pentru remediere. | Restabilit in asfalt |
|  | *S11.2* | Str. Calea Ieșilor | Lucrări de pozare a rețelelor și probele de presiune finisate. Urmează spălarea, dezinfectare și reconectarea. | Restabilit în asfalt |
|  | *S12.1.1* | Str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 11-17 / str. Ion Creanga, 78 / str. Alba Iulia 2-12 / str. Ion Pelivan, 11-15 | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.S-au executat lucrări de reconectare la conducta existenta in zona str. I. Pelivan. | Restabilit in asfalt |
|  | *S12.1.2* | Str. Ion Pelivan 28-30 - str. Inești 2-4 - str. Marinescu 1-16 cu fracții - str. Paris 47-53 cu fracții | S-a efectuat probele de presiune, lucrări de dezinfecție a rețelelor construite. S-a finisat lucrările de asfaltare pe întreg traseu.Urmeaza reconectarea apeductului nou. | 95% asfaltat |
|  | *S13.2* | Str. Calea Ieşilor, 6-11 / str. Prunului, 19-24 / str. Bucuriei, 13, 20 / str. Mesager, 1-11 cu fracţii | Lucrări de pozare a conductei finalizate 80 %. Ramin de executat lucrările de pozare a conductelor în zona str. Mesager, 11 (calea ferată)Restabilirea asfaltului in proporție de 90% pe str. Mesager. | Restabilit în asfalt- str. Prunului, str. Mesager |
|  | *S14.1.1* | Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii / str. Ceucari, 8-10 | Lucrări de pozare conducte DCI în zona str-la Studenților nr. 13/1 – 13/2. S-au executat lucrările de amenajare in zona str-la. Studenților, 9/1 – 11/1.  | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș.  |
|  | *S15.1.1* | Str. Studenților 1-9 cu fracții - str. A. S. Rădăuţan 1-3” | Lucrări de pozare a rețelelor noi finalizate. Parțial testate – doar tronsonul din zona Mercedes Centru.S-au executat lucrările de asfaltare tronson din zona cămin nr. 2 UTM.A rămas de finalizat probele de presiune și restabilirea suprafețelor pe întreaga secțiune. | Restabilire temporară cu pietriş. Parțial asfaltat. |
|  | *S15.1.2* | Str. Studenţilor 12/2, 12/3, str. Dimo 25-31 cu fracții, str. Matei Basarab 5-7 cu fracții | Se execută lucrări de excavare, pozare PE225 și branșamente pe str. Matei Basarab, 5/1.  | Restabilire temporară cu pietriș |
|  | *S16.2* | Str. Macilor de la str. Pajurii 13 până la str. A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18 | S-au executat lucrări de reconectare a str. Pajurii, 13, 13/1 și str. Doga, 34, la fel și str. Zimbrului – str. Pajurii.  | Restabilire în asfalt str. Pajurii, 3 – 15. Temporară cu pietriș str. Zimbrului. |
|  | *S19.1* | Şos. Hânceşti, 64-76 cu fracţii / str. Drumul Viilor, 40-42 cu fracţii | S-au finalizat lucrările de reconectarea consumatorilor in zona Drumul Viilor 40-42.Urmează lucrări și reconectările din zona șos. Hâncești.  | Restabilit în asfalt str. Drumul Viilor (excepție zonele afectate de dupa reconectare);zona șos. Hâncești - Restabilit temporar in pietriș |
|  | *S19.2* | Str. Drumul Schinoasei, 70 până la str. Potârnichii | S-a finisat executarea branșamentelor pe str. Drumul Schinoasei. Rămân de executat asfaltarea branșamentelor și executarea probelor de presiune.  | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș doar branșamente. |
|  | *S20.1.1* | str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55 | Lucrează 2 echipe:1 echipa – au finalizat lucrări de excavare și pozare PE110 pe str. A. Cosmescu, se execută branșamente2 echipa - lucrări de excavare și pozare PE160, cămine, branșamente și restabilirea suprafețelor de asfalt pe str. Ion Ganea. | Restabilire parțial în asfalt (str. I. Ganea) și temporară cu pietriș (str. Cosmescu) |
|  | *S20*.1.2 | Str. N. Testemiţeanu 1-5;Str. N. Testemiţeanu 11-13; | S-au executat lucrări de punere in funcțiune a apeductului nou, cu reconectarea consumatorilor. Remedierea suprafețelor afectate după ploi. | Restabilit în asfalt. |

1. **Pachetul 2. Reabilitare a cca 7 de km de rețele de canalizare**

 Antreprenor: “Comalion LCA”, Republica Moldova

| **N/o** | **Nr. secțiune** | **Adresele unde se executa lucrări** | **Statut lucrărilor** | **Refacerea suprafețelor** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *S8.2* | Str. Vlaicu Pârcălab, tronsonul cuprins între str. București şi str. A. Mateevici | Lucrări de pozare a colectorului menajer fecaloid  | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.1* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Sfatul Tarii si Tricolorului | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului | Restabilit parțial în asfalt, parțial în pietriș |
|  | *S2.2* | Str. Columna, tronsonul cuprins intre str. Alecsandri si Bulgară | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de amenajarea teritoriului. | Restabilit în asfalt |
|  | *S9* | Str. Eminescu, intersecție str. Columna | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S6* | Str. M. Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin şi Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni | Lucrări de pozare a conductei finalizate 100%.Lucrări de asfaltare finalizate. | Restabilit în asfalt |
|  | *S13* | Str. Vadul lui Vodă intersecție str. Otovasca | Șantier suspendat, în așteptarea permisului de închiderea drumului. | Restabilire temporară cu pietriș. |