**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**о введении рекомендаций рабочей Группы, изложенных в Отчете по результатам рассмотрения и оценке способа размещения/перемещения киосков городе Кишинев**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***П-й Нр.*** | ***Рекомендации*** | ***Предпринимаемые действия*** | ***Срок введения*** | ***Ответственный за исполнение*** |
| **1.** | Обеспечение учета схем размещения в информативной программе и недопущения утверждения на продление схем размещения новых киосков, вагонов, их перемещения на улицах и в зонах, запрещенных регламентом. | 1**.** Введение информативной программы E-Претура;2. Учет заявлений и схем размещения киосков и переносных торговых единиц в Журнал согласно положениям Регламента и в информативную программу E-Претура,3. Хранение Журнала учета киосков, размещенных в мун. Кишинев4. Оповещение экономических агентов, чьи торговые единицы будут эвакуированы/перемещены (по случаю). | 01.10.2018ПостоянныйПостоянныйСистематический | районные ПретурыГУТОПОУрайонные Претуры |
| **2.** | Обеспечение исполнения Регламента об эвакуации киосков с улиц и зон, где запрещено проведение переносной уличной торговли (киоски, вагоны и др.) | 1. Обеспечение исполнения положений пункта 8.1 решения МСК нр.10/2 от 09.10.2017, согласно Плану поэтапной эвакуации киосков;2. Проверка соответствия размещения и проведения деятельности переносных торговых единиц, установленных условий и обеспечение выполнения положений пункта 9.4 Регламента путем эвакуации переносных торговых единиц (киосков, вагонов и др.) с улиц и зон где запрещено проведение уличной переносной торговли с представлением ГУТОПОУ списка эвакуированных/демонтированных киосков на протяжении 2016-2018гг.3. Исключение эвакуированных/демонтированных киосков на протяжении 2016-2018гг. из Журнала учета торговых единиц. | Согласно Плану поэтапной эвакуации киосковДо 01.12.2018До 15.12.2018 | районные Претурырайонные ПретурыГУТОПОУ |
| **3.** | Утверждение Главным Мэром и размещение на веб странице Мэрии муниципия Кишинев Плана поэтапной эвакуации киосков с улиц и зон, запрещенных Регламетом. | 1.Пересмотр и обновление предложений по этапам эвакуации киосков с улиц и зон, запрещенных Регламентом.2. Систематизация предложений и составление плана этапов эвакуации киосков с улиц и зон, запрещенных Регламентом.3. Предоставление ИО Главного Мэра на утверждение плана этапов эвакуациикиосков и его размещение на веб странице Мэрии мун. Кишинев и ГУТОПОУ. | До 15.10.201820.10.201825.10.2018 | районные ПретурыГУТОПОУГУТОПОУ |
| **4.** | Разработка концепции по организации уличной торговли в муниципии Кишинев (с установлением эстетических, санитарных требований, но и единых физических параметров, моделей типового дизайна для всех типов установок уличной торговли..) | 1. Выдвижение санитарно-ветеринарных требований по условиям и ассортименту товаров, разрешенных для торговли в переносных торговых единицах;2. Разработка схем размещения по району мест и зон для переносных торговых единиц;3. Координирование проектов переносных торговых единиц с ГУАГЗС;4. Выдвижение предложений по единым физическим параметрам и моделям дизайна для всех типов установок уличной торговли;5. Организация конкурса и отбор экономических агентов для участия в обслуживании населения в летний период;6. Предоставление МСК на утверждение проекта решения ,,Об утверждении схем размещения уличной торговли в летний период 2019г. в мун. Кишинев". | 01.11.201801.11.201815.11.2018До 15.11.201801.12.201801.12.2018 | НАБППрайонные ПретурыЭкономические агенты,ГУАГЗСрайонные Претуры/Архитекторы районаГУТОПОУГУТОПОУ |

Глава Главного управления торговли ОПОУ Марчел Замбицки